**DODATEK č. 1**

**Smlouvy o dílo č. objednatele 0334/2017,**

**č. zhotovitele S18-037-0065**

**ze dne 27. 07. 2017**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel Město Kopřivnice**

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic

Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

IDDS: 42bb7zg

*(dále jen „objednatel“)*

1. **Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod**

**Dopravní stavby Morava**

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného

závodu

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na

základě plné moci)

xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

zapsán v OR: xxx

*(dále jen „zhotovitel“)*

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2017 Smlouvu o dílo č. objednatele 0334/2017, č. zhotovitele S18-037-0065

*(dále jen „smlouva“).*

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici“ v rozsahu dle projektové dokumentace z 12/2015 vypracované Janem Dudrem, IČ 01269330, se sídlem ve Zlíně, Osvoboditelů 3778, 760 01, autorizované Ing. Viktorem Dynkou – ČKAIT 1301548 a podmínek stanovených v Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaném stavebním úřadem dne 25. 11. 2015

*(dále jen „dílo“).*

1. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel není schopen plynule pokračovat v provádění díla dle stanoveného časového harmonogramu postupu provedení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (čl. VI odst. 7 smlouvy) a objednatel tuto skutečnost akceptuje,

se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0334/2017, č. zhotovitele S18-037-0065 ze dne 27. 07. 2017.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění. Termín plnění bude na základě tohoto dodatku změněn resp. prodloužen dle písemné žádosti zhotovitele ze dne 05. 10. 2017, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění odst. 1, který upravuje dobu provedení díla a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:

Článek VI. odst. 1

Práce na realizaci díla budou započaty po protokolárním předání staveniště.

* Předání staveniště a zahájení realizace – 01. 08. 2017
* Doba provedení díla - 100 kalendářních dnů od předání staveniště

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty výstavby

Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu provedení díla

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Kopřivnice na své 74. schůzi konané dne 24. 10. 2017 usnesením č. 2361.

V Kopřivnici dne 27. 10. 2017 V Šenově u Nového Jičína dne 27. 10. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný Ing. Michal Slanina

starosta ředitel oblasti

……………………………………..

xxx

ved. oddělení přípravy a kalkulací

Dodatek č. 1 ke smlouvě přezkoumal

dne …………………………..

xxx - stavbyvedoucí