**DODATEK č. 2**

**Smlouvy o dílo č. objednatele 0334/2017, č. zhotovitele S18-037-0065**

**ze dne 27. 07. 2017**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel Město Kopřivnice**

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic

 Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

IDDS: 42bb7zg

*(dále jen „objednatel“)*

1. **Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o**

 **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod**

 **Dopravní stavby Morava**

 Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

 Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

 Zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného

 závodu

 kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na

 základě plné moci)

 xxx

 kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

 IČ: 480 35 599

 DIČ: CZ48035599

 Bankovní spojení: xxx

 Číslo účtu: xxx

 zapsán v OR: xxx

*(dále jen „zhotovitel“)*

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2017 Smlouvu o dílo č. objednatele 0334/2017, č. zhotovitele S18-037-0065 *(dále jen „Smlouva“)*

a dne 27. 10. 2017 Dodatek č. 1 smlouvy.

1. Předmětem Smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici“ v rozsahu dle projektové dokumentace z 12/2015 vypracované Janem Dudrem, IČ 01269330, se sídlem ve Zlíně, Osvoboditelů 3778, 760 01, autorizované Ing. Viktorem Dynkou – ČKAIT 1301548 a podmínek stanovených v Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaném stavebním úřadem dne 25. 11. 2015

*(dále jen „dílo“).*

1. Vzhledem ke skutečnosti, že aktuální a předpovídané klimatické podmínky neumožňují zhotoviteli plynule pokračovat v provádění díla dle časového harmonogramu, resp. v realizaci pokládky umělého sportovního povrchu dle příslušných prováděcích technologických předpisů,

se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a Dodatku č. 1, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0334/2017, č. zhotovitele S18-037-0065 ze dne 27. 07. 2017.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění. Termín plnění bude na základě tohoto dodatku změněn resp. prodloužen z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění odst. 1 Smlouvy, který upravuje dobu provedení díla a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:

Článek VI. odst. 1

Práce na realizaci díla budou započaty po protokolárním předání staveniště.

* Předání staveniště a zahájení realizace – 01. 08. 2017
* Doba provedení díla - 110 kalendářních dnů od předání staveniště

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1: Časový harmonogram postupu provedení díla

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě schválila Rada města Kopřivnice na své 75. schůzi konané dne 07. 11. 2017 usnesením č. 2395.

V Kopřivnici dne 08. 11. 2017 V Šenově u Nového Jičína dne 08. 11. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný Ing. Michal Slanina

starosta ředitel oblasti

 ……………………………………..

 xxx

 ved. oddělení přípravy a kalkulací

 Dodatek č. 2 ke smlouvě přezkoumal

 dne …………………………..

 xxx - stavbyvedoucí