SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele:  17*400*46         ze dne 16.11.2017

Číslo objednatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:		Sanatorium Jablunkov, a.s.

Jablunkov č.p. 442, Jablunkov 739 91

kontakt:                                      Ing. Jan Zawada – předseda představenstva

Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva

Zápis v OR:            		Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 3982

IČO/DIČ:                    		27835545 / CZ 27835545

Bankovní spojení:   		Komerční banka Jablunkov

Číslo účtu:               		43-1848440227/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	     		MADT a.s.

Slezská 950, 735 14 Orlová-Poruba

Zastoupený:             		Ing. Jan Wachtarczyk – předseda představenstva

Oprávněný jednat :

- ve věcech smluvních:	Ing. Jan Wachtarczyk – předseda představenstva

- ve věcech technických

a  realizačních:	Lumír Roik, Daniel Lukša

Zápis v OR:            		Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 1976, den zápisu: 27.8.1998

IČO/DIČ:                    		25819909 / CZ 25819909

Bankovní spojení:   		ČSOB Orlová

Číslo účtu:               		168591297/0300

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného dokumentu, jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat a že k platnosti smlouvy není třeba současně podpisu jiné osoby. Smluvní strany také prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy o dílo a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

II.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „zateplení střechy a generální oprava hydroizolace Sanatoria Jablunkov, a.s. v rozsahu:“

Dále specifikovaného v:

-  cenové nabídce zhotovitele ze dne 13.11.2017, která je ve formě přílohy nedílnou součástí této smlouvy,

- V případě existence rozporu textu obsaženého v této smlouvě a v jejích přílohách se smluvní strany dohodly, že pořadí dokumentů, které budou rozpornou záležitost upravovat a kterými se budou závazně řídit bude :

1)   vlastní text smlouvy

- cenová nabídka

III.

Doba plnění díla

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v termínu:

Zahájení prací:        12/2017

Předání díla:             01/2018 včetně úklidu a vyklizení staveniště

- V případě nepříznivých klimatických podmínek (např. déšť, silný vítr, nadměrná vlhkost apod.) nebo jiných okolností, které mohou omezit kvalitní provedení díla se zřetelem na instalaci systému Firestone

UltraPly TPO a v souladu s technologickými předpisy a postupy provádění specifikovaných výrobcem se termín prodlužuje o dny, kdy bylo dílo z těchto důvodů přerušeno. (vše bude provedeno a odsouhlaseno pouze na základě dohody s objednatelem). Uvedená skutečnost musí být podchycena minimálně ve stavebním deníku a podepsána pověřenými osobami obou smluvních stran. Tato změna může být provedena i samostatným písemným dodatkem k této smlouvě.

- Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací předá zhotoviteli připravený objekt a vymezí hranice staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že tento objekt po provedených pracích vyklidí k poslednímu dni dohodnutého termínu plnění.

- O předání díla zhotovitelem objednateli bude proveden písemný zápis o předání a převzetí díla.

- Místo plnění: Sanatorium Jablunkov, a.s., Jablunkov č.p. 442, 739 91 Jablunkov

- Každé přerušení prací musí být zapsáno do stavebního deníku.

IV.

Cena za dílo

- Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů na maximální ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši

- Cena díla:  396.634,- Kč bez DPH

Cena bude upřesněna po zaměření po realizaci.

Dodavatel je povinen při poskytnutí stavebních prací použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH.

Daň z přidané hodnoty bude vyčíslena v souladu s příslušným zákonem o DPH, platným v den předání díla.

Tato cena je nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a je cenou obvyklou dle § 49b zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění. Cena platí po celou dobu realizace díla, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně také sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do ukončení díla podle této smlouvy.

- Cena za provedení díla neobsahuje náklady na zábor veřejného prostranství, na zajištění povolení k užívání veřejných ploch, ale obsahuje náklady na vybudování a vyklizení staveniště, včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, na případné rozkopávky nebo překopy veřejných komunikací, na uvedení staveniště do původního stavu, na provizorní opatření pro zabezpečení provozu investora, případně další služby související s realizací díla apod.

- Případné vícepráce, které bude nutno provést při provádění díla, nebo vzniknou z požadavku objednavatele, budou uvedeny a odsouhlaseny zástupci obou stran ve stavebním deníku. Tento zápis nenahrazuje dodatek smlouvy a je pouze podkladem pro uzavření tohoto dodatku, bez jehož podpisu oběma smluvními stranami není zhotovitel oprávněn vícepráce provést.

- Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena pouze na základě písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě.

V.

Platební podmínky, fakturace

- Fakturace bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur zhotovitele, doložených soupisem provedených prací a dodávek, odsouhlasených zástupcem objednavatele.

- Po dokončení díla, bude vystavena konečná faktura, ve které bude zaúčtovaná zálohová platba a dílčí fakturace. K faktuře bude doložen soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený zástupcem objednavatele.

- Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich prokazatelného doručení. Stejný termín splatnosti platí pro obě smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody apod.).

- Jednotlivé faktury musí svou formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v jeho platném znění a dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo a předmět díla a přílohu - soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem. Nebude-li faktura obsahovat některou z uvedených náležitostí nebo bude chybně vyúčtována cena nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, nebo materiál, který nedodal, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení její opravy.

- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti běžné faktury obsahovat rovněž:

- výslovný název „konečná faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH

- celkovou výši DPH

- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a DPH

Bez kteréhokoli z uvedených údajů je konečná faktura neplatná.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- Objednatel je povinen před zahájením prací protokolárně předat zhotoviteli staveniště, a to do tří pracovních dní ode dne výzvy zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že staveniště bude zhotoviteli předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Zhotovitel je povinen v protokolu o předání a převzetí staveniště uvést své případné připomínky. Zhotovitel není oprávněn zahájit práce dle této smlouvy, pokud mu objednatel staveniště nepředá.

- Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor vymezený střešní konstrukcí.

- Bude-li v souvislosti se zahájením prací na staveništi nutno umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, nebo tyto značky v souvislosti s průběhem provádění prací udržovat, zajistí tyto práce objednatel. Všechny náklady s tím spojené nejsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

- Zhotovitel bude v průběhu realizace díla dodržovat platné ČSN, příslušné technologické předpisy, zejména předpisy dané výrobci jednotlivých materiálů, a další normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, týkající se činnosti zhotovitele a souvisejí s realizací díla.

- Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupcům objednatele uvedeným ve stavebním deníku a osobám technického dozoru objednatele.

- Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen likvidovat nečistoty vzniklé jeho činností a odpady vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Zhotovitel v součinnosti s objednatelem je povinen zabezpečit své pracoviště podle zák. č. 309/2006 Sb. , zákon o  zajištění dalších podmínek BOZP při práci

- Zhotovitel je odpovědný za proškolení svých pracovníků a za dodržování BOZP a PO na staveništi, zejména nařízení vlády 591/2006 Sb. a o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a nař. vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s neb. pádu z výšky a vyhl. MV ČR  č. 87/2000 Sb. (svařování) v jejich platných znění.

- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, přičemž náklady na jejich vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce v souvislosti s realizací díla podle této smlouvy budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.

- Na komunikacích, které budou používány v průběhu realizace díla, nesmí docházet k jejich znečišťování. Zhotovitel bude zajišťovat součinnost tak, aby nezamezil přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Veřejné, místní a ostatní komunikace a další prostranství poškozená zhotovitelem uvede tento neprodleně do původního stavu na vlastní náklady.

- Objednatel poskytne zhotoviteli místo pro odběr elektrické energie a studené vody pro účely provádění prací dle této smlouvy.

- Dílo bude zhotovováno v denním minimálním časovém rozsahu od 7:00 do 18:00 hodin. V neděli práce nebudou prováděny. Zhotovitel se zavazuje pro zabezpečení plynulosti prací využít případně práce v přesčasových hodinách a o svátcích a sobotách – se zřetelem na ohleduplnost vůči obyvatelům domu.

VII.

Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby předání a převzetí díla, případně do doby odstranění veškerých vad a nedodělků, stavební deník, a to dle  zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být po celou dobu realizace díla dostupný na stavbě. Zhotovitel je povinen tento stavební deník předložit na požádání dotčeným orgánům státní správy a objednateli. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla, o zdůvodněných odchylkách prováděných prací a o klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

- Ve stavebním deníku musí být, mimo jiné, uvedeno:

- název, sídlo, IČ a DIČ objednatele

- název, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele projektové dokumentace

- název, sídlo, IČ a DIČ osoby provádějící stavebně technický dozor objednatele

- název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele

- název, sídlo, IČ a DIČ jednotlivých subdodavatelů

- jména a kontakty na zástupce obou smluvních stran oprávněných činit zápisy do stavebního deníku a také jména osob oprávněných jednat obě smluvní strany ve věcech smluvních i technických

- přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam dokumentace stavby, včetně veškerých změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

- Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.

- Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze zástupce zhotovitele uvedený v této smlouvě, objednatel, resp. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, osoba zajišťující stavebně technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy.

- Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že objednatel se zápisy zhotovitele souhlasí.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

- Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací, méněprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitelem neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce nebo méněpráce vznikly a z jakého důvodu.

VIII.

Jakost díla, odpovědnost za vady a nedodělky

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo jako celek bude mít vlastnosti dle platných technických norem a předpisů, které se na dílo vztahují a že dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a na základě stavebního povolení (ohlášení).

- Zhotovitel se zavazuje použít při zhotovení díla materiál a výrobky v jakosti a užití v souladu s příslušnými normami. Pokud požadované vlastnosti nejsou žádnými předpisy určeny, zhotovitel použije materiál a výrobky pro daný účel nejvhodnější.

- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li k jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů nebo je vyžadována touto smlouvou.

- Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele nejpozději při předání díla, doložit soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

- Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 1 den předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.

- V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad se zadáním objednatele, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uplatněnou ve stavebním deníku vytčené nedostatky v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má předmět plnění v době jeho odevzdání objednateli a které budou zjištěny v průběhu záruky na dílo nebo jeho část podle této smlouvy.

- Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a cenovou nabídkou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu nebo cenovou nabídkou.

- V případě zjištění vad na díle v průběhu záruční doby oznámí objednatel písemně tuto skutečnost zhotoviteli, který je povinen započít s bezplatným odstraněním zjištěné vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Zjištěná vada na díle musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací na jejím odstranění, nebrání-li tomu vnější objektivní podmínky (klimatické, technické apod..), nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad v termínech uvedených v předchozích odstavcích.

- Předání a převzetí odstranění zjištěné vady na díle v průběhu záruční doby musí být provedeno písemným předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

IX.

Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho písemným převzetím objednatelem.

- Objednatel je povinen převzít dílo, které je provedeno řádně a včas a v souladu s podmínkami této smlouvy a  cenové nabídky a které nevykazuje vady a nedodělky, které brání v jeho užívání.

- Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny před předpokládaným převzetím díla k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel zajistí na přejímací řízení účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.

- Zhotovitel je povinen před zahájením přejímacího řízení připravit nezbytné doklady, zejména:

- veškeré doklady prokazující či ověřující vlastnosti použitých výrobků, včetně prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

- atesty a certifikáty na použité materiály

- stavební deník

- revizní zprávy

- doklady o zákonné likvidaci odpadu

Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za  předané.

- Dílo musí být předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zápis o předání a převzetí díla obsahuje zejména:

- označení objednatele, zhotovitele a předmětu díla

- zhodnocení jakosti díla nebo jeho části

- prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá

- soupis vad a nedodělků, které dílo vykazuje a u kterých se obě smluvní strany dohodly, že mohou být odstraněny po převzetí díla s uvedením dohodnutého termínu jejich odstranění

- soupis příloh

- soupis všech provedených změn a odchylek od zadání objednatele

- Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, zdůvodní své stanovisko v zápise o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnů ode dne předání díla staveniště vyklidit, nedohodnou-li se obě strany jinak.

- Jsou-li v této smlouvě uváděny termíny „ukončení díla“ nebo „den předání“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

X.

Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytuje na hydroizolaci střešního pláště Firestone dle této smlouvy záruku 60 měsíců ode dne převzetí celého díla dle této smlouvy objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy, a odpovídá za to, že po dobu záruky se nevyskytnou žádné vady a dílo bude vykazovat smluvně dohodnuté vlastnosti.

- Za práce provedené subdodavatelsky odpovídá zhotovitel objednateli a nese za ně záruku, jakoby je prováděl sám.

- Objednatel je povinen vady na díle vzniklé v průběhu záruční lhůty bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod…)

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny

- Objednatel vyzve zhotovitele k projednání rozsahu a oprávněnosti reklamace a k určení způsobu odstranění vady.  Pokud zhotovitel neakceptuje výzvu objednatele k projednání reklamace, má se za to, že s návrhem řešení objednatele souhlasí.

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení závady objednatelem a vadu odstranit do 10 pracovních dnů ode dne zahájení prací, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Nárok na náhradu škody, způsobené reklamovanou závadou, tímto nezaniká.

- Zhotovitel je povinen před zahájením odstranění reklamované vady na díle písemnou formou objednateli sdělit:

- zda reklamaci uznává, či neuznává

- v jakém termínu nastoupí k odstranění vady

- jakým způsobem vadu odstraní

Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel:

- reklamaci uznává,

- nastoupí k odstranění zjištěné závady nejpozději do 5 dnů od jejího ohlášení objednatelem

- zjištěnou závadu odstraní způsobem požadovaným objednatelem

- Reklamaci na dílo lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná prokazatelným způsobem objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, až do doby úplného zaplacení předmětu díla objednatelem.

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, nese každá smluvní strana plnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nedodržením kterékoli její povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo jiného platného předpisu (zákona, vyhlášky, normy apod….), opomenutím či nedbalostí a je povinna škody takto vzniklé a náklady spojené s jejich odstraněním uhradit. Totéž platí o pokutách.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na kterékoli části předmětu díla v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, a to až do předání celého předmětu díla objednateli.

- Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit jakékoli případné škody způsobené při provádění díla.

- Zhotovitel zajistí dle nutnosti nezbytné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli originály dokladů o pojištění.

XII.

Smluvní pokuty a slevy

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla má objednatel právo požadovat po zhotoviteli slevu ve výši 0,05% ze smluvní ceny nedokončené a nevyfakturované části díla za každý, i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje tuto slevu poskytnout. Zhotovitel je v prodlení s dokončením díla do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

- V případě, že stavební deník nebude přístupný v době provádění stavebních prací dle této smlouvy na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová pokuta ve výši 100,- Kč  za každý zjištěný případ. Zhotovitel se zavazuje tuto pokutu zaplatit.

- V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení, a to ode dne uplynutí termínu až po úplné vyklizení staveniště. Zhotovitel se zavazuje tuto pokutu zaplatit.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel právo po objednateli požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel se zavazuje tento úrok z prodlení zaplatit. Objednatel neodpovídá za prodlení způsobené peněžním ústavem.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na odstranění nebo prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad na díle vzniklých v záruční době podle této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení, a to ode dne uplynutí termínu až po úplné odstranění těchto vad. Toto ustanovení přiměřeně platí pro odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tuto pokutu zaplatit.

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana.

- Zaplacením smluvní pokuty nebo poskytnutím slevy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty nebo poskytnutí slevy.

XIII.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení.

- Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k výraznému prodlení s plněním povinností dohodnuté v této smlouvě. Výrazné prodlení se pro účely této smlouvy rozumí doba delší 30 dnů.

- Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel bude práce dle této smlouvy provádět v evidentně nízké kvalitě nebo v rozporu se zadáním díla či svými povinnostmi, a to i po písemném upozornění objednatelem na tuto skutečnost a na úmysl objednatele od smlouvy odstoupit, nedojde-li k nápravě.

- Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje, a přesné citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to že s důvodem odstoupení souhlasí.

- V případě odstoupení od smlouvy musí ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje, provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo nebyl ohrožen život a zdraví osob. Tato smluvní strana nese rovněž náklady spojené s těmito opatřeními, a to až do doby vyřešení případného sporu o tom, zda odstoupení od smlouvy bylo oprávněné.

- Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“

- po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení

XIV.

Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit (např. válka, mobilizace, živelné pohromy apod….).

- Stane-li se splnění této smlouvy nemožné v důsledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, které se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy o dílo ve vztahu k předmětu díla, doby plnění díla a ceny za dílo. Nedojde-li k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tom případě dnem doručení oznámení.

XV.

Změny smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním – písemným, číslovaným dodatkem k této smlouvě výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Jiné zápisy, protokoly apod.. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků k této smlouvě je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušné skutečnosti druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců obou smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré písemnosti v rámci této smlouvy se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze smluvních stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění v souladu s platnými právními a interními předpisy obou smluvních stran.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních jejích ustanovení.

- Veškeré dohody obou smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že smlouvu podepsaly po jejím vzájemném projednání na základě své pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že autentičnost smlouvy stvrzují svými podpisy.

- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy : 1) Cenová nabídka ze dne 13.11.2017.

V Jablunkově dne 27.11.2017  					V Orlové dne

Za objednatele							Za zhotovitele

…………………………………………				........................................................

Ing. Jan Zawada

Předseda představenstva  		     			Ing. Jan Wachtarczyk

předseda představenstva

…………………………………………

Ing. Zuzana Mariňáková

Místopředseda představenstva