ir1t·v

v ?rtiěl

<'l233 l	(1 1)

,,,,..,..,, _ .:,1;;;;,;;;oo Praha 3

Smlouva č. NPÚ-ÚPS I 2007H1170005-1 /2017/I///

Dodatek č. 1smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS /356/2017 ,2007Hll 70005

#### uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

#### Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 O 1 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem   územní památkové správy v Praze

/Joručovacíadresa:

#### Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

#### a

GEMAARTGROUP a.s.

#### se sídlem:  Haštalská 760/27, 110 00 Prahal IČ : 26437741

DIČ: CZ26437741

uzavírají tento dodatek:

- Předmět dodatku

#### Tímto dodatkem se stanovuje rozsah méněprací a víceprací. V průběhu stavby a prováděného ZAV byly zjištěny nálezové situace. Jedná se o změny na základě nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, které nejsou zapříčiněny jakýmikoli nedostatky v řádném provádění díla. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.

- Cena díla

#### Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 1, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho  nedílnou součást:

Příloha č.1 schválené méněpráce ZL 1 Celkem bez DPH

-  282 531,00 Kč

DPH 21%

59 331 60 Kč

celková cena s DPH	341862,60 Kč

#### Příloha č.1 schválené vícepráce ZL 1 Celkem bez DPH

280 855,00 Kč

DPH 21%

58 979 55 Kč

celková cena s DPH	339 834,55 Kč

#### Strana 1(celkem 2)

,

/

Celková cena díla se stanovuje Celkem bez DPH dle SoD Méněpráce

Vícepráce Celkem bez DPH DPH 21%

Smlouva č. NPÚ-ÚPS I 2007Hll70005-1 /2017

2 488 686,00 Kč

-282 531,00 Kč

280 855,00 Kč

2 487 010,00 Kč

522 272 lOKč

Celková cena s DPH	3 009 282,10 Kč

- Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků se tímto dodatkem nemění.

V Praze, dne 20.11. 2017

.;f:MA ART 6ROLF a.9. @

liilská 760127

·. i IJC P:aha 1

. 'J: 264:l7741

..    G/26437741

'" n;:, "obChOdnim rejstrlku, vedeného

··;! ,;o;•1,n SOUd::!m v Praze oddíl l!I, Vlti•M 1111

Strana 2 (celkem 2)

#### Smlouva č. NPÚ-ÚPS I 2007Hl170005-1 /2017

Strana 3 (celkem 3)

\

| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „SH Krakovec - odvlhčení suterénního zdiva a oprava polygonálního schodiště západního křídla" |  |  |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: smlouva : objednatel: zhotovitel: | 134V112000273 NPŮ-/ÚPS/35612017 , 2007H1170005 Národní památkový ustav, IČ: 75032333 GEMAARTGROUP a.s. |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| název ZL: | "Vícepráce, méněpráce" - Změna závazku ze smlouvy |  |  |  |  |  |  |
| předmět změny: 1.) Rozšížení výkopu, svahování výkopu místo pažení 2.) Járdové vrty 3.) Změna rozsahu a materiálu opěrné stěny Z4 4.) Změna skladby v místnostech 01, 02, 04 zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 1.) Při provádění výkopových prací byly odhaleny v prostorách nádvoří nálezové situace bránící v pokračování výkopu dle projektové dokumentace. Nálezovou situaci bylo nutné archeologicky vyhodnotit a na základě tohoto vyhodnocení byl stanoven další postup prací na odvlhčení zdiva a drenážní odvod povrchové a zemní vlhkosti. Bylo nutné rozšířit výkop, tak aby byl umožněno bezpečné pokračování prací a archeologický průzkum. Místo plánovaného dřevěného pažení byl proveden stupňovitý výkop, což navýšilo kubatury zemních prací a byly odečteny položky související s pažením. 2.) Jádrové vrty zajišťující odvod vlhkosti z nádvoří musely být vzhledem k nálezové situaci umístěny v jiných pozicích, než tomu bylo v projektové dokumentaci. V nových pozicích musely být vrty prováděny pod vysokým úhlem, a to mělo za následek jejich větší délku. 3.) Při výkopech bylo vytaženo velké množství stavebního kamene. S ohledem na hodnotu kamenného materiálu a jeho možné využití bylo projektantem, zástupci investora a památkové péče rozhodnuto o využití tohoto materiálu pro stavbu opěrné obloukové roznášecí zdi, která dle PO měla být provedena ze zdiva cihelného. Položka obsahující zdění z cihel byla odečtena a došlo k navýšení položky se zdění z kamene nadzákladové. U výše uvedené zdi došlo ke změně pozice a velikosti, a to z důvodu nalezených původních konstrukcí a jejich památkové hodnoty. Při zachování tvaru a velikosti dle PO by došlo k destrukčním zásahům do těchto původních konstrukcí. Dále bylo nutné vzhledem k pevnosti a stabilitě této zdi ji založit na skalním odhaleném výchozu, což bylo níže než v PO. Změnu stavebního materiálu této zdi podpořila skutečnost o mnohem vyšší životnosti kamenné zdi než cihelné. Po ohledání odhaleného zdiva byl určen rozsah lokální opravy, který je menší, než bylo plánováno a související položka byla umenšena. 4.) Výkopové práce v místnostech 01; 02; 04; odhalily skalní podloží v celé ploše těchto prostor a na základě této skutečnosti byly navrženy jiné skladby podlahy. Skalní výchozy bylo nutné v celé ploše doplnit tak, aby nedocházelo k zadržování srážkové vody a ta mohla co nejkratší cestou odtéci drenážními vrty. Oprava skalního výchozu byla prováděna kamenicky tzn. jednotlivé prolákliny byly vyzdívány kamenem do hydraulické malty. Takto opravený povrch byl v celé ploše doplněn vápennou mazaninou o tt. cca 4 - 6 cm. Na vápennou mazaniny byla provedena vrstva z drceného mletého jílu frakce O - 1O mm, která slouží jako izolace proti srážkové vodě. Výše popsaná skladba podlahy se liší od plánované dle PO. Navazující vrstvy jsou již shodné s PO. Součástí soupisu prací k méněpracím a vícepracím jsou odečteny a změněny či navýšeny nebo doplněny položky související s těmito pracemi. zdůvodněni pi'ičin event. nepředvídatelnosti změny: 1.) 2.) 3.) a 4.) Jedná se o nálezové situace. Jedná se o změny na základě nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, která není zapříčiněna jakýmikoli nedostatky v řádném provádění díla. Výše uvedené vícepráce a méněpráce vznikly v průběhu výstavby , kdy investor ani dodavatel nemohli předvídat jinou realitu než bylo uvedeno v projektovém řešení. Nové výkony nejsou součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. Jejich oddělení a vypsání samostatného výběrového řízení není vzhledem k technologické kontinuitě a zárukám dodavatele za dílo možné. Investor ani dodavatel nemohli předvfdat jinou realitu než bylo uvedeno v projektovém řešení. |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni: Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla, jejich potřebu nemohl objednatel předvídat v souladu s § 222 odst. 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: |  | ANO | rozpočet: cena: | v příloze ZL bez DPH 21%DPH celkem | -282 531,00 -59 331,60 -341 862,60 | Kč Kč Kč | méněpráce ANO |
| vliv na cenu díla: |  |  | rozpočet: cena: | v pfí/oze ZL bez DPH 21%DPH celkem | 280 855,00 58 979,55 339 834,55 | Kč Kč Kč | vícepráce ANO |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VÍCEPRACI |  |  | cena: | bez DPH 21%DPH celkem | -1 676 -352 -2 028 | Kč Kč Kč |  |
| vliv na termín dokončení: práce nemají vliv na termín dokončení |  |  |  |  |  |  |  |

I,·.

fI

číslo ZL:

"Vícepráce, méněpráce" - Změna závazku ze smlouvy	01

jiné vlivy (na změnu PO apod.):

přílohy :	1. Rozpočet ZL podpis zhotovitele :

vyjádření projektanta : vyjádření TOS :

vyjádření projektového manažera: (objednatele NPÚ)

Vyjádřeni projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak , aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v so zákona 134/2016 Sb„ § 222 (6). )

Vyjádření TOS

Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a uved provedení původnlch stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi

Vzhledem k objektivně nepředvídatelné povaze okolností, které ke vzniku nutnosti uvedených dodatečných stavebních prací vedly, nemohl

zadavatel tím spíše, i přes vynaložení veškeré náležité péče, s to předvídat nutnost jejich vzniku. Na uvedené změny byl zpracován změnový rozpočet obsahujlcí jak více náklady, tak méně náklady. Tento rozpočet zhotovitel ocenil a byl vyzván v souladu s platnou legislativou o d  - že jednotkové ceny položek nad rámec SoD.TDI tedy provedl kontrolu cen obvyklých porovnáním s cenovou soustavou URS. Nové pol odpovídají aktuální cenové hladině URS. Na základě této kontroly TOS souhlasí s předloženou nabídkou a cenou jednotlivých položek. prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek . Vše dle zákona 134/2016 Sb„ § 222 (6).)

Vyjádřeni investora

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelnosti s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. (Vše dle zákona 134/2016 Sb„ § 222 (6).

Další vyjádřeni

GEMA AR

Haštalská 76

110 00 Praha

iČO: 2643774 DIČ: CZ2643

Zapsaná v ob

Vfěstským seH.

.„

Název stavby

JKSO	f' ---

### SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR-KRYCÍ LIST

Název objektu

Název části

EČO

HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a OPS

Příloha 2 VÍCEPRÁCE 16.11.2017

Místo	IKrakovec

rI	-:

Objednatel	v,ÚPS v Praze

Projektant Zhotovitel

IČ	DIČ

I

-

Rozpočet číslo	Zpracoval

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE

Dne

URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j .	Počet	Náklady / 1 m.j.  1

Počet	Náklady I 1 m.j .

| o 0,00 Rozpočtové |  |  | 0 |  | 0,00 I |  | o 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | náklady v | CZK |  |  |  |
| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové | náklady |  | c | INáklady na umístění stavby |
| 1 HSV Dodávky 280 855,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 ----------i I-- --- -- ------- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Dodávky	0,00 10 Kulturní památka

PSV

0,00 151územní vlivy		_,__	0,0_0

| \ | Montáž | 0,00 | 11 | O,00 | 16' Provozní vlivy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 "M" | Dodávky | 0,00 |  |  | 17 Ostatní |
| 6 | Montáž | 0,00 |  |  | 18 NUS z rozpočt |

t--+--+-----+-------11-+-------...------ - -+----

-r-

u

0,00

0,00

--+-----

0,00

7 \ ZRN (ř. 1-6)	280 855,00 12 \ DN (ř. 8-11)

0,00  19 NUS (ř.13-18)

0,00

-;-------t-------+----1-------'---------1	!Ostatní náklady - dokumentace

O HZS	0,00 21 Kompl. činnost

1rojektant

0,00 22 skutečného rovedení stavb	I

| 23 Součet 7, 12, 19-22 | 280 855,00 |
| --- | --- |
| 24 21 % 280 855,00 DPH 58 979,60 |  |
| 25 15 % I 0,00 DPH | 0,00 |
| 26 Icena s DPH (ř. 23-25) | 339 834,60 |

O	!Celkové náklady

E	:Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

28 1Klouzavá doložka

0,00

0,00

0,00

0,00

----------li!!:==========---.- -.- -- -nofil:

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

HRAD KRAKOVEC - ODVLHČEN!SUTERÉNNÍHO ZDIVA AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a OPS

Příloha 2 VÍCEPRÁCE 16.11.2017

801 47 1

Národní památkový ústav,ÚPS v Praze GEMA ART GROUP, a.s.

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Kód

Popis	Cena celkem

2	3

HSV

1

2

3

5

6

9

99

PSV

762

764

000

OST

Práce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské

Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčení zdiva + opravu schodiště) Ostatní náklady - (odvlhčení zdiva + oprava schodiště

Celkem

280 855,00

36 130,00

5 536,00

86 064,00

144 000,00

0,00

9 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 855,00

_ ........ ..-i r-1"\A\JI, IJODAVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:	HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA

| Objekt: | AKTUALl0CE | SP a DPS |
| --- | --- | --- |
| Část: JKSO: | Příloha 2 VICEP 801 47 1 |  |

Objednatel:	Národní památkový ústav,ÚPS v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP, a.s.

Datum:

:l

P Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství		Cena	Cena celkem	Cenová celkem	·ednotková		soustava

't-.

\

3	I	4

5	6	7	8	9	10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 SB.

| o |  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 280 855,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o |  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 36 130,00 |  |
| K |  | 001 | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.4 objem do 100m3 | m3 |  | 890,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | 11ozn.T711 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 001 | 162201218 | Vodorovné přemístění výkopku tř . 1 až 4 stavebním kolečkem do 70 m ve svažitém terénu | m3 |  | 3 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 3 | K | 001 | 132301101 | "ozn.T7" 2,00*0,5 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 |  | 1 125,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.T6" 3,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 001 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 11,300 | 1 652,00 | 18 668,00 | es URS |
| 5 | K | 001 | 139711101 | "oz.n.T5" 50,75 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 |  | 2 105,00 | 0,00 | es URS |

"ozn.T1'	6,50 "ozn.T2,T3,T4'    26,00

'ozn.T2,T3,T4"	9,36

Součet

| 6 | K | 001 | 130001102 | Příplatek za ztíženi vykopávky - práce za archeologického dozoru 97,61 | m3 | 11,300 | 390,00 | 4 407,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 001 | 151101101 | Zřizeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 |  | 420,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.T1" 10,00*1,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.T6" 5.00* 1,20 |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 001 | 151101111 | Součet Odstraněni přiložněho pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m | m2 |  | 150,00 | 0,00 | es URS |
| 9 | K | 001 | 151101202 | Zřízeni příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m | m2 |  | 560,00 | 0,00 | CS URS |
|  |  |  |  | "ozn.T5" 12,00*3,50 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 001 | 151101212 | Odstranění příložněho pažení stěn hl do 8 m | m2 |  | 150,00 | 0,00 | es URS |
| 11 | K | 001 | 151101402 | Zřízeni vzepřeni stěn při pažení příložném hl do 8 m | m2 |  | 345,00 | 0,00 | es URS |
| 12 | K | 001 | 151101412 | Odstranění vzepření stěn pří pažení příložném hl do 8 m | m2 |  | 95,00 | 0,00 | CS URS |
| 13 | K | 001 | 151401502 | Přepažováni rozepření při pažení příložném hl do 8 m | m3 |  | 19,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | 11ozn.TS11 10,30*6,30*1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | M | MAT | 605561022 | řezivo dubové fošny 150/50mm | m3 |  | 13 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "výpis ozn.1" 1,46 |  |  |  |  |  |
| 15 | M | MAT | 605110620 | řezivo jehličnaté omítané střed jakost li | m3 |  | 8 500,00 | 0,00 | es URS |
| 16 | M | MAT | 605561025 | řezivo dubové klíny 140/ 50/250mm | ks |  | 95,00 | 0,00 | KALKULACE |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky |  |  | Popis | MJ Množství Cena Cena celkem Cenová celkem jednotková soustava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 7 8 9 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "výpis ozn.2" | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění | výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | m3 |  | 95,00 | 0,00 | CS URS |
|  |  |  |  | "ozn.T1" | 6,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.T6" | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 001 | 161101102 | Součet Svislé přemístění | výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m |  | m3 |  | 150,00 | 0,00 | CS URS |
|  |  |  |  | "ozn.T 1" | 6,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.T2,T3 ,T4" | 9,36+26,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 001 | 161101103 | Součet Svislé přemístění | výkopku z horniny tř . 1 až 4 hl výkopu do 6 m |  | m3 | 11,300 | 320,00 | 3 616,00 | CS URS |

"ozn.T5"	50,75

| "ozn.T1" | 6,50 |
| --- | --- |
| "ozn.T5" | 37,25 |
| "ozn.T6" | 3.00 |

20	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,300	125,00	1 413,00	es URS

|  |  |  |  | "ozn.T2,T3,T4" 9,36*0,5+26,00 Součet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 001 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 1O m | m3 |  | 105,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.T2,T3,T4" 9,36*0,5+26,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř . 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 11,300 | 175,00 | 1 978,00 | CS URS |
| 23 | K | 001 | 162701105 | 77.43·i·1,00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11,300 | 260,00 | 2 938,00 | es URS |

24	K	001

162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

| 171201201 Uloženi sypaniny na skládky 77,43+1,00 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypa |  |  | m3 | 11,300 | 15,00 | 170,00 | CS URS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | niny na skládce (skládkovné) t |  | 320,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 27 | K | 001 175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu m3 |  | 21 ,000 | 130,00 | 2 730,00 | es URS |

| 25 | K | 001 |
| --- | --- | --- |
| 26 | K | 001 |

77,43* 10

| "ozn.T5" | 13,50 |
| --- | --- |
| "ozn.T?" | 1,00 |
| Součet |  |

| m3 | 21 ,000 | 10,00 | 210,00 | es URS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 |  | 93,00 | 0,00 | KALKULACE |
| m2 |  | 30,00 | 0,00 | KALKULACE |
| m2 |  | 120,00 | 0,00 | CS URS |
|  |  |  | 5 536,00 |  |
| m3 |  | 920,00 | 0,00 | es URS |

| 28 | K | 001 |
| --- | --- | --- |
| 29 | K | 231 |

175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny

180501118

Zpevněni ploch drnováním plošným z původního zadrnování vč.demontáže a ošetření

"ozn.T5,T6"	22,00

m3	26,00	0,00	es URS

| 30 | K | 231 | 180404114 | Obnova trávníku výsevem na vrstvě substrátu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |
|  | D |  | 2 | Zakládání |
| 32 | K | 002 | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm |

1'\;N

Kód položky	I	Popis	MJ

Množství	Cena

celkem	'ednotková

Cena celkem

Cenová

soustava

2	3	4	5	6	7	8	9	10

"T1,T5,T6"	16,60

"TT'	0,12

Součet

| "ozn.T1" | 2,70 |
| --- | --- |
| "ozn.T5" | 12,60 |
| "ozn.T6' | 1,32 |
| Sotičet |  |

33	K	011	635311112	Obsyp zdiva z pěnového skla	m3	3,200	210,00	672,00    KALKULACE

| 34 | M | MAT | 101119021 | pěnové sklo fr .32/63 | m3 | 3,200 | 1 520,00 | 4 864,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 86 064,00 |  |
| 35 | K | 011 | 311211123 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na M2 schod.stupně | m3 | 13,200 | 6 520,00 | 86 064,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z3·" O.SS "ozn ZX" doplněni ?.diva shelnicf7 vých;; u v mistnos!ech 0.1 „ 1; 8m3,· 0. .2 - 1,4ma: 0.1i ·· 1,9!173·· 5,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ''o;-.rtZ4 ' prove<feni z kamenne místo cíl1efné zdiva - 9A |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 011 | 311211125 | Doplnění zdiva nadzákladového z lomového kamene neopracovaného na M2 | m3 |  | 7 600,00 | 0,00 | KALKULACE |

"ozn.Z 1"	0,45+0, 15

'ozn.Z2"	0,03

"ozn.Z5"	1,00

Součet

| 37 | M | MAT | 583807690 | dodání vhodného kamene 0.56+0,60+ 1,00 | m3 | 4 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 011 | 311291117 | Zdivo režné nosné lícované z cihel šamotových C1 na M2 s helikální výztuží 08 | m3 | 14 140,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z4" 2,02+ 1,30 |  |  |  |  |
| 39 | K | 002 | 153851142 | Ztužující ocelová táhla HELi O 8 mm aplikovaná ve spáře do malty M2 | m | 1 025 ,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  | o |  | 5 | "H1" 14,50 Komunikace |  |  | 144 000,00 |  |
| 40 | K | 221 | 561011111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy tl do 150 mm VH1 | m2 | 260,00 | 0,00 | KALKULACE |

| 41 | M | MAT | 585346230 | hydrát vápenný velmijemný bal. 25 kg | t |  | 2 930,00 | 0,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41a | K | 231 | 589116119X1 | 117,00*0,020 Zřízeni vápenné mazaninny s hydraulickými pojivy tl do 150 mm VH1 | m2 | 99,000 | 450,00 | 44 550,00 | KALKULACE |

| "ozn.T2" | 43 .00 |
| --- | --- |
| "ozn.T3" | 39.00 |
| "ozn.T4" | 35,00 |
| Součet |  |

| "ozn.T2" | 25,00 |
| --- | --- |
| "ozn. T3" | 39, 00 |
| "ozn.T4 " | 35.00 |
| Součet | 99.00 |

42	K	221	564221111		Podklad nebo podsyp ze štěrku vápencového fr.0/35 tl 80 mm	m2	 105,00	0,00	CS URS "ozn.T2"    43,00

'

t-'.C .   I   TV         KCN	Kód položky	Popis	MJ  I Množství	Cena	Cena celkem	Cenová	""

celkem	·adnotková	soustava

2	3	4	5	6	7	8	9	10

"ozn.T3"	39,00

"ozn.T4"	35,00	\

Součet

- K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 100 mm	m2	95,00	0,00	CS URS

| 'ozn.l2" | 43,00 |
| --- | --- |
| 'ozn.l3" | 39,00 |
| 'ozn.l4" | 35,00 |
| Součet |  |

- K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 200 mm	m2	170,00	0,00	CS URS "T7"	2,00

- K	221	564761199	Přesun kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ve svažitém terénu do 70m	m2	160,00	0,00    KALKULACE

"T7"	2,00

45a	K	231	589116119X2	Provedení jílové vrstvy v místnostech 0.1; 0.2; 0.4	m2	11l,OOO	850,00	99 450,00    KALKULACE

- K	231	589116119		Kryt ploch mlatový dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých ti 40 mm z původního materiálu	m2	650,00	0,00    KALKULACE ML1{4,38m3)

| "ozn.T2" | 43,00 |
| --- | --- |
| "ozn.T3" | 39,00 |
| "ozn.T4" | 35,00 |
| Součet |  |

|  | D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní |  |  | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 015 | 628195001 | Očištěni zdiva před započetím oprav ručně | m2 | 120,00 | 0,00 | CS URS |

| "ozn.T1" | 6,50 |
| --- | --- |
| "ozn.T5" | 42,00 |
| 'ozn.T6" | 6,00 |
| Součet |  |

K	221	594611190	Dlažba z původního kamene s provedením lože ze štěrkopísku	m2	1 600,00	0,00    KALKULACE "T5,T6"	22,00

| 49 | K | 015 | 628635212 | Lokální oprava zdiva z lomového kamene maltou hl do 80 mm cca do 10% "ozn.T1" 6.50 | m2 | 5 600,00 | 0,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 'ozn.T5" 42,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.T6" 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |
| 50 | K | 011 | 632450124 | Vyrovnávací potěr tl do 50 -150mm z M2 provedený v pásu | m2 | 280,00 | 0,00 | KALKULACE |

"ozn.T?"	16,05

|  | D |  | 9 | Ostatni konstrukce a práce-bourání |  |  | 9 125,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 221 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu.netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 65,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | "G1" 100,00 |  |  |  |  |
| 53 | K | 711 | 711131811 | Odstraněni izolace geotext.vodorovné | m2 | 5,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 54 | K | 221 | 919726124 | Geotextilie pro ochranu a separaci netkaná měrná hmotnost do 350 g/m2 G2 | m2 | 69,00 | 0,00 | es URS |

51	K	011	635111232		Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	470,00	0,00	CS URS "ozn.T5,T6"	2,20

P.Č.  I TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem

Cenov_á

'\.

celkem	·ednotková	soustava

|  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | "ozn.T1,T5,T6(G2)" 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | K |  | 003 | 949411121 |  | Montáž výtahových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 1O m |  | m |  |  |  | 805,00 | 0,00 | CS URS |

'

| "SV1 " | 8,00 |
| --- | --- |
| "SV1" | 4,00 |
| Součet |  |

\

| 56 | K | 003 | 949411211 | Příplatek k věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití 8,00*8*30 | m |  | 5,00 | 0,00 | es URS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4,00*8*30 |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 003 | 949411821 | Součet Demontáž věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 1O m | m |  | 305,00 | 0,00 | es URS |
| 58 | K | 221 | 113105111 | Rozebrání dlažeb z kamene kladených na sucho k použití | m2 |  | 650,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "T5,T6" 22,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 321 | 938901104 | Očištění dlažby z lomového kamene | m2 |  | 300,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 60 | K | 013 | 977151199 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů vč.přípra přesunu stroje | vy a m | 3,650 | 2 500,00 | 9 125,00 | KALKULACE |

| 61 | K | 006 | 981511118 997013501 | Odbourání kamenného zdiva postupným rozebíráním k použití s očistěním "ozn.Z3" 0.85 |  | m3 | 3 600,00 | 0,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 013 |  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením |  | t | 650,00 | 0,00 | CS URS |
| 63 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | t | 26,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | 9,704*19 |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |  | t | 800,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 65 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov občanské výstavby předkolaudační |  | m2 | 65,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "m.č.01" | 35,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.02" | 39,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.04" | 43,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |
|  | D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0,00 |  |
| 66 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m |  | t | 1 100,00 | 0,00 | es URS |
| 67 | K | 011 | 998011014 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m |  | t | 120,00 | 0,00 | CS URS |
|  | o |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0,00 |  |
|  | o |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0,00 |  |

68	K

762

762511264

Podlahové kce podkladové z desek OSB ti 18 mm nebroušených na pero a drážku	m2	422,00	0,00	CS URS

| "ozn.V1" | 2,60 |
| --- | --- |
| 11 ozn.V211 | 2,55 |
| "ozn.V3" "ozn.V4" | 2,"70 1,60 |
| Součet |  |

| "OP1" | 70,00 |
| --- | --- |
| "OP2" | 20,00 |
| Součet |  |

| "ozn.P1" | 2,45 |
| --- | --- |
| "ozn.P2" | 2,70 |
| "ozn.P3 " | 2,85 |
| "ozn.P4" | 1,75 |
| Součet |  |

| · |  | KCN | Kód položky | Popis | MJ Množství Cena celkem jednotková |  | Cena celkem Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 10 |  |
| 69 | K | 762 | 762511867 | Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových U přes 15 mm na pero a drážku | m2 | 150,00 | 0,00 | es URS |
| 70 | K | 762 | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 1 232,00 | 0,00 | es URS |
|  | D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0,00 |  |
| 71 | K | 764 | 764554292 | Odpadní trouby z nerez oceli tl.3mm kruhové ON 89 mm do vrtu vč. nerez sítka | m | 960,00 | 0,00 | KALKULACE |

-\

| 72 | K | 764 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 2,00 | 0,00 | es URS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | 000 | Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčeni zdiva + opravu schodiště) |  |  | 0,00 |  |
| 73 | K | 001 | 01301 | Zařízení staveniště (na dobu 18 měsiců) |  | 35 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | ZS1 ·· stavební ohrada v.2m o ploše cca 100m2 bez poplatku |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - mobilní buňka se šatnou |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - skladové plochy s podlahou |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - chemické WC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | provizorní zastřešení pro restaur.práce |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZS2 - mobilní ohrazeni na nádvoří cca 120m2 bez poplatku |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - rozvod el.energie a dovoz vody pro stavbu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - instalace a provoz elektrocentrály |  |  |  |  |
|  |  |  |  | skladové prostory s podlahou |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -· likvidace zařízení staveniště |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ochranná podlaha pro uskladnění materiálu OP2 |  |  |  |  |
| 74 | K | 001 | 01601 | Provozní vlivy |  | 5 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | - provoz investora - přerušení stav.prací |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ochranná opatřeni na zdivu a terénu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ochranné průhledy U1 a U2 - celkem 6ks |  |  |  |  |
| 75 | K | 001 | 01701 | Ostatní NUS |  | 10 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | - doprava a ubytování pracovníků |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - práce za památkového dozoru |  |  |  |  |
|  | D |  | OST | Ostatní náklady - (odvlhčeni zdiva + oprava schodiště) |  |  | 0,00 |  |
| 76 | K | o | 01702 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 25 000,00 | 0,00 |  |
| 77 | K | o | 01703 | 2x restaurátorský záměr a 3x restaur. zpráva vč. CD |  | 21 300,00 | 0,00 |  |
| 78 | K | o | 01704 | Restaurátorský dohled pro stavební práce |  | 32 801,00 | 0,00 |  |
| 79 | K | o | 01705 | Informační tabule stavby (deska OSB 80x150cm s banerem vč.graf.návrhu) |  | 5 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Celkem |  |  | l!Bo ass,oo |  |

HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a OPS

Příloha 1 MÉNĚPRÁCE 16.11.2017

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR-KRYCÍ LIST

Název stavby Název objektu

JKSO	801 47 1 EČO

Název části

Místo

Krakovec

IČ	DIČ

Objednatel Projektant

!Národní památkový ústav,ÚPS v Praze

Zhotovitel

-Rozpo-čet čís-lo	Zpracoval

Dne

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady I 1 m.j.

o

I	0,00-+-

Počet

Náklady I 1 m.j.

o	0,00

Počet	Náklady I 1 m.j.

o

0,00

Rozpočtové náklady v	CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady

- HSV   Dodávky	6 856,00	8  Práce přesčas

- Montáž	275 675,00	9  Bez pevné podl.

- PSV    Dodávky	0,00   10 Kulturní památka

- Montáž	0,00   11

5 uM11	Dodávky	0,00

6	Montáž	0,00

7  ZRN (ř. 1-6)	282 531,00  12 DN (ř. 8-11)

C	Náklady na umístění stavby

0,00   13 Zařízení staveniště	0,00

0,00   14 Mimostav. doprava	0,00

0,00   15 Územní vlivy	0,00

0,00   16 Provozní vlivy	0,00

- Ostatní	0,00

- NUS z rozpočtu	0,00

0,00  19 NUS (ř. 13-18)	0,00

20 HZS	0,00   21  Kompl. činnost

###### Projektant

0,00

Ostatní náklady - dokumentace

22 skutečného   rovedení stavb	0,00

D	Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	282 531,00

| 24 | 21 % 1 | 282 531,00 DPH | 59 331,60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 15 % j | 0,00 DPH | 0,00 |

26 Cena s DPH (ř. 23-25)	341 862,60

E	J  Přípočty a odpočty

| 27 Dodávky objednatele | 0,00 |
| --- | --- |
| 28 Klouzavá doložka | 0,00 |
| 29 lzvýhodněni + - | 0,00 |

/

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a DPS

Příloha 1 MÉNĚPRÁCE 16.11.2017

801 47 1

Národní památkový ústav,ÚPS v Praze GEMA ART GROUP, a.s.

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Kód

Popis	Cena celkem

2	3

HSV

1

2

3

5

6

9

99

PSV

762

764

000

OST

Práce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV Konstrukce  tesařské Konstrukce  klempířské

Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčení zdiva + opravu schodiště) Ostatní náklady - (odvlhčení zdiva + oprava schodiště

Celkem

282 531,00

41 129,00

0,00

61 808,00

73 866,00

89 528,00

16 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282 531,00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:	HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA

Objekt:	AKTUALIZA E_ JP ? R	OPS

Část:	Příloha 1 MENEPRAC

JKSO:	801 47 1

Objednatel:	Národní památkový ústav,ÚPS v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP, a.s.

Datum:

TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cenová

celkem 	jednotková	 	soustava

2   I	3	4	5	6   t

7	8	9	I	10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 SB.

o	HSV	Práce a dodávky HSV	282 531,00

D	1	Zemnf práce	41 129,00

K	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.4 objem do 100m3	m3	890,00	es  URS "ozn.Tl"	2,00

162201218

| 2 | K | 001 |  | Vodorovné přemístění výkopku tř . 1 až 4 stavebním kolečkem do 70 m ve svažitém terénu 0 ozn.T ?" 2.00•0,5 | m3 | 3 500,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 001 | 132301101 | Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř . 4 objemu do 100 m3 | m3 | 1 125,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.T6" 3,00 |  |  |  |
| 4 | K | 001 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř . 4 objemu do 100 m3 | m3 | 1 652,00 | es URS |
| 5 | K | 001 | 139711101 | "ozn.T5" 50,75 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř . 1 až 4 | m3 | 2 105,00 | CS URS |

"ozn.T1"	6,50

"ozn.T2,T3 ,T4"    26,00

"ozn.T2,T3,T4"	9,36

Součet

| 6 | K | 001 | 130001102 | Příplatek za ztíženi vykopávky - práce za archeologického dozoru | m3 |  | 390,00 |  | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 001 | 151101101 | 97,61 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 10,000 | 420 ,00 | 4 200,00 | eS URS |
|  |  |  |  | "ozn.T1" 10,00 1.20 |  |  |  |  |  |

"ozn.T6"	5,00•1 ,20

Součet

| 8 | K | 001 | 151101111 | Odstraněni příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m | m2 | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 | es URS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 001 | 151101202 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m | m2 | 30,000 | 560,00 | 16 800,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.T5" 12,00*'.l,50 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 001 | 151101212 | Odstraněni příložného pažení stěn hl do 8 m | m2 | 30,000 | 150,00 | 4 500,00 | es URS |
| 11 | K | 001 | 151101402 | Zřízeni vzepření stěn při pažení příložném hl do 8 m | m2 | 30,000 | 345,00 | 10 350,00 | es URS |
| 12 | K | 001 | 151101412 | Odstraněni vzepřeni stěn při pažení příložném hl do 8 m | m2 | 30,000 | 95,00 | 2 850,00 | es URS |
| 13 | K | 001 | 151401502 | Přepažováni rozepření při pažení příložném hl do 8 m | m3 | 48,890 | 19,00 | 929,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.T5" 10,30*6,30'1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | M | MAT | 605561022 | řezivo dubové fošny 150/50mm | m3 |  | 13 500,00 |  | KALKULACE |
|  |  |  |  | "výpis ozn.1" 1.46 |  |  |  |  |  |
| 15 | M | MAT | 605110620 | řezivo jehličnaté omítané střed jakost li | m3 |  | 8 500,00 |  | es URS |
| 16 | M | MAT | 605561025 | řezivo dubové klíny 140/50/250mm | ks |  | 95,00 |  | KALKULACE |

|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "výpis ozn. 2" | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemistění | výkopku z horniny tř . 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 |  |  | 95,00 |  | CS URS |
|  |  |  |  | "ozn.T1' | 6,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.T6" | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 001 | 161101102 | Součet Svislé přemistění | výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 |  |  | 150,00 |  | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.T1" | 6,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.T2,T3.T4" | 9,36+26,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 001 | 161101103 | Svislé přemístění | výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 |  |  | 320,00 |  | CS URS |
| jjozn.T5 11 50,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 001 | 162201102 | Vocorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4 |  | m3 |  |  | 125,00 |  | es URS |

P Č		Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena	I Cena celkem

Cenová

*CN

celkem

·edno ková  •

I soustava

"ozn.T 1"	6,50

"ozn.T5"	3/,25

"ozn.T6"	3,00

"ozn.T2, T3,T4"    9,36*0,5+26,00

Součet

- K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 1O m	m3	105,00	es URS "ozn.T2,T3 ,T4'     9,36*0,5+26,00

- K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř . 1 až 4 do 100 m3	m3	175,00	CS URS 77,43+1,00

- K	001	162701105	Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4	m3	260,00	es URS

24	K	001

162701109	Připlatek k vocorovnému přemístění výkopkulsypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

77.43*10

m3	26,00

es URS

| m3 | 15,00 | es URS |
| --- | --- | --- |
| t | 320,00 | KALKULACE |

K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky

77,43+1,00

- K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje

- K

001

objektu

m3	130,00	es URS

| 11 ozn.T511 | 13,50 |
| --- | --- |
| "ozn.T7" | 1,00 |
| Součet |  |

175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození

| 28 | K | 001 |  | m3 | 10,00 | CS URS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 180501 | sypaniny 118 |  |  |  |
| 29 | K | 231 | Zpevnění ploch drnováním plošným z původního zadrnování vč.demontáže a ošetřeni | m2 | 93,00 | KALKULACE |

"ozn.T5,T6"	22,00

| 30 | K | 231 | 180404114 | Obnova trávníku výsevem na vrstvě substrátu | m2 | 30,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř . 1 až 4 se zhutněním | m2 | 120,00 | CS URS |
|  | D |  | 2 | Zakládání |  |  |  |
| 32 | K | 002 | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm | m3 | 920,00 | CS URS |

P.Č.	TV	KCN

Kód položky

# I	I

Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem celkem	·ednotková

Cenová

I soustava

2	3	4	5	6	7	8	9	10

'T1,T5,T6"	16,60

"T7"	0,12

Součet

| 'ozn.T1" | 2.,70 |
| --- | --- |
| "ozn.T5" | 12,60 |
| "ozn.T6" Součet | 1,32 |

33	K	011	635311112	Obsyp zdiva z pěnového skla	m3	210,00	KALKULACE

| 34 | M | MAT | 101119021 | pěnové sklo fr.32/63 |  | m3 |  | 1 520,00 |  | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 61 808,00 |  |
| 35 | K | 011 | 311211123 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na M2 schod.stupně |  | m3 |  | 6 520,00 |  | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z3" | 0,56 |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 011 | 311211125 | Doplnění zdiva nadzákladového z lomového kamene neopracovaného na M2 |  | m3 |  | 7 600,00 |  | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z 1" | 0,45+0, 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.Z2" | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.Z.5" | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |
| 37 | M | MAT | 583807690 | dodání vhodného kamene |  | m3 |  | 4 500,00 |  | KALKULACE |
|  |  |  |  | 0,56+0,60+ 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 011 | 311291117 | Zdivo režné nosné lícované z cihel šamotových C1 na M2 s helikální výztuží DB |  | m3 | 3,320 | 14 140,00 | 46 945,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z4" | 2,02+ 1,30 |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 002 | 153851142 | Ztužující ocelová táhla HELi D 8 mm aplikovaná ve spáře do malty M2 |  | m | 14,500 | 1 025,00 | 14 863 ,00 | KALKULACE |
| "H1" 14,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | 5 | Komunikace |  |  |  |  | 73 866,00 |  |
| 40 | K | 221 | 561011111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy ti do 150 mm VH1 |  | m2 | 117,000 | 260,00 | 30 420,00 | KALKULACE |

| 41 | M | MAT | 585346230 | hydr át vápenný velmi jemný bal. 25 kg | I | 2,340 | 2 930,00 | 6 856,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 221 | 564221111 | 11 ,00'0,020 Podklad nebo podsyp ze štěrku vápencového fr.0/35 ti 80 mm | m2 |  | 105,00 |  | es URS |

| 'ozn.T2" | 43,00 |
| --- | --- |
| "ozn.T3" | 39,00 |
| "ozn.T4" Součet | 35,00 |

| "ozn.T2" | 43,00 |
| --- | --- |
| "ozn.T3" | 39,00 |
| "ozn.T4" | 35,00 |
| Součet |  |

43	K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 100 mm	m2	82,000	95,00	7 790,00	es URS

| "ozn.T2" | 43,00 |
| --- | --- |
| "ozn.T3" | 39,00 |
| "ozn.T4" Součet | 35.00 |

| "SV1" | 8,00 |
| --- | --- |
| 'SV1" Součet | 4 ,00 |

P.Č.  I TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Cenová

| "ozn.T2" | 43,00 |
| --- | --- |
| "ozn.T3" | 39.00 |
| 'ozn.T4" Součet | 35,00 |

celkem	'ednotková		soustava

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 221 | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 200 mm | m2 |  | 170,00 |  | es URS |
|  |  |  |  | 'T7" 2,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 221 | 564761199 | Přesun kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ve svažitém terénu do 70m | m2 |  | 160,00 |  | KALKULACE |
|  |  |  | 589116119 | 1T711 2,00 Kryt ploch mlatový dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých ti 40 mm z původního materiálu |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 231 |  | ML1(4,38m3) | m2 |  | 650,00 |  | KALKULACE |

| 47 | K | 221 | 594611190 | Dlažba z původního kamene s provedením lože ze štěrkopísku | m2 | 18,000 | 1 600 ,00 | 28 800,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "T5,T6" 22,00 |  |  |  |  |  |
|  | D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 89 528,00 |  |
| 48 | K | 015 | 628195001 | Očištění zdiva před započetím oprav ručně | m2 |  | 120,00 |  | es URS |

| uozn.T111 | 6,50 |
| --- | --- |
| "ozn.T5 ' | 42,00 |
| "ozn.T6" Součet | 6,00 |

| "ozn.T1" | 6,50 |
| --- | --- |
| "ozn.T5" | 42,00 |
| "ozn.T6" | 6,00 |
| Součet |  |

49	K	015	628635212	Lokální oprava zdiva z lomového kamene maltou hl do 80 mm cca do 10%	m2	15,000	5 600,00	84 000,00	KALKULACE

| 50 | K | 011 | 632450124 | Vyrovnávací potěr tl do 50 -150mm z M2 provedený v pásu 'ozn.T7" 16,05 | m2 | 16,050 | 280,00 | 4 494,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 011 | 635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním | m3 | 2,200 | 470,00 | 1 034,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.T5,T6" 2,20 |  |  |  |  |  |
|  | D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 16 200,00 |  |
| 52 | K | 221 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu,netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 |  | 65,00 |  | es URS |
|  |  |  |  | 'G1" 100,00 |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 711 | 711131811 | Odstranění izolace geotext. vodorovné | m2 |  | 5,00 |  | KALKULACE |
| 54 | K | 221 | 919726124 | Geotextilie pro ochranu a separaci netkaná měrná hmotnost do 350 g/m2 G2 | m2 |  | 69,00 |  | CS URS |
|  |  |  |  | "ozn.T1,T5,T6(G2)" 170,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 003 | 949411121 | Montáž výtahových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 1O m | m |  | 805 ,00 |  | es URS |

| 56 | K | 003 | 949411211 | Příplatek k věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 5,00 | es URS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8,00*8*30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00*8*30 Součet |  |  |  |

| "ozn.V 1" | 2,60 |
| --- | --- |
| "ozn.V2" | 2,55 |
| "ozn.V3" | 2,70 |
| "ozn.V4" | 1,60 |
| Součet |  |

| P Č. I TV KCN Kód položky Popis MJ |  |  |  |  |  | Množs celkem | ena ·ednotková | Cena celkem_µntová us ava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57 | K | 003 | 949411821 | Demontáž věži trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 1O m | m |  | 305,00 |  | es URS |
| 58 | K | 221 | 113105111 | Rozebrání dlažeb z kamene kladených na sucho k použití | m2 | 18,000 | 650,00 | 11 700,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 'T5,T6' 22,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 321 | 938901104 | Očištění dlažby z lomového kamene | m2 | 15,000 | 300,00 | 4 500,00 | KALKULACE |
| 60 | K | 013 | 977151199 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů vč.přípravy a přesunu stroje m |  |  | 2 500,00 |  | KALKULACE |

| 61 | K | 006 | 981511118 | Odbourání kamenného zdiva postupným rozebíráním k použití s očistěním "ozn.Z3" 0,85 | m3 | 3 600,00 | KALKULACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 650,00 | es URS |
| 63 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | I | 26,00 | es URS |
|  |  |  |  | 9,704*19 |  |  |  |
| 64 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | I | 800,00 | KALKULACE |
| 65 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov občanské výstavby předkolaudačni | m2 | 65,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "m.č.01" 35,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.02" 39,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.04" 43,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |
|  | D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  |
| 66 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | I | 1 100,00 | CS URS |
| 67 | K | 011 | 998011014 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m | t | 120,00 | es URS |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |
|  | D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |
| 68 | K | 762 | 762511264 | Podlahové kce podkladové z desek OSB ti 18 mm nebroušených na pero a drážku | m2 | 422,00 es URS |  |

| "OP1" | 70,00 |
| --- | --- |
| "OP2" | 20,00 |
| Součet |  |

| "ozn.P1" | 2,45 |
| --- | --- |
| "ozn.P2" | 2,70 |
| "ozn.P3" | 2,85 |
| "ozn.P4" | 1,75 |
| Součet |  |

762511867

| 69 | K | 762 | Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových ti přes 15 mm na pero a drážku | m2 | 150,00 | CS URS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K D | 762 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m 764 Konstrukce klempířské |  | I | 1 232,00 | es URS |
| 71 | K | 764 764554292 Odpadní trouby z nerez oceli tl.3mm kruhové DN 89 mm do vrtu vč. nerez sítka |  | m | 960,00 | KALKULACE |

·1

I	I KCN	Kód položky	Popis	MJ

Množství	Cena

Cena celkem	I

Cenová

celkem	·ednotková	soustava

3	4	5	6	7	8	9	10

| 72 | K | 764 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 2,00 | es URS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o |  | 000 | Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčení zdiva + opravu schodiště) |  |  |  |  |
| 73 | K | 001 | 01301 | Zařízení staveniště (na dobu 18 měsíců) |  | 35 000,00 |  | KALKULACE |
|  |  |  |  | ZS1 - stavební ohrada v.2m o ploše cca 100m2 bez poplatku |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - mobilní buňka se šatnou |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - skladové plochy s podlahou |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - chemické WC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | provizorní zastřešení pro restaur.práce |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZS2 - mobilní ohrazeni na nádvoří cca 120m2 bez poplatku |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - rozvod el.energie a dovoz vody pro stavbu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - instalace a provoz elektrocentrály |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - skladové prostory s podlahou |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - likvidace zařízeni staveniště |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ochranná podlaha pro uskladněni materiálu OP2 |  |  |  |  |
| 74 | K | 001 | 01601 | Provozní vlivy |  | 5 000,00 |  | KALKULACE |
|  |  |  |  | - provoz investora - přerušeni stav.prací |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ochranná opatření na zdivu a terénu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ochranné průhledy U1 a U2 - celkem 6ks |  |  |  |  |
| 75 | K | 001 | 01701 | Ostatní NUS |  | 10 000,00 |  | KALKULACE |
|  |  |  |  | - doprava a ubytování pracovníků |  |  |  |  |
|  | o |  | OST | - práce za památkového dozoru Ostatní náklady - (odvlhčení zdiva + oprava schodiště) |  |  |  |  |
| 76 | K |  | 01702 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 25 000,00 |  |  |
| 77 | K |  | 01703 | 2x restaurátorský záměr a 3x restaur. zpráva vč. CD |  | 21 300,00 |  |  |
| 78 | K |  | 01704 | Restaurátorský dohled pro stavební práce |  | 32 801 ,00 |  |  |
| 79 | K |  | 01705 | Informační tabule stavby (deska OSB 80x150cm s banerem vč.graf.návrhu) |  | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Celkem |  |  | 282 531,00 |  |