ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

**„I/20 Bezvěrov - Nová Hospoda ČOP”**

č. objednatele: 06EU-003368

č. poskytovatele: 17,0551-06

ISPROFIN: 3271110901 NIV protihluky

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň technických: Michal Syřínek

Bankovní spojení: Ceská národní banka Číslo účtu: 20001-15937031/0710

POSKYTOVATEL:

Název: EKOLA group, spol. s r,o.

se sídlem: Mistrovská 108 00 Praha 10

IČO: 63981378 DIČ: CZ63981378

zastoupený ve věcech:

smluvních: Ing. Věra Ládyšová jednatelka společnosti technických: RNDr. Libuše Bartošová

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 473366133/0300

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)

**I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na posunu doby plnění a změně platebních podmínek z důvodu, kdy nedokončení stavby v úseku I/20 Bezvěrov neumožnilo zajištění měření hluku z dopravy za vhodných meteorologických podmínek v souladu s normativními postupy,

**II. Změna čl. III. Doba plnění, který nově zní:**

III. Doba plnění

l . Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejdříve v den uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 31. 5. 2018.**

**III. Změna čl. V. Platební podmínky, který nově zní:**

V. Platební podmínky

l . Objednatel se zavazuje uhradit Cenu bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňového dokladu dílčích faktur vystavených Poskytovatelem s termínem splatnosti 30 dnů ode dne odeslání (předání) dílčí faktury Objednateli. Konečnou fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad poskytnutých Služeb Poskytovatelem.

2. Celková fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.

1. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. 435 Občanského zákoníku.
2. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku:**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Plzni dne 30-11-2017 V Praze dne 28. 11.2017