#  Dodatek č. 1

 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Zavlažovací systém pro jízdárnu Jezdeckého střediska Zmrzlík“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy**

se sídlem: Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený: Ing. Mgr. Libor Bezděk - ředitel DDM hl. m. Prahy

IČ: 00064289

DIČ: CZ00064289

bankovní spojení: PPF banka a. s.

č. účtu: 2000150008/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: Ladislaus Obradovič

se sídlem: Jirkovská 5054, 430 04 Chomutov

zapsán v OR: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka

Číslo účtu : 670100-2210056765/6210

IČ: 76152006

DIČ: neplátce DPH

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětné smlouvy takto:**

**zhotovitel se mění takto:**

1. zhotovitel: Peter Obradovič

se sídlem: Bílkova 855/19, 110 00 Praha – Staré Město

zapsán v OR: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu : 181054234/0300

IČ: 76152003

DIČ: neplátce DPH

(dále jen "zhotovitel")

**I.**

 **I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **406604**

Název stavby**: „“Zavlažovací systém pro jízdárnu Jezdeckého střediska Zmrzlík“**

Místo stavby:**Jezdecké středisko Zmrzlík, Na Zmrzlíku 3 155 00 Praha 5 - Řeporyje**

Zadavatel a investor: **Dům dětí a mládeže hl. města Prahy**

**III.**

 **D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 2 se upravuje takto:**

1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději** – **1. 11 2017**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do - 23. 11. 2017**

**XIV.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **1. 9. 2017,** jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran dnem zveřejnění ve veřejně přístupné databázi smluv. Plnění předmětu téhoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

#### V Praze dne 13. 9. 2017 V Praze dne 13. 9. 2017

 Libor Bezděk Peter Obradovič

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 Ing. Mgr. Libor Bezděk Peter Obradovič

 ředitel DDM HMP