**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 530001-60039011/0710,

zastoupený: Mgr. Miloš Krčmář, ředitel územního odborného pracoviště v Liberci

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

adresa: Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec

(dále jen „**objednatel**“)

a

**čekro CZ, s. r. o.**

IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem C30756

se sídlem: Smrková 1085, 460 14, Liberec 14

místo podnikání: Na Zvonku 57/10, 460 15, Liberec 15

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 107-9700810267/0100

zastoupený: Jiří Dvořáček, jednatel

 (dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2017**

**(dále jen „Dodatek“)**

Článek I.

Úvodní ustanovení

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Výměna oken objektu NPÚ, ÚOP V Liberci, Jablonecká 942/23“ (dále jen „Smlouva“). Podkladem pro uzavření této Smlouvy byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, mimo režim zákona VZ – otevřená výzva na zhotovitele stavby – „Výměna oken objektu NPÚ, ÚOP V Liberci, Jablonecká 942/23“ (ID veřejné zakázky T004/17V/00019095) (dále jen „veřejná zakázka“).
	2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění, a to z důvodu prodlení na straně objednatele. Toto prodlení bylo způsobeno tím, že objednatel byl nucen oproti předpokladu z objektivních důvodů uzavřít smlouvu s technickým dozorem investora až od 1. 8. 2017. Bez zajištění technického dozoru investora nebylo možné stavbu započít. Dle zadávacích podmínek k veřejné zakázce měla stavba započít od července 2017, došlo tudíž k měsíčnímu zpoždění.

Článek II.

Předmět Dodatku

* 1. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. odst. 2 Dodatku dohodly na novém termínu plnění a to tak, že článek III. odst. 3.1 Smlouvy nově zní:
	2. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:****a)******Zahájení prací: uzavřením smlouvy a*** *další etapy podle klimatických podmínek, nejpozději 1. června daného roku.*

***b) Dokončení a předání díla:
1. etapa*** *do 30.12.2017****2. etapa*** *do 30.10.2018****3. závěrečná etapa*** *do 30.10.2019*

* 1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami Smlouvy souhlasí.
	2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek pečlivě přečetly, jeho obsahu porozuměly a nemají k němu žádné výhrady. Dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz tohoto strany připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Liberec dne 30. 11. 2017………………………………………….. Mgr. Miloš Krčmář ředitel ÚOP v Liberci  *za objednatele* | V Liberci dne 30. 11. 2017…………………………………………..Jiří Dvořáček jednatel*za zhotovitele* |