|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ITERA BUSINESS S.R.O.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harmonogram** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **akce: Domov pro seniory Ďáblice „Rekonstrukce koupelen“**  |
| **TÝDEN** |
| Zahájení stavby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |
| x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **zřízení staveniště** |
|   | x | x |   |   |   |   |   | x | x |   |   |   |   |   |   |   | **bourací práce** |
|   |   | x | x |   |   |   |   |   | x | x |   |   |   |   |   |   | **rozvody ZTI** |
|   |   | x | x |   |   |   |   |   | x | x |   |   |   |   |   |   | **svislé konstrukce** |
|   |   |   | x |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   | **vodorovné konstrukce** |
|   |   |   | x | x | x |   |   |   |   | x | x | x |   |   |   |   | **úpravy povrchů** |
|   |   |   |  | x | x | x | x |   |   |  | x | x | x | x |   |   | **obklady a dlažba** |
|   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   | x |   |   | **dokončovací práce** |
|   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   | x |   |   | **kompletace** |
|   |   | x | x | x |   | x | x |   | x | x | x |   | x | x | x |   | **přesun hmot** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x | **předání stavby** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V Praze dne 27.11.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harmonogram** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **akce: Domov pro seniory Ďáblice „Rekonstrukce koupelen“**  |
| **TÝDEN** |
| Zahájení stavby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |
| xi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **zřízení staveniště** |
|   | x | x |   |   |   |   |   | x | x |   |   |   |   |   |   |   | **bourací práce** |
|   |   | x | x |   |   |   |   |   | x | x |   |   |   |   |   |   | **rozvody ZTI** |
|   |   | x | x |   |   |   |   |   | x | x |   |   |   |   |   |   | **svislé konstrukce** |
|   |   |   | x |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   | **vodorovné konstrukce** |
|   |   |   | x | x | x |   |   |   |   | x | x | x |   |   |   |   | **úpravy povrchů** |
|   |   |   |  | x | x | x | x |   |   |  | x | x | x | x |   |   | **obklady a dlažba** |
|   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   | x |   |   | **dokončovací práce** |
|   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   | x |   |   | **kompletace** |
|   |   | x | x | x |   | x | x |   | x | x | x |   | x | x | x |   | **přesun hmot** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | xi | **předání stavby** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V Praze dne 27.11.2018 |  |  |  |  |  |