**č. j. NZM/2017/2122**

**DODATEK Č. 3**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 86/011/2017**

(dále jen **„Dodatek č. 3“ a „Smlouva“**)

**Smluvní strany**

**Objednatel**: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. „NZM“)**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 750 75 741

DIČ: CZ75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupená: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

Oprávněný jednat ve věci smlouvy: xxx

Oprávnění jednat ve věcech technických: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

**Zhotovitel**: **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

se sídlem: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 48201952

DIČ: CZ 48201952

Zastoupený/á: Karlem Váchou, jednatelem

Zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2362

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

Objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“, či jednotlivě také jako „**smluvní strana**“.

**Čl. I**

Dne 4. 5. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 86/011/2017 (dále jen **„Smlouva“**). Z důvodu změny termínu dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy takto:

**1. Čl. V odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. j. NZM/2017/1207, který nabyl platnosti dne 14. 7. 2017 a účinnosti 20. 7. 2017, nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

**Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání:** do **8. 12. 2017**.

Odůvodnění změny termínu dokončení díla:

V důsledku dodržení závazného stanoviska vydaného Národním památkovým ústavem bylo nutné na dřevěném krovu stavby provést vícepráce, které vedly k nutnému posunutí termínu dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání v termín uvedeném výše.

**Čl. II**

1. Ostatní - tímto Dodatkem č. 3 výslovně nezměněné - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) a ustanovení dodatku č. 1 (vč. příloh tvořících jeho nedílnou součást) k této Smlouvě a ustanovení dodatku č. 2 (vč. příloh tvořících jeho nedílnou součást) k této Smlouvě zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 3 nedotčené.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne \_\_. \_\_. 2017  ………………………………………………….  **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,**  zastoupená doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D.  generálním ředitelem  **(objednatel)** | V Hluboké nad Vltavou, dne \_\_.\_\_.2017  ……………………….…………………………  **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**  zastoupené  Karlem Váchou, jednatelem  **(zhotovitel)** |