

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 26/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem „ Polní cesta HPC 1 v k.ú. Blížejov“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

 **Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**,**

Pobočka Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO: 1312774

DIČ: není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:**

**Silnice Klatovy a.s.,**

**se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy**

zastoupený: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Čl. III. „Cena díla“ smlouvy SoD č. 26/2016-504202 ze dne 10.6.2016, vyvolaná snížením rozsahu činností dle skutečného provedení prací a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Polní cesta HPC1 v k.ú. Blížejov“ na základě „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)“ č.j. SPU 548634/2017 ze dne 20.11.2017 a dále záměna položek u stavebního objektu SO 802 – Návrh výsadby týkající se typu ochrany dřevin proti okusu zvěří.
2. Skutečný rozsah méněprací u SO 101 Hlavní polní cesta HPC 1 – extravilán činí **334.946,85 Kč,** dále, SO 102 Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 – intravilán, rozsah méněprací činí **11.722,12 Kč,** SO 102 Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 – extravilán, rozsah méněprací činí **100.774,67 Kč** auSO 802 – Návrh výsadby – extravilán, rozsah méněprací činí **283.440,62 Kč**. Celkové vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 730.884,26 Kč bez DPH a 884.369,96 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

U SO 802 – Návrh výsadby – extravilán se jedná o záměnu položek č. 24 kód 184501145 – Montáž ochrany kmene plastové v rovině a svahu do 1:5 a pol. č. 25 kód 286191201 – ochranná okusu provlékací 120 cm plastová za novou položku – kód 184813121 - Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5. Tato záměna je v souladu s projektovou dokumentací stavby, nemá vliv na celkovou hodnotu závazku a je v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ.

1. Dodatkem č. 2 k SoD č. 26/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. III. „Cena díla“, odst. 4 a mění takto:

|  |
| --- |
| Polní cesta HPC 1 v k.ú. Blížejov |
| Objekt | Název objektu | Cena v Kč bez DPH |
| SO 101 | Hlavní polní cesta HPC 1 - intravilán | 384 835,09 |
| SO 101 | Hlavní polní cesta HPC 1 - extravilán |  4 809 830,49 |
|  | Méněpráce SO 101 - extravilán | * **334 946,85**
 |
| SO 102 | Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 - intravilán | 718 213,82 |
|  | Méněpráce SO 102 - intravilán | * **11 722,12**
 |
| SO 102 | Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 - extravilán | 2 306 329,57 |
|  | Méněpráce SO 102 - extravilán | * **100 774,67**
 |
| SO 801 | Kácení - intravilán  | 3 275,00 |
| SO 801  | Kácení - extravilán | 52 519,85 |
| SO 802 | Návrh výsadby - extravilán | 1 147 373,87 |
|  | Méněpráce SO 802 - extravilán |  **- 283 440,62** |
| SO 901 | Dopravně inženýrské opatření - intravilán | 190 528,16 |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady - intravilán | 65 900,00 |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady - extravilán | 111 100,00 |
| Cena celkem za dílo bez DPH | 9 059 022,00 |
| DPH sazba 21% | 1 902 395,00 |
| Cena celkem za dílo s DPH | **10 961 417,00** |

3. Nedílnou součástí Dodatku č.2 k SoD č.26/2016-504202 je nabídkový rozpočet upravený o činnosti, které nebyly provedeny a záměna položek.

1. Změna ceny (hodnoty závazku) nemá vliv na parametry a funkčnost díla, tak jak jsou definovány v projektové dokumentaci.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 30.11.2017 V Klatovech dne 30.11.2017

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………… ………………………………

Ing. Jan Kaiser Ing. Ladislav Koláčný

vedoucí Pobočky Domažlice předseda představenstva a.s.

Státní pozemkový úřad Silnice Klatovy a.s.