# Smlouva o dílo

# uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

Objednatel:	HA-SEC Services s.r.o.

Jasenská 599/30, 160 00 Praha 6 Bubeneč

zastoupena: Karlem Hadrbolcem, jednatelem

IČ: 02029294, DIČ: CZ02029294

# Zhotovitel:	České vysoké učení technické v Praze

# Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

# Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

# zastoupena XXXXX

# IČ : 68407700, DIČ: CZ68407700

# Č.Ú.: XXXXXX

I. Předmět a účel smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě uvedených provede pro Objednatele Dílo, jehož předmětem je smluvní výzkum – zvyšování energetické efektivity a poradenská činnost s předběžným názvem: „Analýza provozu, energetická koncepce a návrh inovativních opatření pro výrobní podnik XXXXXX“. Konkrétní obsah plnění Díla je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

## Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínech dle čl. III této smlouvy.

## Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít v souladu s čl. III této smlouvy a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s odpovědnými pracovníky Objednatele, kteří budou oprávněni při provádění Díla dle smlouvy spolupracovat se Zhotovitelem, popřípadě jeho postup plnění z této smlouvy kontrolovat. Zhotovitel se zavazuje pověřit plněním předmětu této smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří k tomu mají dostatečnou odbornou způsobilost. Obě strany se dále zavazují urychleně ve vzájemné spolupráci vyvíjet maximální úsilí k odstranění jakýchkoli překážek bránících splnění předmětu této smlouvy.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

## Objednatel se zavazuje při realizaci Díla, poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména poskytovat Zhotoviteli dokumenty a informace potřebné pro provedení Díla.

## Zhotovitel se v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy zavazuje zejména:

### během provedení Díla umožnit Objednateli potřebnou kontrolu dokončených fází Díla, pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit překážky plnění Zhotovitele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínu plnění;

### informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Zhotovitel neodpovídal;

## Zhotovitel je povinen realizovat Dílo dle této smlouvy dle pokynů Objednatele, a to na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, Objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Na případnou nevhodnost pokynů je Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele.

## Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a požadavky na předmětnou činnost a předmět Díla.

## Veškerá komunikace mezi smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či tel. čísla smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.

III. Místo a doba plnění smlouvy a způsob předání a převzetí Díla

## Místem plnění smlouvy a předáním Díla je sídlo Zhotovitele.

## Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo Objednateli nejpozději 24 týdnů od předání podkladů potřebných k vypracování. Datum předání podkladů bude potvrzeno písemně oběma smluvními stranami. K převzetí Díla Objednatelem dojde podpisem Předávacího protokolu odpovědnými pracovníky (nebo jejich zástupci) obou smluvních stran.

IV. Cena a termíny dokončení Díla

## Cena za Dílo v celkovém rozsahu dle čl. I této smlouvy činí XXXXXXX (slovy: XXXXXXXXXXXXXX. Cena neobsahuje náklady na cestovné, ubytování a diety při návštěvách pracovního týmu ve Finsku. Tyto náklady budou Objednateli fakturovány zvlášť.

## Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé fáze Díla budou Zhotovitelem dokončeny a předány Objednateli v následujících orientačních termínech podle etap pospaných v příloze č. 1:

| ## FÁZE ## Fáze 1 | ## POPIS dle přílohy č. 1 ## Návštěva areálu a zajištění podkladů, Poradenství při řešení aktuálních problémů, shrnutí zjištěných skutečností a korekce dalšího postupu | ## PLNĚNÍ ## Zpráva o návštěvě a základních zjištěních | ## TERMÍN ## 15. 12. 2017 | ## CENA (bez DPH) ## XXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fáze 2 | ## Zpracování získaných podkladů a vytvoření základní energetické bilance závodu. | ## Rámcová energetická bilance - zpráva | ## 15. 1. 2018 | ## XXXXXXX |
| ## Fáze 3 | ## Zpracování podrobných energetických bilancí, základní návrh variant řešení, druhá návštěva areálu s upřesněním | ## Podrobná energetická bilance s návrhem opatření - zpráva | ## 28. 2. 2018 | ## XXXXXXX |
| ## Fáze 4 | ## Podrobný návrh dvou finálních řešení | ## Studie proveditelnosti | ## 30. 3. 2018 | ## XXXXXXX |

## V. Platební a fakturační podmínky

## Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu Díla specifikovanou v čl. IV této smlouvy a další náklady spojené s cestováním, ubytováním a dietami realizačního týmu spojenými s osobními návštěvami ve Finsku po částech, a to vždy po dokončení každé jednotlivé fáze na základě faktury vystavené Zhotovitelem do 10 dnů ode dne ukončení fáze a podpisu Předávacího protokolu k příslušné fázi a splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

## Faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, a zejména tyto údaje:

### označení smlouvy;

### označení objednávky;

### místo a datum dodání Díla;

### popis fakturovaného Díla;

### platební podmínky v souladu se smlouvou;

### přílohou je kopie Předávacího protokolu podepsaného Objednatelem.

## Platba bude provedena v Kč formou bankovního převodu na účet Zhotovitele

## XXXXXXXX

## V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktur je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

VI. Ukončení smlouvy

## Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## Předčasně ukončit tuto smlouvu lze písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostranným odstoupením v případě podstatného porušení smlouvy ze zákonných důvodů a z důvodů v této smlouvě uvedených.

## Za podstatné porušení této smlouvy se považují ve smyslu § 2002 občanského zákoníku zejména případy, kdy:

### je Objednatel v prodlení s úhradou faktur dle čl. V této smlouvy vystavených na základě a v souladu s podmínkami této smlouvy déle než třicet dnů;

### je Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla v termínech dle čl. III této smlouvy déle než třicet dnů;

### Objednatel opakovaně neposkytnul Zhotoviteli potřebnou součinnost;

## Odstupuje-li od smlouvy kterákoliv ze smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě nemožnosti doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, je odstoupení účinné dnem vrácení zásilky obsahující odstoupení od smlouvy odstupující smluvní straně. V oznámení o odstoupení z důvodu podstatného porušení smlouvy uvede odstupující strana vždy důvod svého odstoupení. Plnění ze smlouvy poskytnutá ke dni zániku smlouvy odstoupením, si smluvní strany nebudou vracet.

VII. Další ujednání

## Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a skutečnosti týkající se zejména činnosti druhé smluvní strany, jejích klientů, dodavatelů, zaměstnanců, hospodářské situace, know-how, které se dozvědí při plnění předmětu této smlouvy nebo v její souvislosti, použijí výhradně jen pro případ plnění v rámci spolupráce na základě této smlouvy a budou zachovávat o takových skutečnostech přísnou mlčenlivost a utajení.

## Taktéž se zavazují, že neumožní seznámit s těmito skutečnostmi jakoukoli třetí osobu, s výjimkou případů, kdy jsou tak povinny učinit na základě zákona nebo kdy třetí osoba je taktéž vázána povinností mlčenlivosti, a budou je přiměřeným způsobem chránit proti jejich úniku. Toto ani předchozí ustanovení se nevztahuje na informace a skutečnosti, které:

  - byly písemným souhlasem objednatele uvolněny od těchto omezení;

  - byly získány od třetí strany bez zavázání k mlčenlivosti

  - jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti UCEEBu;

  - UCEEB je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí objednatel;

  - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu.

## Veškerá plnění, a výstupy, která vzejdou z předmětu a účelu této smlouvy, definovaných v článcích I. a II. jsou výlučným vlastnictvím objednatele.

## Smluvní strany se dále zavazují, že jakékoliv předávané know-how bude předáno protokolárně a písemně s podpisem obou smluvních stran.

## Ustanovení dle odst. 1. a 2.se nepoužije pro povinné zveřejnění smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde musí být smlouva vložena ve strojově čitelném formátu (zveřejnění provede Zhotovitel na své náklady). Veškeré důvěrné informace (obchodní tajemství), které nesmí být zveřejněny, jsou uvedeny výčtově jako příloha 2. této smlouvy.

## Ustanovení dle odst. 1. a 2.se nepoužije pro umožnění evidence v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

## Ustanovení dle odst. 1. a 2. nepoužije pro prezentaci zhotovitele či objednatele v rozsahu zveřejnění loga protistrany a názvu díla. Zároveň smluvní strany prohlašují, že každá taková i jakákoliv širší prezentace musí být písemně schválená protistranou a musí respektovat grafické manuály pro použití loga každé ze smluvních stran.

VIII. Závěrečná ustanovení

## Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení smlouvy budou považovány za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé smlouvy, ale celá smlouva se bude vykládat tak, jako by neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

## Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, přičemž každá ze smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy druhé smluvní strany.

- Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, s těmito výhradami:

    - Podmínky této smlouvy lze měnit a od této smlouvy lze odstoupit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.

    - Objednatel bere na vědomí, že zhotovitelem je veřejná vysoká škola zřízená dle zákona č. 111/1998 Sb.,

    - Obě strany berou na vědomí, že uzavírání smluv podléhá na obou stranách interním předpisům a schvalovacím procesům. Uzavření smluvního vztahu je možné uskutečnit pouze písemně nebo elektronicky podepsaným e-mailem formou objednávky, potvrzení nabídky nebo podpisem smlouvy. K podpisu jsou oprávněni statutární zástupci obou stran a dle Statutu ČVUT dále ředitel UCEEBu.

    - Obě strany prohlašují, že mezi nimi nejsou zavedeny žádné zvyklosti ani zavedená praxe stran. Smluvní strany nemají v úmyslu zvyklosti ani zavedenou praxi stran zavádět jinak než písemně formou Smlouvy o dílo podepsanou oprávněnými osobami.

    - V rámci obchodního styku se obě strany dohodly, že vzájemně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

## Tato smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

## Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

# V Buštěhradě dne …

.................................................                               		    .................................................

Karel Hadrbolec, jednatel				 doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel

objednatel							zhotovitel

Příloha 1 – Předmět plnění smlouvy

Příloha 2 – Důvěrné informace

Příloha č. 1 – Plnění smlouvy

I.	Předmět nabídky

V návaznosti na předešlá jednání si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku na poradenství při řešení vybraných aktuálních problémů a zpracování studie inovativní energetické koncepce výrobního podniku XXXXXXXX

Z dostupných podkladů vyplývá několik důležitých informací, které jsme při tvorbě nabídky vzali v potaz:

1)	Závod vykazuje určitou míru zastaralosti, která odpovídá době jeho vzniku.

2)	Závod vykazuje spotřebu tepla na úrovni zhruba 8 000 MWh/rok a spotřebu elektrické energie přibližně 10 000 MWh/rok.

3)	Teplo je dodáváno externím subjektem formou EPC nebo EC.

4)	V závodu je řada technologií, u kterých se dá předpokládat možnost využití odpadního tepla.

5)	Závod se nachází v relativně odlehlé oblasti, nelze uvažovat např. s připojením na soustavu zemního plynu, apod.

6)	Data, která jsou k dispozici, jsou spíše obecná, v závodu nejsou instalována měření v dostatečném počtu.

7)	Dostupné podklady, zejména z hlediska spotřeb jednotlivých technologií a jejich době provozu, nejsou ověřené.

Poradenství při řešení současných problémů a realizace studie proveditelnosti  energetické koncepce by probíhala přibližně v techno krocích:

1)	Návštěva areálu a zajištění všech potřebných podkladů

- Podrobná obhlídka budovy, zjištění stavu.

- Podrobná prohlídka technologií a zjištění stavu, posouzení možností.

- Získání informací o zdrojích energií, dostupnosti a lokálních podmínkách.

Potřebnými podklady se rozumí zejména:

- Faktury za energie alespoň za 3 roky zpětně.

- Odečty spotřeb podružných měření (pokud jsou k dispozici).

- Výkresová dokumentace budovy (pokud je k dispozici).

- Technické údaje vlastních zdrojů energie.

- Provozní režim areálu.

- Plánované úpravy, změny, rozvojové aktivity areálu.

- Technické listy, provozní předpisy, technologická schémata významných technologií.

2)	Poradenství při řešení aktuálních problémů

- Prohlídka lokality, zjištění stavu na místě, seznámení se s lokálními provozními i legislativními podmínkami a názory odpovědných manažerů na problematiku. Zjištění stavu připravovaných opatření a prostudování podkladů, které k realizovaným postupům vedly.

- Na základě prohlídky a zjištění aktuálního stavu revize přijatých možností řešení situace již s přihlédnutím k tomu, aby realizovaná opatření byla co nejvíce v souladu s budoucí koncepcí závodu.

3)	Zpráva o návštěvě

- Na základě místního šetření vyhotovení první rámcové analýzy a návrh detailního harmonogramu práce, který bude odpovídat místním podmínkám.

4)	Zpracování všech získaných podkladů a vytvoření energetické bilance závodu

- Na základě získaných podkladů bude vytvořen matematický model závodu, který bude maximálně odpovídat zjištěným skutečnostem. Bude však také vycházet z našich zkušeností s obdobnými projekty, kdy je třeba přijmout řadu předpokladů, které však nesmí ohrozit úroveň vypovídací schopnosti modelu a jeho blízkost k realitě.

- Na základě tohoto modelu bude možné identifikovat místa, energetické uzly, technologie mající potenciál ke snížení provozních nákladů, případně k zlepšení provozních vlastností obecně (bude se týkat zejména energetického hlediska technologií).

5)	Zpracování podrobných energetických bilancí pro vybrané technologie

Tam, kde bude identifikován potenciál úspor, bude přikročeno k podrobnější analýze za účelem získání konkrétních toků energií i v rámci samotného zařízení. Volba těchto technologií bude záviset na prohlídce závodu a následných provedených analýzách. Lze předpokládat, že se bude jednat o tyto technologie:

- Zdroj tepelné energie pro areál.

- Lakovací komory.

- Kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu.

- Osvětlení závodu.

6)	Základní návrh variant řešení

- Z uvedených analýz jednoznačně vyplynou místa, ve kterých lze získat vhodnými změnami zajímavé úspory provozních nákladů.

- Pro tato místa, technologie bude zpracováno několik variant možného řešení, ve kterých bude kromě jejich technického popisu uvedena i ekonomická analýza varianty.

6)	Druhá prohlídka areálu s upřesněním

- Po získání základních variant řešení, které by připadaly v úvahu, bychom provedli druhou návštěvu závodu s možností prezentace výsledků zodpovědným osobám.

- V rámci návštěvy by byly vzneseny konkrétní dotazy tak, aby byly závěry získané z analýz dostatečně ověřeny.

- Dále půjde o získání podrobnějších parametrů (např. i možnosti konkrétního umístění) konkrétních technologií, které by bylo možné v závodu umístit.

- Budou získány důležité informace od zadavatele studie, případně zákazníka zadavatele tak, aby bylo možné přistoupit k finalizaci variant dle možností a preferencí zákazníka.

7)	Podrobný návrh dvou finálních řešení

- Návrh bude vycházet z provedených analýz, preferencí zákazníka a podrobných dat získaných při druhé návštěvě závodu.

- Návrh bude již konzultován s vybranými dodavateli v ČR tak, aby bylo možné získat co nejreálnější výši investičních nákladů a provozních parametrů. Díky tomu bude možné provést velmi podrobnou technicko-ekonomickou analýzu obou řešení.

- Práce bude předána ve formě a v obsahu pre-feasibility study, v dohodnutých aspektech bude problematika dopracována do úrovně feasibility study.

Cena za dílo

Celková cena za dílo za výše popsané činnosti a úkony je: XXXXXXXX

Cena NEOBSAHUJE náklady na cestovné, ubytování a diety zpracovatelského týmu. Tyto náklady budou fakturovány zvlášť.

V rámci studie budou uskutečněny dvě osobní návštěvy závodu v XXXXXXX Cestovní náklady, jako náklady spojené s dopravou, ubytováním a diety budou přefakturovány objednateli zvlášť mimo celkovou cenu za dílo.

Poznámka: Podnikatelské subjekty, které investují do výzkumu a vývoje, mají podle zákona o daních z příjmů nárok na daňový odpočet. Související náklady tak vlastně uplatňují dvakrát. Jednou jako klasické náklady evidované v účetnictví a podruhé jako odečitatelnou položku od základu daně v druhém oddílu, písmenu F daňového přiznání pro PO. Lze uplatnit náklady přímo související s projektem: mzdy, materiál, energie, odpisy apod. a nově také náklady na dodanou kooperaci s vysokou školou nebo veřejně výzkumnou organizací. Poplatník může uplatnit odečitatelnou položku ve výši 100 % nákladů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje a daňová úspora tedy bude ve výši 19 % (sazba daně z příjmů) z těchto nákladů.

Předmět a forma předání výsledků zakázky

Rámcová energetická bilance – zpráva v rozsahu do 150 stran A4

Podrobná energetická bilance s návrhem opatření – zpráva v rozsahu do 150 stran A4

- Studie proveditelnosti – energetická koncepce, zpráva v rozsahu do 300 stran A4. Studie dále přímo poslouží jako podklad pro zhotovení prováděcích projektů. Bude obsahovat veškeré nutné technické údaje, které musí projektant dodržet, aby systém pracoval.

Zásadní výhodou spolupráce s námi je naprostá nezávislost ČVUT UCEEB na dodavatelích energetických technologií. Spoluprací s námi získáte:

-	Detailní analýzu energetiky podniku a vyhodnocení současné efektivity.

-	Řadu variant energetického zásobení areálu.

-	Rozpracované pod dohodě vybrané varianty do té míry, že mohou posloužit jako zadání pro realizační projekty.

-	Zcela nezávislý pohled na problematiku bez apriorní preference dílčích řešení.

-	Hlubokou teoretickou i aplikační znalost problematiky matematického modelování energetických toků v průmyslových procesech, schopnost zkušenosti uplatnit v daném případě.

-	Zkušenosti s provozem moderních a inovativních energetických technologií v rámci centra ČVUT UCEEB.

Příloha č. 2  - důvěrné informace (obchodní tajemství) podléhající utajení

Objednatel i Zhotovitel se dohodli, že jako obchodní tajemství nemohou být zveřejněny v rámci povinného zveřejnění smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. následující skutečnosti obsažené ve smlouvě:

- Cena

- Identifikace třetí strany v předmětu díla