Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel:				Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Sídlo/místo podnikání:		Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň

Zapsaný:				v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

IČ:					44994575

DIČ:					CZ44994575

Jednající osoba:			Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:				ECHOpix s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:		Čsl. armády 842/52, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ/rodné číslo:			29458552

DIČ:					CZ29458552

Jednající osoba:			Ing. Jan Slováček, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany spolu dne 8. 9. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/7079/2017, jejímž předmětem bylo zhotovení 13 dílného edukačního filmu (dále jen „smlouva“). Vzhledem k požadavkům partnera projektu, oddělení BESIP MD ČR, na změnu termínu natáčení, následnému nepříznivému počasí a obsazenosti místa natáčení, vyvstala nutnost změny termínu dokončení díla.

Článek II.

- Čl. IV odst. 2 smlouvy se mění následovně:

„Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději do 15. 11. 2017.“

- Příloha č. 2 smlouvy, tj. harmonogram plnění, se ruší.

- V ostatním zůstává předmětná smlouva beze změn.

Článek III.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 15. 10. 2017

………………………………………..	………………………………………..

ECHOpix s.r.o.	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Jan Slováček, jednatel	Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel