SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby „TV Křeslice– povrch Hornokřeslická“

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1.	Městská část Praha-Křeslice

se sídlem:	Štychova 2/34, 104 00 Praha

IČO:	00240389

DIČ:	CZ 00240389

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

zastoupena:	Martinem Trefným, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

2.	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (zkratka EKIS, spol. s r.o.)

se sídlem:	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 Horní Počernice

IČO:	18626084

DIČ:	CZ 18626084

zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2362

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

zastoupena:	xxxxxxxxxxxxxx, jednateli společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

# Preambule

Vzhledem k tomu, že

(A)	Objednatel zahájil dne 29.6.2016 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu k provedení stavby „TV Křeslice – povrch Hornokřeslická“ vybranému zájemci

(B)	Objednatel dne 14.7.2016 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky k provedení stavby „TV Křeslice – povrch Hornokřeslická“ podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka splnila požadavky zadání

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

# Úvodní ustanovení

## Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o Dílo.

## Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: TV Křeslice – povrch Hornokřeslická

Místo stavby: Hlavní město Praha, MČ Praha – Křeslice

Výkon inženýrské činnosti: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 62898957

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: SÚPR – xxxxxxxxxxxxxx

# předmět smlouvy o dílo

## Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby TV Křeslice – povrch Hornokřeslická, poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení, zajistit Zkušební provoz Díla, zpracovat provozní řád Díla, vyhotovit výrobní dokumentaci stavby a dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „Dílo”). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

## Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

# CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 14.7.2016 a činí:

| Základní cena bez DPH | 480 197,34- Kč |
| --- | --- |
| DPH | 100 841,44- Kč |
| Cena včetně DPH | 581 038,78- Kč |

## Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna jednou částkou po předání díla se splatností 30 dní od data doručení faktury objednateli.

Zhotovitel je povinen k faktuře dodat vyplněnou tabulku budoucích správců- provozovatelů.

## Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.

## Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: MČ Praha – Křeslice, Štychova 2/34, 104 00 Praha 10 nebo je možné doručit je na stejnou adresu osobně nebo kurýrem.

## Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

## Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ

- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ

- evidenční číslo daňového dokladu

    - bankovní spojení zhotovitele

    - datum vystavení daňového dokladu

    - datum uskutečnění zdanitelného plnění

    - rozsah a předmět fakturovaného plnění

    - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

    - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

## V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

## Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou.

## Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále. V případě, že provedení těchto nově se vyskytnuvších prací je nezbytné pro další provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytnuvších prací informovat mandatáře; od stejného momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce nacenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru a nacenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude buď uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo, nebo bude smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem upraven jinak. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytnuvších prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytnuvší se práce (de facto bez souhlasu Objednatele), nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.

# LHŮTY

## Zahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 14 dnů po uzavření této Smlouvy o Dílo.  Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

## Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 33 pracovních dní od Data zahájení prací (dále jen „Lhůta pro dokončení“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví Smlouva o Dílo, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, resp. přerušení provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku Mimořádné okolnosti.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončení, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení Lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 4.2. nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

## Harmonogram prací

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen „Harmonogram prací“) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní podmínky.

# 4.4.  Postupy řízení stavby

# Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 7 je dokument „Postupy řízení stavby“, který upravuje a blíže rozvádí konkrétní technické úkony, jejich formu a postup, kteréžto je zhotovitel povinen při provádění předmětu díla povinen dodržovat, podle dokladů, seznamů, příloh a dalších dokumentů v něm obsažených postupovat a činit úkony ve směru k objednateli. Závaznost Postupů řízení stavby a jejich provázanost s touto smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními podmínkami je upravena přímo v tomto dokumentu (Postupy řízení stavby).

# Součástí Postupů řízení stavby je specifikace postupu při případném vzniku či nárokování víceprací v rámci odstavce „Změna díla“.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců na všechny části (materiály / zařízení / technologie a práce) Díla (dále jen „Záruční doba“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti.

# SANKČNÍ USTANOVENÍ

## Smluvní pokuty

### Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

##### při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 44.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, nejméně však 500,-Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;

##### při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 4.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, nejméně však 500,-Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;

##### při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny, nejméně však 500,-Kč včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;

##### při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek podle Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každé porušení. Zároveň nebudou zhotoviteli takové vícepráce ze strany objednatele uhrazeny.

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

## Náhrada škody

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

# POJIŠTĚNÍ

## Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu

## Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Před uzavřením Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel nepředloží Objednateli doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dílo a platí, že Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti potřebné k uzavření Smlouvy o Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla splňujícím všechny podmínky Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává přílohou č. 5 Smlouvy o Dílo.

## Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši alespoň 100 000,- Kč za každou pojistnou událost. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

## Smlouva o Dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

## Změny Smlouvy o Dílo

## Smlouvu o Dílo je možno měnit jen písemnými, oboustranně podepsanými a očíslovanými dodatky.

## Stejnopisy Smlouvy o Dílo

## Smlouva o Dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

## Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

## V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.

## Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

## Zhotovitel  bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

## Oprávnění jednat za Objednatele

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. Oprávněné osoby objednatele:

- ve věcech smluvních: 	Martin Trefný, starosta

- ve věcech technických: 	Martin Trefný, starosta

Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. Oprávněné osoby zhotovitele:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx - jednatelé

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx - výrobní ředitel, xxxxxxxxxxxxxx – hlavní stavbyvedoucí

Přílohy

## Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Obchodní podmínky (Všeobecné smluvní podmínky)

Příloha č. 2	Soupis prací (Specifikace Díla a kalkulace ceny)

Příloha č. 3	Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Příloha č. 4	Smluvní harmonogram (Harmonogram prací a časový plán)

Příloha č. 5	Doklad o pojištění Díla

Příloha č. 6  	Pokutový řád

Příloha č. 7 	Postupy řízení stavby

„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její

obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“

| Objednatel MČ Praha - Křeslice | Zhotovitel EKIS, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Podpis: _______________________ | Podpis: _______________________ |
| Jméno: Martin Trefný | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx |
| Funkce: starosta | Funkce: jednatel společnosti |
| Datum: | Datum: |

Příloha č. 1	Obchodní podmínky (Všeobecné smluvní podmínky)

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

Příloha č. 3	Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Příloha č. 4	Harmonogram prací a časový plán

Příloha č. 5	Doklad o pojištění Díla

Příloha č. 6	Pokutový řád

Pokutový řád

stanovující výši smluvních pokut pro porušení některých povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

|  | Typ provinění | Výše smluvní pokuty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, atd.) | 1 000 Kč |
| 2. | Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě | 1 000 Kč |
| 3. | Nepoužívání toalet pracovníky | 3 000 Kč |
| 4. | Pracovník nemá platné periodické školení BOZP | 3 000 Kč |
| 5. | Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících vyhlášce č. 324/1990) | 3 000 Kč |
| 6. | Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. | 3 000 Kč |
| 7. | Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu | 5 000 Kč |
| 8. | Neprovedené ochranné zábradlí | 10 000 Kč |
| 9. | Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce | 10 000 Kč |
| 10. | Nezajištěný pracovník při pracích ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě) | 10 000 Kč |
| 11. | Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky | 10 000 Kč |
| 12. | Špatné vázání a doprava břemen | 10 000 Kč |
| 13. | Používání poškozených vázacích prostředků | 10 000 Kč |
| 14. | Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek | 25 000 Kč |