**DODATEK č. 634-2016-504204/3**

**č.j. SPU 507635/2017**

ke smlouvě o dílo č. 561-2015-504204 ze dne 16.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Popov u Stříbra uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

**Bankovní spojení**: xxxxxx

**Číslo účtu**: xxxxxx

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. změna termínů plnění dílčích částí díla**

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část Původní termín Nový termín

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 30.11.2017 30.06.2018

3.2.1.1. Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Předběžný geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření 30.11.2017 30.06.2018

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 30.11.2017 30.06.2018

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30.11.2017 30.06.2018

3.2.1.4 Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30.11.2017 30.06.2018

**4. ZDůvodnění změny**

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny nutností zpracovat geotechnický průzkum, který byl pobočce odevzdán dle SoD uzavřené s firmou AECOM CZ s.r.o. dne 16.10.2017.

**5. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne V Plzni dne

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.