750/4200/17/1

**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 30.08.2017 pro zhotovení stavby**

**„Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1“**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: 750/4200/17

Číslo zakázky zhotovitele: 2017-045

1. **Smluvní strany**

 **Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

# IČ: 00247618

# DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

 Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

 **Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.**

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Zastoupený: představenstvem dle platného OR

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

xxxxx, ředitel obchodního úseku a xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky, na základě pověření představenstva

IČ: 472 39 328

DIČ CZ47239328

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

 uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.08.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

**I.**

* 1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 30.08.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu **„Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1“** ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
	2. Rada města svým usnesením č. 881/2017-87 ze dne 15.11.2017 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4200/17 ze dne 30.08.2017 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 19.12.2017 a provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 481.731,54 Kč bez DPH (582.895,16 Kč včetně DPH) podle specifikace ve schválených změnových listech č. 1 a č. 2.

**II.**

1. Tímto dodatkem se smluvní strany, s odkazem na změny dle Změnových listů č. 1 a č. 2 (viz příloha), dohodly na změně konečného termínu dokončení díla specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje nejpozději do 19.12.2017.
2. Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnových listech č. 1 a č. 2 (viz příloha), takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2017 vč. DPH | 4.113.328,00 Kč |
| Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1 a č. 2 – viz příloha) | 582.895,16 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn - méněprací a víceprací - dle tohoto dodatku)  | 4.696.223,16 Kč |

**III.**

* 1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
	2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
	3. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
	4. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

*Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:*

* *Pověření*
* *Změnový list č. 1 a č. 2*

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 22.11.2017 V Třeboni dne 29.11.2017

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………………… | …………………………………………………………….. |
| Mgr. Terezie Jenisová, starostka města  | xxxxx, ředitel obchodního úseku |
|  |  |
|  |  |
|  | ………………………………………………………………………… |
|  | xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky |