

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 35/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžená pod původním názvem „ Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

 **Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**,**

Pobočka Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO: 1312774

DIČ: není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:**

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

**se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice**

**Divize 3 – Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň**

zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, Vilémem Řáhou, jednateli společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Doubrava – vedoucí výroby Divize Plzeň

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. III. „Cena díla“ smlouvy SoD č. 35/2016-504202 ze dne 10.8.2016, vyvolaná snížením rozsahu činností dle skutečného provedení prací a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín“ na základě „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)“ č.j. SPU 261679/2017 ze dne 27.11.2017 a dále záměna položky u stavebního objektu SO 101 – Polní cesta týkající se počtu a rozměru silničních panelů.
2. Skutečný rozsah méněprací u SO 101 Polní cesta činí 63.000 Kč.Jedná se odečet u položky č. 8 s kódem 043002000 – Zkoušky a ostatní měření v počtu 18 ks (MJ), skutečně provedený rozsah zkoušek je dostatečně průkazný s ohledem na průběh stavby. Celkové vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 63.000 Kč bez DPH a 76.230,00 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.
3. Záměna položky v soupisu stavebních prací při provedení rekonstrukce polní cesty C 5 v k.ú. Drahotín, SoD č. 35/2016-504202 ze dne 10.8.2016, je vyvolaná odůvodněnou žádostí zhotovitele. Podle projektové dokumentace vyhotovené společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511, pod číslem zakázky 414/15 byla navržena položka č. 37 s kódovým označením č. 593813310 panel silniční IZD 300/100/15 6t (300 x 99 x 15 cm) v počtu 5 ks v místě křížení VTL plynovodu s komunikací (polní cestou) a tato položka bude nahrazena položkou s kódovým označením č. 593813320 panel silniční IZD 300/120/15 6t (300 x 119 x 15 cm) v počtu 4 ks.
4. Záměna položky soupisu prací byla podmíněna souhlasným stanoviskem společnosti GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury. Společnost GasNet, s.r.o. nemá připomínek k nahrazení 5 ks silničních panelů za 4 ks silničních panelů větších rozměrů. Dodavatel a objednatel se dohodli, že dodavatel nahradí původní položku č. 593813310 v počtu 5 ks jinou položkou č. 593813320 v počtu 4 ks.
5. Cena původní položky soupisu prací činí 12.380 Kč bez DPH za 5 ks silničních panelů. Položka soupisu prací, která nahrazuje původní položku, má hodnotu 12.380 Kč bez DPH za 4 ks silničních panelů. Změnou položky soupisu prací nedochází k navýšení hodnoty závazku, záměna položky je srovnatelného druhu a stavební práce budou v konečném výsledku na stejné úrovni dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.
6. Rekapitulace ceny díla – hodnoty závazku

|  |
| --- |
| Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín |
| Objekt | Název objektu | Cena v Kč bez DPH |
| VRN a ORN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 199.500,00 |
|  | Méněpráce VRN a ORN | * **63.000,00**
 |
| SO 101 | Polní cesta | 4.520.850,39 |
| SO 301 | Průleh a příkop s přehrážkami | 882.571,18 |
| SO 801 | Doprovodná zeleň | 243.148,84 |
| Cena celkem za dílo bez DPH | **5.783.070,00** |
| DPH sazba 21% | 1.214.445,00 |
| Cena celkem za dílo s DPH | **6.997.515,00** |

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 30.11.2017 V Teplicích dne 30.11.2017

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………… ……………………………………………

Ing. Jan Kaiser Ing. Pavel Procházka Vilém Řáha vedoucí Pobočky Domažlice jednatelé společnosti

Státní pozemkový úřad Vodohospodářské stavby,

 společnost s ručením omezeným