SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

**Článek I.**

## Smluvní strany

#### Obchodní firma: DIAMO, státní podnik

Sídlo: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

## Zastoupený Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86 (adresa pro doručování)

IČO: 00002739

## DIČ: CZ00002739

Bankovní spojení:ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu: 409037423/0300

Obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

 Je plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Sídlo: Nádražní 28/2114, 729 71 Ostrava – Mor. Ostrava

Zastoupená: Ing. Petrem Konečným, MBA, generálním ředitelem a prokuristou

IČO : 45193673

DIČ: CZ45193673

 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 348

Bankovní spojení: XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XxxxxXxxxxxXxxxxx

 Je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

**Článek II.**

## Předmět smlouvy a místo plnění

**CPV: 90400000-1 CZ-CPA: 37.00.1**

1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Čištění kanalizace v průmyslovém areálu Heřmanice“.

Upřesnění předmětu smlouvy: Zhotovitel pro objednatele provede:

1. vyčištění kanalizace včetně vyčištění revizních šachtic
2. monitoring TV kamerou včetně předání videozáznamu na DVD.
3. Místem plnění jsou pozemky p.č. 458/7, 458/8, 458/9, 461/6 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, které mají v SJM XxxxxxXxxxxxxxxXxxxxXxxxxxXxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx a pozemek p.č. 458/10 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, který je ve vlastnictví společnosti AC plus s. r. o., se sídlem Zákopní 668/5, Heřmanice, 713 00 Ostrava, IČO 46576746. (zapsána v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 3222).
4. Předpokládaný rozsah prací:

Délka kanalizace cca 400 bm

Průměr kanalizace DN 400

Materiál kanalizace beton, kamenina

Počet revizních šachtic cca 9 ks

Celková délka kanalizace a počet revizních šachtic bude upřesněn a odsouhlasen oběma smluvními stranami po provedeném monitoringu.

1. Zhotovitel se stává původcem a vlastníkem veškerého odpadu (ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění), který při pracích podle této smlouvy vznikne. Objednatel prohlašuje, že se jedná o odpad kategorie „O“ - běžný odpad z čištění kanalizace.
2. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.

**Článek III.**

## Doba plnění

1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného v čl. II. této smlouvy budou zahájeny do 10 dnů od podpisu smlouvy a dílo bude dokončeno do 31.7. 2016.
2. Objednatel se zavazuje předat pracoviště do 5 dnů po výzvě zhotovitele.
3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě /pracovišti/ postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.

**Článek IV.**

### Cena díla

1. Cena za vyčištění 1 bm kanalizace včetně monitoringu byla dohodnuta mezi smluvními stranami na částku ve výši bez DPH:

Cena bez DPH 255,- CZK

Slovy: dvěstěpadesátpětCZK

Cena za vyčištění 1 ks revizní šachtice včetně monitoringu byla dohodnuta mezi smluvními stranami na částku ve výši bez DPH:

Cena bez DPH 6 500,- CZK

Slovy: šesttisícpětsetCZK

Tyto ceny jsou stanoveny jako cena nejvýše přípustné mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele v rámci veřejné zakázky, jsou platné po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na ceny díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje. Změna předpokládaného rozsahu délky kanalizace nebo počtu revizních šachtic nemá vliv na jednotkové ceny.

1. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl a měl.

**Článek V.**

## Platební a daňové podmínky

1. Platební podmínky:
* Zálohy nebudou poskytnuty.
* Předmět plnění bude uhrazen bezhotovostně převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu po řádném provedení díla.
* Daňové doklady za poskytnuté plnění budou doručeny do sídla objednatele nebo na e-mail: fakturyodra@diamo.cz nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
* Úhrada prací bude prováděna v české měně.
* Splatnost podle této smlouvy se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Ve sporných případech doručení se má za to, že faktura byla doručena nejpozději třetí den ode dne odeslání.
* Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady prací v případech, kdy:
	1. nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací,
	2. zhotovitel provádí přes písemné upozornění objednatele práce v rozporu se smlouvou.
1. Daňové podmínky:
* Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále bude obsahovat:
* číslo smlouvy zhotovitele i objednatele
* údaj o evidenci, na základě které **zhotovitel** podniká, včetně spisové značky
* DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně, CZ-CPA a rozsah zdanitelného plnění – jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem
* zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací
* Daňový doklad bude vystaven:
* se zdanitelným plněním ke dni předání a převzetí celého plnění
1. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení daňového dokladu, po doručení nového daňového dokladu s lhůtou splatnosti 30 dnů, počíná běžet lhůta nová.
2. V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a bude vystaven dodatek ke smlouvě.

**Článek VI.**

## Součinnost objednatele

1. Objednatel zabezpečí:
* souhlas se vstupem na pozemky za účelem čištění a monitoringu kanalizace
* předání pracoviště. O předání pracoviště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude oboustranně podepsán. Pracoviště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou obou stran,
* předání potřebných vnitřních předpisů a seznámení s nimi,
* součástí zápisu o předání pracoviště bude:
* seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele vč. RZ,
* jmenný seznam pracovníků účastnících se prací,
* záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením

**Článek VII.**

## Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.
2. Zařízení pracoviště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s  místními podmínkami ve vztahu k  bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z  jím provozované činnosti.
4. Dojde-li ke vzniku mimořádné události v průběhu zhotovování předmětu smlouvy, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámit tuto událost na dispečink objednatele – tel. č. 596703244. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození, nebo vážné ohrožení majetku objednatele, včetně příslušných složek životního prostředí, poškození zdraví, požár na předmětu díla, nebo vznik jiné živelné události v průběhu zhotovování předmětu díla.

**Článek VIII.**

## Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasování faktur a provádění záznamů v pracovním deníku: XxxxxXxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxXxxxxxxXxxxxxxxxxXxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem

1. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

XxxxxXxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxXxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxXxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Článek IX.**

## Pracovní deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce, pracovní deník (dále jen „deník“). Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky podle předávacího protokolu.
2. Deník bude veden v následujícím rozsahu:
* úvod - název zakázky, číslo smlouvy,
* denně - datum, počet pracujících osob, čas zahájení a ukončení prací, popis a množství provedených prací, klimatické podmínky, přerušení prací (vč. důvodu), příjmení a podpis odpovědné osoby zhotovitele.
1. Ve výše uvedeném deníku budou dále dokumentovány zjištěné vady a nedostatky, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

**Článek X.**

## Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vykonávat kontrolu provádění díla, v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, právních předpisů a má právo činit opatření dle § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do pracovního deníku.

**Článek XI.**

## Způsob provedení díla, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, příslušných obecně závazných předpisů, dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů a rozhodnutí správních úřadů při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání a převzetí celého díla. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se na pracovišti byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
5. Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy a písemně pověřeným osobám objednatele. Ostatním osobám je vstup na pracoviště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy.
6. Zhotovitel po ukončení prací je povinen uvést pracoviště do původního stavu, a to nejpozději do 5.8.2016.

**Článek XII.**

## Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup přejímajícího řízení.
6. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
* účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající
1. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení (zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, zápisy o provedení prací, zakrytých konstrukcí, deníky aj.). Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 5 dnů před přejímacím řízením.
2. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V tomto zápisu bude uvedeno zejména:
* hodnocení prací (díla), zejména jejich kvality,
* prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
* soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění a způsob odstranění

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran.

1. Smluvní strany se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek, nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. V případě předání části díla přechází nebezpečí škody na věci na objednatele až předáním a převzetím celého díla.

**Článek XIII.**

**Odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
* při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
* bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
1. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce, je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.
2. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem či faxem a dodatečně písemné oznámení.
3. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII.
4. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednavatel na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.

**Článek XIV.**

**Smluvní pokuty**

1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 3 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-CZK za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
3. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu dle čl. XI. odst. 6 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-CZK za každý i započatý den prodlení.
4. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele
5. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

**Článek XV.**

**Zvláštní ustanovení**

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zakotvených v této smlouvě nebo v případě porušení povinností stanovených kogentně obchodním zákoníkem. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
	1. prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla
	2. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace

V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 5 dnů od účinného odstoupení vyklidí pracoviště. Zánikem smlouvy odstoupením nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody, odpovědnost za vady a sankci, které za trvání smlouvy vznikly.

**Článek XVI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Existuje-li mezi ujednáními v této smlouvě a jejími přílohami rozpor, platí to, co je uvedeno v této smlouvě.
3. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z  ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice podle sídla objednatele.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání o možnosti změnit smlouvu písemně, lze změnit jen písemným dodatkem. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují své vlastnoruční podpisy
6. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………. ………………………………..……….

 Ing. Josef Havelka Ing. Petr Konečný, MBA

 vedoucí odštěpného závodu ODRA generální ředitel a prokurista