**Příloha č.1 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 012/2017**

Akce: **Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled**

Změnový list číslo: **1**

Název změnového listu: **Oprava klempířských prvků**

Datum vydání ZL: **21.11.2017**

**Historická fasáda – východní a západní pohled**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Oprava klempířských prvků. |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**  V projektové dokumentaci opravy historické fasády nebyla oprava klempířských prvků předpokládaná. |
| **Nové řešení:**  Budou opraveny veškeré klempířské prvky na fasádě. Hlavně pak ohnuté parapety, chybějící závětrné lišty, výměna poškozených prvků. |
| **Zdůvodnění změny:**  Po postavení lešení a bližší prohlídce klempířských prvků byly zjištěny vady, které pokud by se neřešily, by měly negativní dopad na provedení celého díla, protože by i nadále docházelo k zatékání do fasády a tím k její degradaci. |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:  Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 18 699,- Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 21.11.2017

Podpis:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: | | **2017-065** | **Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí** | | | | |  |
| Objekt: |  | **1** |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: | | **2-2** | **VCP č.1 - klempířské prvky** | | |  |  |  |
| Objednatel: | | **Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí** | | |  | IČ: | **00853879** |  |
|  |  | **Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí** | | |  | DIČ: | **CZ00853879** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | | **Staver Luže s.r.o.** | | | | IČ: | **03564240** |  |
|  |  | **Zdislav 38, 53854 Luže** | | | | DIČ: | **CZ03564240** |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| Vypracoval: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 16 665,77 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 2 033,23 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** | |  |  | |  | | **18 699,00** | |
| Rekapitulace daní | | |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
|  | | |  |  |  | | |  |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **18 699,00** | | | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** | | |  |  | **18 699,00** | | | CZK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | **Brandýse nad Orlicí** | |  | **dne** |  | **21.11.2017** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  | Za objednatele | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | PSV |  |  | 16 665,77 | 89 |
| VRN | Vedlejší Rozpočtové Náklady | | | VN |  |  | 2 033,23 | 11 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 18 699,00 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |  |  |
| S: | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí | | | | |  |  |
| O: | 1 | Staver | | | | |  |  |
| R: | 2-2 | VCP č.1 - klempířské prvky | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 10 878,77 |  | 13 163,31 |
| 1 |  | D+M objímka Cu 120 mm , včetně demontáže | kus | 20,00000 | 264,00 | 5 280,00 | 21,00 | 6 388,80 |
| 2 |  | Oprava plechování římsy srovnání a letování | kus | 15,00000 | 352,00 | 5 280,00 | 21,00 | 6 388,80 |
| 3 |  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 163,47000 | 1,95 | 318,77 | 21,00 | 385,71 |
| Díl: | VRN | Vedlejší Rozpočtové Náklady |  |  |  | 2 033,23 |  | 2 460,21 |
| 4 |  | Zakázka malého rozsahu | Soubor | 1,00000 | 799,96 | 799,96 | 21,00 | 967,95 |
| 5 |  | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 833,29 | 833,29 | 21,00 | 1 008,28 |
| 6 |  | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 399,98 | 399,98 | 21,00 | 483,98 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 5 787,00 |  | 7 002,27 |
| 7 |  | Oprava oplechování parapetů Cu,rš 500 mm | m | 3,00000 | 1 041,00 | 3 123,00 | 21,00 | 3 778,83 |
| 8 |  | Oprava oplechování parapetů Cu,rš 100 mm | m | 6,00000 | 444,00 | 2 664,00 | 21,00 | 3 223,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |