**Příloha č.1 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 012/2017**

Akce: **Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled**

Změnový list číslo: **1**

Název změnového listu: **Oprava klempířských prvků**

Datum vydání ZL: **21.11.2017**

**Historická fasáda – východní a západní pohled**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:** Oprava klempířských prvků.  |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**V projektové dokumentaci opravy historické fasády nebyla oprava klempířských prvků předpokládaná.  |
| **Nové řešení:**Budou opraveny veškeré klempířské prvky na fasádě. Hlavně pak ohnuté parapety, chybějící závětrné lišty, výměna poškozených prvků.  |
| **Zdůvodnění změny:** Po postavení lešení a bližší prohlídce klempířských prvků byly zjištěny vady, které pokud by se neřešily, by měly negativní dopad na provedení celého díla, protože by i nadále docházelo k zatékání do fasády a tím k její degradaci.  |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 18 699,- Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 21.11.2017

Podpis:

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: | **2017-065** | **Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí** |  |
| Objekt: |   | **1** |  |  |  |   |   |  |
| Rozpočet: | **2-2** | **VCP č.1 - klempířské prvky** |  |  |  |
| Objednatel: | **Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí** |  | IČ: | **00853879** |   |
|  |  | **Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí** |  | DIČ: | **CZ00853879** |   |
|  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: | **Staver Luže s.r.o.** | IČ: | **03564240** |   |
|  |  | **Zdislav 38, 53854 Luže**  | DIČ: | **CZ03564240** |   |
|  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 0,00 |
| PSV |   |   |   |   | 16 665,77 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 2 033,23 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **18 699,00** |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
|  |  |  |  |  |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **18 699,00** | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** |   |  | **18 699,00** | CZK |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v | **Brandýse nad Orlicí** |   | **dne** |  | **21.11.2017** |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |   |   | 16 665,77 | 89 |
| VRN | Vedlejší Rozpočtové Náklady | VN |   |   | 2 033,23 | 11 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 18 699,00 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí |  |  |
| O: | 1 | Staver |  |  |
| R: | 2-2 | VCP č.1 - klempířské prvky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |   |   |   | 10 878,77 |   | 13 163,31 |
| 1 |   | D+M objímka Cu 120 mm , včetně demontáže | kus | 20,00000 | 264,00 | 5 280,00 | 21,00 | 6 388,80 |
| 2 |   | Oprava plechování římsy srovnání a letování  | kus | 15,00000 | 352,00 | 5 280,00 | 21,00 | 6 388,80 |
| 3 |   | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 163,47000 | 1,95 | 318,77 | 21,00 | 385,71 |
| Díl: | VRN | Vedlejší Rozpočtové Náklady |   |   |   | 2 033,23 |   | 2 460,21 |
| 4 |   | Zakázka malého rozsahu | Soubor | 1,00000 | 799,96 | 799,96 | 21,00 | 967,95 |
| 5 |   | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 833,29 | 833,29 | 21,00 | 1 008,28 |
| 6 |   | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 399,98 | 399,98 | 21,00 | 483,98 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |   |   |   | 5 787,00 |   | 7 002,27 |
| 7 |   | Oprava oplechování parapetů Cu,rš 500 mm | m | 3,00000 | 1 041,00 | 3 123,00 | 21,00 | 3 778,83 |
| 8 |   | Oprava oplechování parapetů Cu,rš 100 mm | m | 6,00000 | 444,00 | 2 664,00 | 21,00 | 3 223,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |