Příloha č.1 Dodatku č.1 ke SoD

Z M Ě N O V Ý    L I S T

Smlouva o dílo č.:	02 012/2017

Akce:	Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled

Změnový list číslo:	1

Název změnového listu:	Oprava klempířských prvků

Datum vydání ZL:		21.11.2017

Historická fasáda – východní a západní pohled

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Oprava klempířských prvků.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V projektové dokumentaci opravy historické fasády nebyla oprava klempířských prvků předpokládaná.

Nové řešení: Budou opraveny veškeré klempířské prvky na fasádě. Hlavně pak ohnuté parapety, chybějící závětrné lišty, výměna poškozených prvků.

Zdůvodnění změny: Po postavení lešení a bližší prohlídce klempířských prvků byly zjištěny vady, které pokud by se neřešily, by měly negativní dopad na provedení celého díla, protože by i nadále docházelo k zatékání do fasády a tím k její degradaci.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 18 699,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil:   Ing. Libor Maneth

Datum:		21.11.2017

Podpis:

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  | 2-2 | VCP č.1 - klempířské prvky |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí |  |  |  | IČ: | 00853879 |  |
|  |  | Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí |  |  |  | DIČ: | CZ00853879 |  |
| Zhotovitel: |  | Staver Luže s.r.o. |  |  |  | IČ: | 03564240 |  |
|  |  | Zdislav 38, 53854 Luže |  |  |  | DIČ: | CZ03564240 |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 16 665,77 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 2 033,23 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 18 699,00 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 18 699,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 18 699,00 |  |  | CZK |
|  | v | Brandýse nad Orlicí |  |  | dne |  | 21.11.2017 |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 16 665,77 | 89 |
| VRN | Vedlejší Rozpočtové Náklady |  |  | VN |  |  | 2 033,23 | 11 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 18 699,00 | 100 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí |  |  |  |  |  |  |
| O: | 1 | Staver |  |  |  |  |  |  |
| R: | 2-2 | VCP č.1 - klempířské prvky |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 10 878,77 |  | 13 163,31 |
| # 1 |  | # D+M objímka Cu 120 mm , včetně demontáže | # kus | # 20,00000 | # 264,00 | # 5 280,00 | # 21,00 | # 6 388,80 |
| # 2 |  | # Oprava plechování římsy srovnání a letování | # kus | # 15,00000 | # 352,00 | # 5 280,00 | # 21,00 | # 6 388,80 |
| # 3 |  | # Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | # % | # 163,47000 | # 1,95 | # 318,77 | # 21,00 | # 385,71 |
| Díl: | VRN | Vedlejší Rozpočtové Náklady |  |  |  | 2 033,23 |  | 2 460,21 |
| # 4 |  | # Zakázka malého rozsahu | # Soubor | # 1,00000 | # 799,96 | # 799,96 | # 21,00 | # 967,95 |
| # 5 |  | # Provozní vlivy | # Soubor | # 1,00000 | # 833,29 | # 833,29 | # 21,00 | # 1 008,28 |
| # 6 |  | # Zařízení staveniště | # Soubor | # 1,00000 | # 399,98 | # 399,98 | # 21,00 | # 483,98 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 5 787,00 |  | 7 002,27 |
| # 7 |  | # Oprava oplechování parapetů Cu,rš 500 mm | # m | # 3,00000 | # 1 041,00 | # 3 123,00 | # 21,00 | # 3 778,83 |
| # 8 |  | # Oprava oplechování parapetů Cu,rš 100 mm | # m | # 6,00000 | # 444,00 | # 2 664,00 | # 21,00 | # 3 223,44 |