**Příloha č.2 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 012/2017**

Akce: **Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled**

Změnový list číslo: **2**

Název změnového listu: **Oprava soklu východní strany**

Datum vydání ZL: **21.11.2017**

**Historická fasáda – východní pohled**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:** Oprava – výměny soklu východní strany.  |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**V projektové dokumentaci opravy historické fasády nebyla oprava – výměna omítky soklu východní strany předpokládaná.  |
| **Nové řešení:**Bude otlučena omítka východního soklu, bude provedena nová omítka s použitím materiálu NHL 2, bude proveden nátěr soklu.  |
| **Zdůvodnění změny:** Na základě kontrolního dne a po bližším zkoumání důvodu poškození soklu a vnější omítky nad ním se zástupce Státní památkové péče, architekt a zhotovitel shodli na tom, že omítky je třeba ve 100% odstranit. V případě neprovedení těchto prací by dále, z důvodu použití nevhodného materiálu na soklu, docházelo k poškozování vnější omítky.  |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:Realizací změny není dotčena kvalita díla, ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Vícepráce však budou mít vliv na smluvní termín dokončení díla. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a nutnosti dodržet technologický postup budou práce dle tohoto ZL dokončeny až v jarním období. |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 66 155,- Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 21.11.2017

Podpis:

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: | **2017-065** | **Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí** |  |
| Objekt: |   | **1** |  |  |  |   |   |  |
| Rozpočet: | **1-2** | **VCP č.2 - sokl Východní pohled**  |  |  |  |
| Objednatel: | **Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí** |  | IČ: | **00853879** |   |
|  |  | **Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí** |  | DIČ: | **CZ00853879** |   |
|  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: | **Staver Luže s.r.o.** | IČ: | **03564240** |   |
|  |  | **Zdislav 38, 53854 Luže**  | DIČ: | **CZ03564240** |   |
|  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 48 701,38 |
| PSV |   |   |   |   | 17 454,00 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **66 155,38** |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **66 155,38** | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** |   |  | **66 155,38** | CZK |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v | **Brandýse nad Orlicí** | dne |  | **21.11.2017** |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | HSV |   |   | 1 534,50 | 2 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV |   |   | 15 870,00 | 24 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |   |   | 14 017,50 | 21 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV |   |   | 1 698,00 | 3 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |   |   | 6 141,00 | 9 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 1 553,15 | 2 |
| VRN3 | Zařízení staveniště | HSV |   |   | 3 000,00 | 5 |
| VRN4 | Inženýrská činnost | HSV |   |   | 2 500,00 | 4 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | PSV |   |   | 17 454,00 | 26 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |   |   | 2 387,23 | 4 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 66 155,38 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí |  |  |
| O: | 1 | Staver |  |  |
| R: | 1-2 | VCP č.2 - sokl Východní pohled  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |   |   |   | 1 534,50 |   | 1 856,75 |
| 1 | 620991121 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 45,00000 | 34,10 | 1 534,50 | 21,00 | 1 856,75 |
|   |   | zakrývání chodníku podél fasády : 45 |   | 45,00000 |   |   |   |   |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |   |   |   | 15 870,00 |   | 19 202,70 |
| 2 | 612425931 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím směsy HNL 2,5, s použitím suché maltové směsi | m2 | 30,00000 | 529,00 | 15 870,00 | 21,00 | 19 202,70 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |   |   |   | 14 017,50 |   | 16 961,18 |
| 3 | 620452105 | Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm | m2 | 105,00000 | 133,50 | 14 017,50 | 21,00 | 16 961,18 |
|   |   | 3,5\*30 |   | 105,00000 |   |   |   |   |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |   |   |   | 1 698,00 |   | 2 054,58 |
| 4 | 978015391 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % | m2 | 30,00000 | 56,60 | 1 698,00 | 21,00 | 2 054,58 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |   |   |   | 6 141,00 |   | 7 430,61 |
| 5 | 978023411 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 30,00000 | 47,90 | 1 437,00 | 21,00 | 1 738,77 |
| 6 | 970231100 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm | m | 12,00000 | 392,00 | 4 704,00 | 21,00 | 5 691,84 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |   |   |   | 1 909,40 |   | 2 310,37 |
| 7 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3,18552 | 205,00 | 653,03 | 21,00 | 790,17 |
| 8 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,18552 | 258,50 | 823,46 | 21,00 | 996,39 |
| 9 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 28,66968 | 15,10 | 432,91 | 21,00 | 523,82 |
| Díl: | VRN3 | Zařízení staveniště |   |   |   | 3 000,00 |   | 3 630,00 |
| 10 | 030001001 | Zařízení staveniště | Kč | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 21,00 | 3 630,00 |
| Díl: | VRN4 | Inženýrská činnost |   |   |   | 2 500,00 |   | 3 025,00 |
| 11 | 045002001 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 21,00 | 3 025,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |   |   |   | 477,83 |   | 578,17 |
| 12 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 3,18552 | 150,00 | 477,83 | 21,00 | 578,17 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |   |   |   | 1 553,15 |   | 1 879,31 |
| 13 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 3,23910 | 479,50 | 1 553,15 | 21,00 | 1 879,31 |
| Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |   |   |   | 17 454,00 |   | 21 119,34 |
| 14 | 78382746R | Krycí dvojnásobný minerální sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 30,00000 | 251,90 | 7 557,00 | 21,00 | 9 143,97 |
| 15 | 78383640 | Hydrofobizační nátěr bezbarvý transparentní (na bázi siloxanů) | m2 | 30,00000 | 185,90 | 5 577,00 | 21,00 | 6 748,17 |
| 16 | 783897603 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 3 barev | m2 | 30,00000 | 102,00 | 3 060,00 | 21,00 | 3 702,60 |
| 17 | 783897611 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém | m2 | 30,00000 | 42,00 | 1 260,00 | 21,00 | 1 524,60 |