Příloha č.2 Dodatku č.1 ke SoD

Z M Ě N O V Ý    L I S T

Smlouva o dílo č.:	02 012/2017

Akce:	Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled

Změnový list číslo:	2

Název změnového listu:	Oprava soklu východní strany

Datum vydání ZL:		21.11.2017

Historická fasáda – východní pohled

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Oprava – výměny soklu východní strany.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V projektové dokumentaci opravy historické fasády nebyla oprava – výměna omítky soklu východní strany předpokládaná.

Nové řešení: Bude otlučena omítka východního soklu, bude provedena nová omítka s použitím materiálu NHL 2, bude proveden nátěr soklu.

Zdůvodnění změny: Na základě kontrolního dne a po bližším zkoumání důvodu poškození soklu a vnější omítky nad ním se zástupce Státní památkové péče, architekt a zhotovitel shodli na tom, že omítky je třeba ve 100% odstranit. V případě neprovedení těchto prací by dále, z důvodu použití nevhodného materiálu na soklu, docházelo k poškozování vnější omítky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla, ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Vícepráce však budou mít vliv na smluvní termín dokončení díla. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a nutnosti dodržet technologický postup budou práce dle tohoto ZL dokončeny až v jarním období.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 66 155,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil:   Ing. Libor Maneth

Datum:		21.11.2017

Podpis:

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  | 1-2 | VCP č.2 - sokl Východní pohled |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí |  |  |  | IČ: | 00853879 |  |
|  |  | Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí |  |  |  | DIČ: | CZ00853879 |  |
| Zhotovitel: |  | Staver Luže s.r.o. |  |  |  | IČ: | 03564240 |  |
|  |  | Zdislav 38, 53854 Luže |  |  |  | DIČ: | CZ03564240 |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 48 701,38 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 17 454,00 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 66 155,38 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 66 155,38 |  |  | CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 66 155,38 |  |  | CZK |
|  | v | Brandýse nad Orlicí |  | dne |  | 21.11.2017 |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | HSV |  |  | 1 534,50 | 2 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 15 870,00 | 24 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 14 017,50 | 21 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | HSV |  |  | 1 698,00 | 3 |
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 6 141,00 | 9 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 1 553,15 | 2 |
| VRN3 | Zařízení staveniště |  |  | HSV |  |  | 3 000,00 | 5 |
| VRN4 | Inženýrská činnost |  |  | HSV |  |  | 2 500,00 | 4 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  | PSV |  |  | 17 454,00 | 26 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 2 387,23 | 4 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 66 155,38 | 100 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí |  |  |  |  |  |  |
| O: | 1 | Staver |  |  |  |  |  |  |
| R: | 1-2 | VCP č.2 - sokl Východní pohled |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 1 534,50 |  | 1 856,75 |
| # 1 | # 620991121 | # Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | # m2 | # 45,00000 | # 34,10 | # 1 534,50 | # 21,00 | # 1 856,75 |
|  |  | # zakrývání chodníku podél fasády : 45 |  | # 45,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 15 870,00 |  | 19 202,70 |
| # 2 | # 612425931 | # Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím směsy HNL 2,5, s použitím suché maltové směsi | # m2 | # 30,00000 | # 529,00 | # 15 870,00 | # 21,00 | # 19 202,70 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 14 017,50 |  | 16 961,18 |
| # 3 | # 620452105 | # Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm | # m2 | # 105,00000 | # 133,50 | # 14 017,50 | # 21,00 | # 16 961,18 |
|  |  | # 3,5*30 |  | # 105,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1 698,00 |  | 2 054,58 |
| # 4 | # 978015391 | # Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % | # m2 | # 30,00000 | # 56,60 | # 1 698,00 | # 21,00 | # 2 054,58 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 6 141,00 |  | 7 430,61 |
| # 5 | # 978023411 | # Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | # m2 | # 30,00000 | # 47,90 | # 1 437,00 | # 21,00 | # 1 738,77 |
| # 6 | # 970231100 | # Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm | # m | # 12,00000 | # 392,00 | # 4 704,00 | # 21,00 | # 5 691,84 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 1 909,40 |  | 2 310,37 |
| # 7 | # 979082111 | # Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | # t | # 3,18552 | # 205,00 | # 653,03 | # 21,00 | # 790,17 |
| # 8 | # 979081111 | # Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | # t | # 3,18552 | # 258,50 | # 823,46 | # 21,00 | # 996,39 |
| # 9 | # 979081121 | # Příplatek k odvozu za každý další 1 km | # t | # 28,66968 | # 15,10 | # 432,91 | # 21,00 | # 523,82 |
| Díl: | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 630,00 |
| # 10 | # 030001001 | # Zařízení staveniště | # Kč | # 1,00000 | # 3 000,00 | # 3 000,00 | # 21,00 | # 3 630,00 |
| Díl: | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 2 500,00 |  | 3 025,00 |
| # 11 | # 045002001 | # Kompletační a koordinační činnost | # Kč | # 1,00000 | # 2 500,00 | # 2 500,00 | # 21,00 | # 3 025,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 477,83 |  | 578,17 |
| # 12 | # 997013803 | # Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | # t | # 3,18552 | # 150,00 | # 477,83 | # 21,00 | # 578,17 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 1 553,15 |  | 1 879,31 |
| # 13 | # 999281108 | # Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | # t | # 3,23910 | # 479,50 | # 1 553,15 | # 21,00 | # 1 879,31 |
| Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 17 454,00 |  | 21 119,34 |
| # 14 | # 78382746R | # Krycí dvojnásobný minerální sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 | # m2 | # 30,00000 | # 251,90 | # 7 557,00 | # 21,00 | # 9 143,97 |
| # 15 | # 78383640 | # Hydrofobizační nátěr bezbarvý transparentní (na bázi siloxanů) | # m2 | # 30,00000 | # 185,90 | # 5 577,00 | # 21,00 | # 6 748,17 |
| # 16 | # 783897603 | # Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 3 barev | # m2 | # 30,00000 | # 102,00 | # 3 060,00 | # 21,00 | # 3 702,60 |
| # 17 | # 783897611 | # Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém | # m2 | # 30,00000 | # 42,00 | # 1 260,00 | # 21,00 | # 1 524,60 |