**Příloha č.3 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 012/2017**

Akce: **Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled**

Změnový list číslo: **3**

Název změnového listu: **Opakované odstranění barvy fasády – východní pohled**

Datum vydání ZL: **21.11.2017**

**Historická fasáda – východní pohled**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Oprava – opakované odstranění původního nátěru východní strany. |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**  V projektové dokumentaci opravy historické fasády bylo s odstraněním původního nátěru počítáno, ale z důvodu použití neznámé barvy musel být postup odstranění opakován. |
| **Nové řešení:**  Odstraňovač barev bude použit ve dvou krocích s tím, že původní nátěr bude dočištěn nerezovými kartáči. |
| **Zdůvodnění změny:**  Po provedení prvního chemického odstranění bylo zjištěno, že toto je nedostatečné. Barvy v některých místech drží i nadále a hrozí, že k fasádě nepřilnou další vrstvy stanové dokumentací. Zástupce zhotovitele a TDI se shodli na tom, že odstraňovač bude aplikován ještě jednou a bude provedeno ruční dočištění nerezovými kartáči. |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:  Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 105 227,- Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 21.11.2017

Podpis:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | | | | | |
| Stavba: | | **2017-065** | | **Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí** | | | | | | | |  |
| Objekt: |  | **1** | |  |  | |  |  |  | | |  |
| Rozpočet: | | **1-1** | | **VCP č.3 - Východní pohled - odstranění barvy** | | | | |  | | |  |
| Objednatel: | | **Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí** | | | | |  | IČ: | **00853879** | | |  |
|  |  | **Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí** | | | | |  | DIČ: | **CZ00853879** | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  |
| Zhotovitel: | | **Staver Luže s.r.o.** | | | | | | IČ: | **03564240** | | |  |
|  |  | **Zdislav 38, 53854 Luže** | | | | | | DIČ: | **CZ03564240** | | |  |
|  |  |  | | | | | |  |  | | |  |
| Vypracoval: | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| Rozpis ceny | |  |  | | |  | | | Celkem | | | |
| HSV |  |  |  | | |  | | | 16 046,23 | | | |
| PSV |  |  |  | | |  | | | 89 180,91 | | | |
| MON |  |  |  | | |  | | | 0,00 | | | |
| Vedlejší náklady | |  |  | | |  | | | 0,00 | | | |
| Ostatní náklady | |  |  | | |  | | | 0,00 | | | |
| **Celkem** | |  |  | | |  | | | **105 227,14** | | | |
| Rekapitulace daní | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | | % | **0,00** | | | | | CZK | |
| Snížená DPH | |  | **15** | | % | **0,00** | | | | | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | | % | **105 227,14** | | | | | CZK | |
| Základní DPH | |  | **21** | | % | **22 098,00** | | | | | CZK | |
| Zaokrouhlení | |  |  | |  | **-0,04** | | | | | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | | |  | |  | **127 325,10** | | | | | **CZK** | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | v | **Brandýse nad Orlicí** | | | dne |  | | **21.11.2017** | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  | Za zhotovitele | | |  |  | | Za objednatele | | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
| **Rekapitulace dílů** | | | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
| **Číslo** | **Název** |  | |  | **Typ dílu** |  | |  | **Celkem** | | **%** | |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | HSV |  | |  | 16 046,23 | | 15 | |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | PSV |  | |  | 89 180,91 | | 85 | |
| Cena celkem |  |  | |  |  |  | |  | 105 227,14 | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí | | | | |
| O: | 1 | Staver | | | | |
| R: | 1-1 | VCP č.3 - Východní pohled - odstranění barvy | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 16 046,23 |
| 1 |  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 470,56400 | 34,10 | 16 046,23 |
|  |  | "dle popisu v technické zprávě a výkresu D5 :" : |  |  |  |  |
|  |  | "fasáda - východní pohled cca :" : |  |  |  |  |
|  |  | "otvory+oplechování+zábradlí apod. cca :" : |  |  |  |  |
|  |  | 4,85\*3,2+(3,15\*1,7+3,14\*1,6\*1,6/2)\*5+0,8\*1,8\*10+1\*1,6 : |  |  |  |  |
|  |  | 32\*0,3+1,5\*0,3\*6+2,5\*0,3\*5+2\*1,1\*2\*3+10 : |  |  |  |  |
|  |  | kvůli hygieně zakrýváno 5 X : 117,641\*4 |  | 470,56400 |  |  |
| Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 89 180,91 |
| 2 |  | Nátěr omítek special.pastózní hmotou (směs rozpouštědel,hustota 1g/cm3)+oškrábání+opláchnutí teplou, vodou | m2 | 273,64500 | 325,90 | 89 180,91 |
|  |  | další vrstva nátěru pro odstranění stávající barvy : 273,645 |  | 273,64500 |  |  |