**Příloha č.4 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 012/2017**

Akce: **Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled**

Změnový list číslo: **4**

Název změnového listu: **Opakované odstranění barvy fasády – západní pohled**

Datum vydání ZL: **21.11.2017**

**Historická fasáda - západní pohled**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Oprava – opakované odstranění původního nátěru západní strany. |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**  V projektové dokumentaci opravy historické fasády bylo s odstraněním původního nátěru počítáno, ale z důvodu použití neznámé barvy musel být postup odstranění opakován. |
| **Nové řešení:**  Odstraňovač barev bude použit ve dvou krocích s tím, že původní nátěr bude dočištěn nerezovými kartáči. |
| **Zdůvodnění změny:**  Po provedení prvního chemického odstranění bylo zjištěno, že toto je nedostatečné. Barvy v některých místech drží i nadále a hrozí, že k fasádě nepřilnou další vrstvy stanové dokumentací. Zástupce zhotovitele a TDI se shodli na tom, že odstraňovač bude aplikován ještě jednou a bude provedeno ruční dočištění nerezovými kartáči. |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:  Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 108 326,- Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 21.11.2017

Podpis:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet ke změnovému listu č.4** | | | | | | | | | | | | |
| Stavba: | | **2017-065** | | **Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí** | | | | | | | |  |
| Objekt: |  | **1** | |  |  | |  |  |  | | |  |
| Rozpočet: | | **2-1** | | **VCP č.4 - Západní pohled - odstranění barvy** | | | | |  | | |  |
| Objednatel: | | **Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí** | | | | |  | IČ: | **00853879** | | |  |
|  |  | **Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí** | | | | |  | DIČ: | **CZ00853879** | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  |
| Zhotovitel: | | **Staver Luže s.r.o.** | | | | | | IČ: | **03564240** | | |  |
|  |  | **Zdislav 38, 53854 Luže** | | | | | | DIČ: | **CZ03564240** | | |  |
|  |  |  | | | | | |  |  | | |  |
| Vypracoval: | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| Rozpis ceny | |  |  | | |  | | | Celkem | | | |
| HSV |  |  |  | | |  | | | 13 633,09 | | | |
| PSV |  |  |  | | |  | | | 94 692,85 | | | |
| MON |  |  |  | | |  | | | 0,00 | | | |
| Vedlejší náklady | |  |  | | |  | | | 0,00 | | | |
| Ostatní náklady | |  |  | | |  | | | 0,00 | | | |
| **Celkem** | |  |  | | |  | | | **108 325,94** | | | |
| Rekapitulace daní | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | | % | **0,00** | | | | | CZK | |
| Snížená DPH | |  | **15** | | % | **0,00** | | | | | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | | % | **108 325,94** | | | | | CZK | |
| Základní DPH | |  | **21** | | % | **22 748,00** | | | | | CZK | |
| Zaokrouhlení | |  |  | |  | **-0,04** | | | | | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | | |  | |  | **131 073,90** | | | | | **CZK** | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | v | **Brandýse nad Orlicí** | | | dne |  | | **21.11.2017** | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  | Za zhotovitele | | |  | Za objednatele | | | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
| **Rekapitulace dílů** | | | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
| **Číslo** | **Název** |  | |  | **Typ dílu** |  | |  | | **Celkem** | **%** | |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | HSV |  | |  | | 13 633,09 | 13 | |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | PSV |  | |  | | 94 692,85 | 87 | |
| Cena celkem |  |  | |  |  |  | |  | | 108 325,94 | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí | | | | |
| O: | 1 | Staver | | | | |
| R: | 2-1 | VCP č.4 - Západní pohled - odstranění barvy | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
| Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 94 692,85 |
| 1 |  | Nátěr omítek special.pastózní hmotou (směs rozpouštědel,hustota 1g/cm3)+oškrábání+opláchnutí teplou, vodou | m2 | 290,55800 | 325,90 | 94 692,85 |
|  |  | další vrstv čištění : 290,558 |  | 290,55800 |  |  |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 13 633,09 |
| 2 |  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 394,02000 | 34,60 | 13 633,09 |
|  |  | z hygienických důvodů zakýváno 5 X : 98,505\*4 |  | 394,02000 |  |  |