**Příloha č.4 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 012/2017**

Akce: **Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled**

Změnový list číslo: **4**

Název změnového listu: **Opakované odstranění barvy fasády – západní pohled**

Datum vydání ZL: **21.11.2017**

**Historická fasáda - západní pohled**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:** Oprava – opakované odstranění původního nátěru západní strany.  |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**V projektové dokumentaci opravy historické fasády bylo s odstraněním původního nátěru počítáno, ale z důvodu použití neznámé barvy musel být postup odstranění opakován.  |
| **Nové řešení:**Odstraňovač barev bude použit ve dvou krocích s tím, že původní nátěr bude dočištěn nerezovými kartáči.  |
| **Zdůvodnění změny:** Po provedení prvního chemického odstranění bylo zjištěno, že toto je nedostatečné. Barvy v některých místech drží i nadále a hrozí, že k fasádě nepřilnou další vrstvy stanové dokumentací. Zástupce zhotovitele a TDI se shodli na tom, že odstraňovač bude aplikován ještě jednou a bude provedeno ruční dočištění nerezovými kartáči.  |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 108 326,- Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 21.11.2017

Podpis:

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet ke změnovému listu č.4** |
| Stavba: | **2017-065** | **Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí** |  |
| Objekt: |   | **1** |  |  |  |   |   |  |
| Rozpočet: | **2-1** | **VCP č.4 - Západní pohled - odstranění barvy** |  |  |
| Objednatel: | **Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí** |  | IČ: | **00853879** |   |
|  |  | **Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí** |  | DIČ: | **CZ00853879** |   |
|  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: | **Staver Luže s.r.o.** | IČ: | **03564240** |   |
|  |  | **Zdislav 38, 53854 Luže**  | DIČ: | **CZ03564240** |   |
|  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 13 633,09 |
| PSV |   |   |   |   | 94 692,85 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **108 325,94** |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **108 325,94** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **22 748,00** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | **-0,04** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **131 073,90** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v | **Brandýse nad Orlicí** | dne |  | **21.11.2017** |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | HSV |   |   | 13 633,09 | 13 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | PSV |   |   | 94 692,85 | 87 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 108 325,94 | 100 |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí |
| O: | 1 | Staver |
| R: | 2-1 | VCP č.4 - Západní pohled - odstranění barvy |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
| Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |   |   |   | 94 692,85 |
| 1 |   | Nátěr omítek special.pastózní hmotou (směs rozpouštědel,hustota 1g/cm3)+oškrábání+opláchnutí teplou, vodou | m2 | 290,55800 | 325,90 | 94 692,85 |
|   |   | další vrstv čištění : 290,558 |   | 290,55800 |   |   |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |   |   |   | 13 633,09 |
| 2 |   | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 394,02000 | 34,60 | 13 633,09 |
|   |   | z hygienických důvodů zakýváno 5 X : 98,505\*4 |   | 394,02000 |   |   |