Příloha č.4 Dodatku č.1 ke SoD

Z M Ě N O V Ý    L I S T

Smlouva o dílo č.:	02 012/2017

Akce:	Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled

Změnový list číslo:	4

Název změnového listu:	Opakované odstranění barvy fasády – západní pohled

Datum vydání ZL:		21.11.2017

Historická fasáda - západní pohled

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Oprava – opakované odstranění původního nátěru západní strany.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V projektové dokumentaci opravy historické fasády bylo s odstraněním původního nátěru počítáno, ale z důvodu použití neznámé barvy musel být postup odstranění opakován.

Nové řešení: Odstraňovač barev bude použit ve dvou krocích s tím, že původní nátěr bude dočištěn nerezovými kartáči.

Zdůvodnění změny: Po provedení prvního chemického odstranění bylo zjištěno, že toto je nedostatečné. Barvy v některých místech drží i nadále a hrozí, že k fasádě nepřilnou další vrstvy stanové dokumentací. Zástupce zhotovitele a TDI se shodli na tom, že odstraňovač bude aplikován ještě jednou a bude provedeno ruční dočištění nerezovými kartáči.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 108 326,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil:   Ing. Libor Maneth

Datum:		21.11.2017

Podpis:

| Položkový rozpočet ke změnovému listu č.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | 2017-065 |  | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  | 2-1 |  | VCP č.4 - Západní pohled - odstranění barvy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí |  |  |  |  |  | IČ: | 00853879 |  |  |  |
|  |  | Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí |  |  |  |  |  | DIČ: | CZ00853879 |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | Staver Luže s.r.o. |  |  |  |  |  | IČ: | 03564240 |  |  |  |
|  |  | Zdislav 38, 53854 Luže |  |  |  |  |  | DIČ: | CZ03564240 |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 633,09 |  |  |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 692,85 |  |  |  |
| MON |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 325,94 |  |  |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 |  | % | 0,00 |  |  |  |  | CZK |  |
| Snížená DPH |  |  | 15 |  | % | 0,00 |  |  |  |  | CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 |  | % | 108 325,94 |  |  |  |  | CZK |  |
| Základní DPH |  |  | 21 |  | % | 22 748,00 |  |  |  |  | CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | -0,04 |  |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  |  | 131 073,90 |  |  |  |  | CZK |  |
|  | v | Brandýse nad Orlicí |  |  | dne |  |  | 21.11.2017 |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  |  | Typ dílu |  |  |  |  | Celkem | % |  |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | HSV |  |  |  |  | 13 633,09 | 13 |  |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | PSV |  |  |  |  | 94 692,85 | 87 |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 325,94 | 100 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2017-065 | Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí |  |  |  |  |
| O: | 1 | Staver |  |  |  |  |
| R: | 2-1 | VCP č.4 - Západní pohled - odstranění barvy |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
| Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 94 692,85 |
| # 1 |  | # Nátěr omítek special.pastózní hmotou (směs rozpouštědel,hustota 1g/cm3)+oškrábání+opláchnutí teplou, vodou | # m2 | # 290,55800 | # 325,90 | # 94 692,85 |
|  |  | # další vrstv čištění : 290,558 |  | # 290,55800 |  |  |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 13 633,09 |
| # 2 |  | # Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | # m2 | # 394,02000 | # 34,60 | # 13 633,09 |
|  |  | # z hygienických důvodů zakýváno 5 X : 98,505*4 |  | # 394,02000 |  |  |