D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 6.1.2017

Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 	 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:  		Mgr. Janou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Energie stavební a báňská a.s.

se sídlem: 		Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

kontaktní adresa:            Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

IČO: 			45146802

DIČO: 			CZ45146802, plátce DPH

bankovní spojení: 	Komerční banka a. s. Pobočka Kladno, bankovní účet č. xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: 		Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „ESB-VCES Nemocnice Cheb“ založené:

společníky:

- Energie – stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 45146802, registrace u OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399

- VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČO: 26746573, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8052

na základě společenské smlouvy ze dne 10.6.2016 a plné moci ze dne 10.6.2016 od společníka VCES a.s., jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování: Energie stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. 20 odst. 20.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

NA PROVEDENÍ STAVBY

„KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, A.S. – NEMOCNICE V CHEBU – DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2017 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ pod ev. č. objednatele KK 00015/2017 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

- Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, které byly i nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale nemění celkovou povahu veřejné zakázky, popř. se jedná o změnu materiálu, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 1- 4 a 6 -13 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 - 4 a 6 - 13, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 a 7 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | změna závazku ze smlouvy § 222 | Rozšíření | Zúžení | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 50 %) | Cenový nárůst (max. 30 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P1_Změna provizorní přípojky NN pro pavilon B | odst. 4 | 34 160,36 Kč | - 6 796,24 Kč | 27 364,12 Kč | 0,01% | 0,00% |
| 2. | P2_přípojka vody do E | odst. 4 | 42 311,79 Kč |  | 42 311,79 Kč | 0,01% | 0,00% |
| 3. | neprovedení provizorní přeložky teplovodu | odst. 4 |  | - 7 204,60 Kč | - 7 204,60 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 4. | P7_datové převodníky pro E a D | odst. 4 | 10 383,40 Kč |  | 10 383,40 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 6. | P5_změna trasy kanalizace větve D | odst. 4 | 4 928,92 Kč | - 31 386,95 Kč | - 26 458,03 Kč | 0,01% | 0,00% |
| 7. | P8_pilotové založení v násypu | odst. 4 | 77 963,02 Kč |  | 77 963,02 Kč | 0,02% | 0,00% |
| 8. | přeložka SLP ZZS - coax | odst. 4 |  | - 10 588,00 Kč | - 10 588,00 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 9. | olejové ucpávky trafostanice | odst. 4 | 7 553,10 Kč |  | 7 553,10 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 10. | přeložky a ochrana SEK 02 | odst. 4 |  | - 98 149,72 Kč | - 98 149,72 Kč | 0,02% | 0,00% |
| 11. | odečet smykové výztuže základová deska | odst. 4 |  | - 15 619,59 Kč | - 15 619,59 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 12. | odečet armatury nouzového vypouštění retenční nádrže | odst. 4 |  | - 6 350,04 Kč | - 6 350,04 Kč | 0,00% | 0,00% |
| 13. | změna tepelné izolace střechy | odst. 7 | 3 738 398,36 Kč | - 4 234 991,11 Kč | - 496 592,75 Kč |  |  |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 3.915.698,95 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – 4.411.086,25 Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku se tedy snížila o 495.387,30 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. Cena odst. 5.1. Nový článek 5. Cena odst. 5.1 se mění a zní takto:

5.  Cena

5.1.

Původní znění:

Cena za provedení díla byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 395.900.708,16 Kč bez DPH, (slovy: tři sta devadesát pět miliónů devět set tisíc sedm set osm korun českých, šestnáct haléřů bez DPH) ), jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě nepřekročitelná (dále jen „cena“).

Nové znění:

Cena za provedení díla byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 395.405.320,86 Kč bez DPH, (slovy: tři sta devadesát pět miliónů čtyři sta pět tisíc tři sta dvacet korun českých, osmdesát šest haléřů bez DPH) ), jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě nepřekročitelná (dále jen „cena“)

- Smluvní strany se dále dohodly na změně oprávněné osoby v čl. 2 odst. 2.1.4 zástupci stran následovně:

### Objednatel jako své zástupce určil:

#### zástupce objednatele ve věcech technických:

- Ing. Ilona Vltavská

- Jiří Kvak

#### zástupce objednatele ve věcech autorského dozoru:

- Ing. Viktor Šlapal

#### zástupce objednatele se všeobecnou působností:

- Ing. Tomáš Brtek

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.

RK 1435/11/17 ze dne 27. 11. 2017.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (ak5dwhj). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 	Změnové listy č. 1 - 4 a 6 -13

Karlovy Vary ……………………				Praha ……………………

| Jméno: Mgr. Jana Vildumetzová Funkce: hejtmanka | Jméno: Ing. Zdeněk Osner, CSc. Funkce: předseda představenstva Energie stavební a báňská a.s. správce společnosti ESB-VCES Nemocnice Cheb |
| --- | --- |

Za správnost: ……………………..