**DODATEK č. 2**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**ze dne 29. 07. 2016**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |
| *Zapsaná v obchodním rejstříku u:*  *Zastoupená:* | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342  Ing. Martin Lehký – ředitel |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| *IČ, DIČ:*  *Bankovní spojení:*  *Číslo účtu:*  *ID datové schránky:* | 60460580, CZ60460580  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  30523881/0710  dugmkm6 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090 |
| *- ve věcech technických:* | Ing. Roman Pščolka, tel. 602 106 091, roman.pscolka@as-po.cz  Ing. Tomáš Jech, tel. 602 280, tomas.jech@as-po.cz |
| *(dále jen „objednatel“)*  **a** |  |
|  | SVIŽN s.r.o. |
| *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 229885 |
| *Zastoupený:* | Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička - jednatelé |
| *Sídlo:* | Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 |
| *IČ, DIČ:* | 033 010 87, CZ 033 010 87 |
| *Bankovní spojení:*  *Číslo účtu:*  *ID datové schránky:* | Raiffeisen Bank  8182674001/5500  sa3mwtk |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | Ing. arch. Marta Mezerová |
| *- ve věcech technických:*  *- spojení: (tel. / email)* | Michal Volbrecht  732 340 333, volbrecht@svizn.com |

*(dále jen „zhotovitel“)*

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 29. 7. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2016 (č. smlouvy objednatele U-336-00/16) na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se smlouva mění takto:

V čl. II se mění věta druhá a třetí takto :

Předání jednoho výtisku PD a podání ohlášení stavebních prací (případně žádosti o stavební povolení): do 30. 11. 2016

Termín ukončení plnění vč. předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) a dalších dokladů dle bodu I. b) této smlouvy: do 15. 1. 2017

Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: Ve Vyškově dne:

……....................................................... ............................................................

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace S V I Ž N s.r.o.

Ing. Martin Lehký Ing.arch. Marta Mezerová, Martin Růžička

Ředitel AS-PO jednatelé společnosti