DODATEK č. 3 k SmlouvĚ o dílo

ze dne 19.12.2016

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Sídlo:				Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa

Zastoupený:			Mgr. Miluší Havlíčkovou, ředitelkou

IČ:	708 72 741

DIČ:	není plátcem DPH

Bankovní spojení: 		PPF Banka a.s.

číslo účtu: 2001570004/6000

na straně jedné jako „Objednatel“

a

POSTAV Building s.r.o.

Sídlo:					Roháčova 176/12, 130 00 – Praha 3

Zastoupený:				Jiřím Pozděnou, jednatelem

IČ:				03184366

DIČ:				CZ03184366

Bankovní spojení:		GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 214975655/0600

Zapsaný v:				Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 228492

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, Evidenční číslo zhotovitele:

PB-03/16  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

V průběhu realizace stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem na straně Objednatele, které mají za důsledek prodloužení doby nezbytné pro kompletní předání díla:

- Dodavatel plynu a správce sítě nereagují na osazení plynoměru, telefonní urgence nepomáhají. Spuštění kogenerace firmou Bosch je podmíněno osazením plynoměru.

- Předání stavby je rovněž podmíněno souhlasným vyjádřením hygieny na základě měření hlučnosti, které nemůže být provedeno bez uvedení kogenerační jednotky do provozu.

Článek I. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI, v souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním článek 2.1.5. se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 1.1.  Článku I.  Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:

2.1.	řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 31. 12. 2017

3.1.	odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1. této smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1.2.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Krásné Lípě dne 31.10.2017                                                                   V Praze dne 31.10.2017

__________________________	__________________________

za Objednatele	za Zhotovitele

Mgr. Miluše Havlíčková	Jiří Pozděna, jednatel

ředitelka Domova se zvláštním režimem	POSTAV Building s.r.o.

Krásná Lípa