SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU – EPSILON

**(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“¨), a zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVV“))**

Smluvní strany:

**1. Podnik Embitron s.r.o.**

Se sídlem 301 00 Plzeň, Borská 55

IČO: 26361175

DIČ: CZ26361175

Zastoupen: jednatelem a ředitelem Ing. Karlem Krausem, MBA

Zapsán: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15348

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Hlavní uchazeč“**)

**2. Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17

IČO: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupena: rektorem prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Spoluuchazeč“**)

**3. THERAP TILIA, spol. s r.o.**

Se sídlem Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 5

IČO: 25637347

DIČ: CZ 25637347

Zastoupena: jednatelem a ekonomickým ředitelem Vlastimilem Martínkem

Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56920

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Spoluuchazeč“**)

(dále také společně jako „**smluvní strany**“)

mezi sebou uzavírají následující smlouvu o účasti na řešení projektu:

Účastní-li se spolupráce více než jeden další účastník, platí níže uvedená práva a povinnosti pro dalšího účastníka vůči všem smluvním stranám v pozici dalšího účastníka, tj. vůči stranám, které nejsou příjemcem.

**I.**

# Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu s názvem „**Robot pro reedukaci bipedální lokomoce**“, registrační číslo **TH03010299** (dále jen „**projekt**“). Na projekt budou použity účelové finanční prostředky poskytnuté formou dotace v návaznosti na výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (dále jen „**účelová podpora**“) prostřednictvím Smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen „**poskytovatelská smlouva**“), která bude uzavřena mezi příjemcem a Českou republikou - Technologickou agenturou České republiky (dále jen „**poskytovatel**“).
2. Cíle projektu a vymezení závazných parametrů řešení projektu je uvedeno v návrhu projektu, **Závazných parametrech řešení projektu,** **Příloha 1** této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností příjemce a dalšího účastníka, zejména podmínky použití podpory dalším účastníkem, při realizaci projektu. Projekt bude realizován podle schváleného návrhu projektu.
4. Rozdělení a využití výsledků vytvořených touto smlouvou bude mezi uživatelem a smluvní stranou, popř. smluvními stranami, nebo smluvními stranami navzájem upraveno ve **Smlouvě o využití výsledků**, jejíž návrh bude schválen nejméně třicet (30) dní před ukončením řešení projektu. Smlouva bude respektovat ustanovení o právech k duševnímu vlastnictví dle čl. IX této smlouvy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou **Závazné parametry řešení projektu** (**Příloha č. 1**) a **Všeobecné podmínky** (**Příloha č. 2**) a **Poskytovatelská smlouva (Příloha č. 3**). Povinnosti příjemce uvedené v těchto dokumentech se přiměřeně vztahují i na Dalšího účastníka. Výše uvedené dokumenty jsou pro dalšího účastníka závazné a je povinen se jimi řídit. Obsahuje-li tato smlouva úpravu odlišnou od Závazných parametrů řešení projektu nebo Všeobecných podmínek, použijí se přednostně ustanovení smlouvy.

**II.**

**Řízení a realizace spolupráce**

1. Odpovědnost za řešení projektu ponese a celkovou koordinaci a řízení prací bude provádět hlavní řešitel projektu na straně příjemce – **doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.** (dále jen „**hlavní řešitel**“). Hlavnímu řešiteli projektu bude přímo podřízen řešitel na straně dalšího účastníka 1 **prof. lng. Aleš Richter, CSc.** a dalšího účastníka 2 **prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA** (dále jen „**další řešitel**“).
2. Hlavní řešitel zajistí koordinaci projektu tak, aby plnění jednotlivých úkolů probíhalo v souladu se schváleným návrhem projektu.
3. Hlavní řešitel bude odpovědný za zpracování zpráv a za čerpání finančních prostředků celého projektu. Jeho úkolem bude také kontrola jednotlivých etap projektu a jejich výstupů a dodržování podmínek daných touto smlouvou.

**III.**

**Náklady na řešení projektu**

1. Projekt bude financován dle žádosti projektu z prostředků účelové podpory a neveřejných zdrojů. Za neveřejné zdroje jsou považovány ty finanční prostředky, které se použijí k úhradě nezbytně nutných nákladů přímo souvisejících s řešením projektu (s výjimkou nákladů, uhrazených z veřejných zdrojů) vzniklých a zúčtovaných. Změny oproti předložené žádosti projektu navrhuje příjemce a schvaluje poskytovatel. Změny lze provádět pouze v souladu s ustanoveními poskytovatelské smlouvy a jejích dodatků.
2. Další účastník může požádat o změnu výše poskytnuté účelové podpory nebo výše uznaných nákladů na celou dobu řešení projektu v průběhu řešení projektu maximálně o 50 % výše uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků rozpočtu dalšího účastníka dle **Přílohy č. 1**. Nastane-li podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu, kterou další účastník nemohl předvídat, ani ji nezpůsobil, požádá příjemce písemně o změnu výše uznaných nákladů nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. Na změnu není právní nárok. Příslušné změnové řízení předepsané TA ČR stanoví postup smluvních stran v případě žádosti příjemce o změnu ohledně přesunu nebo změny uznaných nákladů projektu a výše podpory. Změny se provedou písemným dodatkem k této smlouvě.
3. Výše, časové rozložení a použití poskytnuté účelové podpory se řídí rozpočtem daným poskytovatelskou smlouvou. Pokud nedojde ke změnám poskytovatelské smlouvy oproti společně vypracované a podané žádosti projektu, bude rozdělení podpory v jednotlivých letech řešení odpovídat **Příloze č. 1** této smlouvy.
4. Veškeré náklady musí prokazatelně souviset s předmětem projektu, dále musí být přiřazeny ke konkrétní činnosti v rámci projektu a také ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje, tj. na aplikovaný výzkum nebo na experimentální vývoj, a na vyžádání příjemce doložit.
5. Sníží-li se výše uznaných nákladů, sníží se úměrně i maximální výše podpory při zachování stanovené míry podpory.
6. Pro případ pořízení hmotného či nehmotného majetku nebo služby pro účely projektu jsou smluvní strany povinny postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“).
7. Uznané náklady musí splňovat následující podmínky:

* musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu;
* musí být způsobilými náklady;
* musí být prokazatelně zaplaceny příjemcem či dalším účastníkem projektu v maximální době splatnosti do 30 dnů (tato podmínka se nevztahuje na vyúčtování odpisů), bez ohledu na dobu splatnosti stanovenou mezi příjemcem nebo dalším účastníkem a dodavatelem;
* musí být doloženy průkaznými doklady;
* musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým);
* musí být vynaloženy v souladu s principy:
  1. hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu);
  2. účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu);
  3. efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

1. Za uznaný náklad projektu se nepovažuje poskytnuté plnění mezi příjemcem a dalšími účastníky navzájem.
2. Pokud dojde k nabytí účinnosti poskytovatelské smlouvy a této smlouvy ke dni pozdějšímu, než je den uvedený jako začátek řešení projektu ve schváleném znění návrhu projektu, bude na náklady spotřebované na řešení projektu mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady spotřebované po nabytí účinnosti těchto smluv.
3. Na každý náklad vynaložený dalším účastníkem se pohlíží tak, že bude plněn z poskytnuté podpory a neveřejného zdroje v poměru podle míry poskytnuté podpory uvedené v Příloze č. 1.
4. Další účastník je povinen o všech vynaložených nákladech projektu vést oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
5. Jednotlivé kategorie způsobilých nákladů:

a) osobní náklady,

b) náklady na subdodávky,

c) ostatní přímé náklady (vyjma stipendií),

d) ostatní nepřímé náklady.

**IV.**

**Poskytování účelové podpory**

1. Příjemce se zavazuje poskytnout dalšímu účastníkovi účelovou podporu pro 1. rok řešení projektu ve výši uvedené v **Příloze č. 1** této smlouvy bezodkladně, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího poskytnutí poskytovatelem příjemci.
2. Příjemce se zavazuje u víceletých projektů ve druhém a dalších letech řešení začít poskytovat dalšímu účastníku účelovou podporu v částkách uvedených v **Příloze č. 1** této smlouvy bezodkladně, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího poskytnutí poskytovatelem příjemci. Současně musí být splněny závazky dalšího účastníka vyplývající z této smlouvy.
3. Příjemce se zavazuje stanovenou část poskytnuté účelové podpory, jejíž výše pro dané období je uvedena v **Příloze č. 1** této smlouvy, převést na bankovní účet dalšího účastníka v souladu s touto smlouvou. Převedení stanovené části účelové podpory se považuje pouze za převod finančních prostředků a nepovažuje se za úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění.

**V.**

**Závazky dalšího účastníka**

5.1. Další účastník je povinen přiměřeně dodržovat veškeré povinnosti stanovené v čl. 4 Všeobecných podmínek (Příloha č. 2) resp. všechny povinnosti stanovené projektem a poskytovatelskou smlouvou a to v termínech a v rozsahu dle uvedených dokumentů resp. s dostatečným časovým předstihem tak, aby příjemce byl schopen dostát svým povinnostem vůči poskytovateli.

5.2. Další účastník je povinen poskytovat příjemci potřebnou součinnost při vyúčtování uznaných nákladů za předchozí rok, dále poskytovat podklady pro roční zprávy o průběhu řešení projektu a předávat aktualizované údaje o projektu a to v souladu s pravidly projektu resp. na základě požadavků příjemce.

5.3. Poskytovatel resp. příjemce nebo osoba pověřená je oprávněn provádět u dalšího účastníka po dobu 10-ti let po ukončení řešení projektu kontrolu plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu a dále finanční kontrolu.

**VI.**

**Důsledky porušení podmínek poskytnutí podpory**

1. V případě jakéhokoliv porušení povinností dalším účastníkem je příjemce oprávněn pozastavit poskytování podpory a neposkytnout příslušnou část podpory ve stanovených lhůtách.
2. Porušení povinností dalším účastníkem stanovených v této smlouvě, poskytovatelské smlouvě, Všeobecných podmínkách nebo Závazných parametrech projektu podléhá sankci uvedené v čl. 5 Všeobecných podmínek.
3. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na uplatnění ostatních příslušných sankčních ustanovení podle tohoto článku.
4. Tímto článkem není dotčen nárok příjemce na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení některé z povinností ze strany dalšího účastníka. Stanovené smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a aplikují se nad rámec dalších sankcí vyplývajících z právních předpisů nebo z této smlouvy.
5. Jednotlivé smluvní pokuty stanovené podle tohoto článku se sčítají, maximálně však do výše odpovídající maximální výši podpory stanovené ve smlouvě, resp. jejích přílohách.
6. Smluvní strany si budou počínat tak, aby v zájmu zachování řešení projektu předešly předčasnému ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením, pokud tak bude možné a s ohledem na povahu projektu a jeho řešení účelné, zejména vyvinou snahu o ukončení účasti dalšího účastníka na řešení projektu, který porušuje své povinnosti, nebo je pravděpodobně poruší.
7. Pokud další účastník porušil některou z výše uvedených povinností, vyzve jej písemně příjemce k nápravě, pokud je tak s ohledem na pochybení možné, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Poskytovatel může rovněž písemně dalšímu účastníkovi oznámit zahájení některého hodnotícího procesu nebo veřejnosprávní kontroly za účelem prokázání skutečného stavu věci, přičemž v případě domnělého porušení rozpočtové kázně zpravidla provede veřejnosprávní kontrolu. Ve druhém případě výzvu k nápravě nahrazuje příslušné opatření k nápravě.

**VII.**

**Výpověď a odstoupení od smlouvy**

1. Příjemce je oprávněn vypovědět Smlouvu v případech a za podmínek uvedených v čl. 7 Všeobecných podmínek.
2. Příjemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech a za podmínek uvedených v čl. 8 Všeobecných podmínek.
3. Další účastník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, kdy příjemce nesplní povinnosti dané mu touto smlouvou.

**VIII.**

**Práva k hmotnému majetku**

1. Vlastníkem hmotného majetku nutného k řešení projektu a pořízeného z podpory je příjemce nebo další účastník, který si uvedený majetek pořídil nebo jej vytvořil. Došlo-li k vytvoření nebo pořízení majetku společným působením příjemce a dalšího účastníka nebo několika dalších účastníků, je takový majetek v jejich podílovém spoluvlastnictví, a to podle míry, v jakém se na jeho vytvoření nebo pořízení podíleli. V pochybnostech jsou podíly rovné. Příjemce i další účastník jsou povinni nakládat s veškerým majetkem s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a dále jej využívat zejména pro aktivity spojené s projektem.
2. Po dobu účinnosti této smlouvy není další účastník oprávněn bez souhlasu příjemce s hmotným majetkem disponovat ve prospěch třetí osoby, zejména pak není oprávněn tento hmotný majetek zcizit, převést, zatížit, pronajmout, půjčit či vypůjčit.

**IX.**

**Práva k duševnímu vlastnictví**

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství druhé smluvní strany a další důvěrné informace (takové informace, které druhá strana za důvěrné označí), které se v rámci této spolupráce dozví, zvláště pak týkající se duševního vlastnictví, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, a to až do doby jejich zveřejnění. Tato povinnost neplatí vůči subjektům, které jsou na základě právních předpisů k informacím o takových skutečnostech oprávněny. Povinnost mlčenlivosti smluvní strany přenesou i na své zaměstnance. Zaměstnancem smluvní strany se pro účely této smlouvy rozumí zaměstnanci smluvní strany, případně jiné osoby, které vykonávají činnost pro smluvní stranu na základě jakéhokoliv prokazatelného právního vztahu. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na výsledky projektu v rozsahu, který příjemci umožní zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o projektu a jeho výsledcích ve formě, rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem. Smluvní strany se dále zavazují, že duševní vlastnictví nepoužijí v rozporu s jeho účelem, s účelem vzájemné spolupráce určeným touto smlouvou, ve prospěch třetích osob jinak než podle této smlouvy, ani pro vlastní potřebu, která nemá vztah k předmětu spolupráce, nebude-li dohodnuto jinak. Duševní vlastnictví vložené jednou smluvní stranou do spolupráce zůstává i nadále ve vlastnictví této smluvní strany, kdy druhá smluvní strana může duševní vlastnictví užít pouze pro účely řešení projektu.
2. Právem duševního vlastnictví se rozumí zejména:

* autorské právo, práva související s právem autorským, právo pořizovatele databáze a know-how,
* průmyslová práva, ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předmětů průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky) a konstrukční schémata polovodičových výrobků (topografie polovodičových výrobků).

1. Smluvní strany nevstupují do spolupráce s předchozím know-how, týkajícím se předmětu řešení projektu.
2. Všechna práva k výsledkům projektu, který není veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích, patří hlavnímu příjemci a dalším účastníkům. Každému z těchto subjektů patří příslušná část výsledku dle níže uvedeného rozdělení.
3. Příjemce a další účastník ručí za právní nezávadnost projektu, tj. ručí za to, že výsledky projektu, na kterých se podíleli, nezasahují do práv k předmětům duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob, a to pro jakékoliv využití výsledků projektu v České republice i v zahraničí.
4. Příjemce a další účastník může zveřejnit informace o výsledcích projektu, ke kterým má majetková práva, pokud jejich zveřejněním není dotčena jejich ochrana, postupují podle **Pravidel pro publicitu projektů** **podpořených z prostředků TA ČR,** další účastník je k tomuto oprávněn až po předchozím písemném souhlasu příjemce.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že právo duševního vlastnictví vzniklé v rámci spolupráce upravené touto smlouvou (dále jen „nové duševní vlastnictví“) je ve vlastnictví té smluvní strany, která ho vytvořila svými zaměstnanci a pomocí vlastních materiálních a finančních vkladů, bez přispění další strany (dále jen „vlastník“). Podpora a podpora pro dalšího účastníka se považuje za vlastní finanční vklad.
6. Vznikne-li nové duševní vlastnictví za přispění více smluvních stran (dále jen „nové duševní spoluvlastnictví“), je takové duševní vlastnictví ve spoluvlastnictví více smluvních stran (dále jen „spoluvlastníci“). Poměr podílů bude určen vždy písemnou dohodou a odvíjí se od výše podílu na činnostech v projektu resp. na materálních, finančních a personálních vkladech smluvních stran na vystvoření výsledku.
7. Smluvní strany jsou povinny chránit duševní vlastnictví způsobem, který je pro ochranu každého druhu duševního vlastnictví nejvýhodnější. Vlastník nebo spoluvlastník nese náklady spojené s vedením příslušných řízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany.
8. Smluvní strany usilují v souladu se zájmy poskytovatele po ukončení projektu o uzavření licenčních smluv na nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví za nejvyšší možnou protihodnotu. Spoluvlastníci rozhodují o uzavření licenčních smluv, podlicenčních smluv a převodu práv z duševního vlastnictví jednomyslně. Smluvní strany mají v případě převodu práv předkupní právo.
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že chráněné nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví může být smluvní stranou využito pro výzkumné a vzdělávací účely bezúplatně způsobem, který neohrozí jeho ochranu
10. Smluvní strany se zavazují upravit zvláštní smlouvou (Smlouvou o využití výsledků) způsob nakládání s výsledky projektu. Tato smlouva bude obsahovat především způsob právní ochrany výsledků projektu, rozdělení vlastnických práv k výsledkům, způsob jakým budou výsledky projektu využity a případně jak bude dělen dosažený zisk. Smluvní strany jsou povinny využít výsledky vždy v souladu s § 16 ZPVV.
11. Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout výsledky, které nejsou výsledkem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, pouze za úplatu minimálně ve výši odpovídající tržní ceně poskytovaných práv k duševnímu vlastnictví. Pokud tato nelze objektivně zjistit, postupují smluvní strany jako řádný hospodář tak, aby získaly co nejvyšší možnou protihodnotu, kterou je možné zpravidla stanovit součtem nákladů na dosažení výsledku a přiměřeným ziskem. Při poskytování výsledků subjektu, který se podílel na podpoře z neveřejných zdrojů, bude výše úplaty za poskytnutí výsledků snížena o výši neveřejné podpory poskytnuté tímto subjektem.
12. Mohou-li si u některé smluvní strany činit nároky na nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví třetí osoby, jsou smluvní strany povinny provést taková opatření nebo uzavřít takové smlouvy, aby výkon těchto práv nebo práva samotná byla na smluvní strany převedena. Do účinnosti takového opatření nebo smlouvy smluvní strany zajistí, aby taková práva byla u třetích osob vykonávána v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy.
13. Převede-li smluvní strana vlastnictví k novému duševnímu vlastnictví nebo spoluvlastnictví na třetí osobu, je povinna zajistit prostřednictvím odpovídajících opatření nebo smluv, aby povinnosti vyplývající z této smlouvy přešly na nového vlastníka práv tak, aby byly zajištěny zájmy poskytovatele vyplývající z této smlouvy.

**X.**

**Poskytování informací a mlčenlivost**

1. Další účastník je povinen poskytnout relevantní informace pro účely IS VaVaI v souladu s hlavou VII ZPVV a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Za tímto účelem si příjemce od dalšího účastníka dle potřeby takové informace vyžádá, pokud je již neobdržel na základě jiných skutečností.
2. Všechny informace vztahující se k řešení projektu a k výsledkům projektu jsou považovány za důvěrné s výjimkou informací poskytovaných do IS VaVaI nebo informací, které je příjemce/poskytovatel povinen poskytnout jiným orgánům státní správy, soudním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout relevantní informace jiným poskytovatelům nebo jiným orgánům státní správy za účelem efektivního výkonu činností v souvislosti s poskytováním podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích.
3. Povinnost mlčenlivosti dle čl. IX odst. 9.1. smlouvy se nevztahuje na informování veřejnosti o tom, že projekt resp. jeho výstupy a výsledky byl nebo je spolufinancován z prostředků poskytovatele a příjemce zároveň postupuje v souladu s dokumentem **„Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR“**.
4. Poskytovatel má právo na bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné právo předkládat, rozmnožovat a rozšiřovat vědecké, technické a jiné články z časopisů, konferencí a informace z ostatních dokumentů týkajících se projektu, uveřejněných dalším účastníkem nebo s jeho souhlasem.
5. Pokud je předmět řešení projektu předmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti, smluvní strany poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zákon.

**XI.**

**Řešení sporů**

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu.

**XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Další účastník prohlašuje, že se s žádostí o projekt, schváleným návrhem projektu, podmínkami projektu, poskytovatelskou smlouvou a jejími přílohami, které jsou nedílnou součástí poskytovatelské smlouvy, seznámil. Ustanovení této smlouvy budou vždy vykládána v souladu se zněním, účelem a cíli schváleného návrhu projektu a poskytovatelské smlouvy.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu ve smyslu úst. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a prohlašují, že veškerá práva a povinnosti daná touto smlouvou o účasti na řešení projektu, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou řešit podle ustanovení občanského zákoníku a ustanovení ZPVV.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a je uzavřena na dobu určitou. Platnost smlouvy je ukončena po 3 letech ode dne ukončení řešení projektu, pokud se strany nedohodnou na jejím prodloužení. Omezení doby účinnosti se netýká ustanovení upravujících kontrolu a řešení sporů, vrácení podpory, sankcí, poskytování informací, dodržování mlčenlivosti a ochrany duševního vlastnictví. Tato smlouva může dále zaniknout odstoupením od smlouvy nebo výpovědí dle ustanovení této smlouvy.
4. Pokud smlouva naplní podmínky pro uveřejnění v Registru smluv, bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
5. Další účastník souhlasí s tím, že údaje o projektu, příjemci, dalším účastníku a řešitelích budou uloženy v Informačním systému výzkumu a vývoje.
6. Další účastník nese v plném rozsahu odpovědnost za porušení závazků dle této smlouvy, ustanovení upravující smluvní pokutu nebo vlastní plnění ze smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
7. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci smluvních stran.
8. Součástí této smlouvy se stávají:

Příloha č. 1 – Závazné parametry řešení projektu.

Příloha č. 2 – Všeobecné podmínky

Příloha č. 3 – Poskytovatelská smlouva

1. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro poskytovatele a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| Razítko a podpis příjemce  ………………………………………….  Ing. Karel Kraus, MBA  V Praze dne 23.11.2017 | Razítko a podpis dalšího účastníka 1  ……………………………………………  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  V Liberci dne 28.11.2017 |

|  |
| --- |
| Razítko a podpis dalšího účastníka 2  ………………………………………….  Vlastimil Martínek  V Praze dne 23.11.2017 |

Příloha č. 1 - Závazné parametry řešení projektu

1. Název projektu v českém jazyce

Název projektu v českém jazyce

Robot pro reedukaci bipedální lokomoce

1. Datum zahájení a ukončení projektu

Datum zahájen í a ukončení projektu 01/2018 - 06/2021

1. Cíl projektu (účel podpory)

Cíl projektu (ú čel p odpory)

Hlavním cílem projektu je vývoj robota schopného významně přispět k obnově chůze u pacientů postižených parézou či plegií dolních končetin-DKK. Tento robotický přístroj bude určen pro klinickou i personalizovanou reedukaci bipedální lokomoce DKK

zasažených částečným nebo úplným zánikovým postižením. Vyvinuté zařízení bude spojovat unikátní kinematické struktury mechanismů aktivně manipulujících končetinami cirkulárním i bipedálním způsobem s aktivně řízenými silovými momenty. Efektory i

senzory robota budou poskytovat informace SW modulům, které budou komunikovat jak spolu, tak rovněž s biomedicínskými moduly autonomně sledujícími a řídícími optimální postup léčby. V rámci projektu bude dosaženo finální nadčasové konstrukce

předvýrobního prototypu s řešením patentovaným a chráněným PV.

1. Klíčová osoba řešitelského týmu

Klíčová osoba řešitelského týmu

Doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha CSc. Ph.D.

1. Harmonogram a výstupy/výsledky projektu

**Výstupy/výsledky - TH03010299-V1**

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační číslo  TH03010299-V1 | Název výstupu/výsled ku  Robot pro reedukaci bipedální lokomoce |
| Popis výstupu /výsledku  Prototyp robota pro reedukaci bipedální lokomoce bude hlavním, praktickým a hmotným výsledkem řešení projektu. Bude realizován jako přímý předvýrobní vzor, tzn. že bude identický s výrobkem nulté série i dalších výrobních sérií a dávek a bude zhotoven s  využitím finálních technologií a výrobních postupů, s identickou finální dokumentací, takže bude jej možno použít pro účely technických i klinických zkoušek a uplatnit jej jak pro další průmyslový i biomedicínský výzkum, tak i jako výrobní vzor. | |
| Druh výsled ku dle platné Metodiky hodnocen í výsledků etc.  Gprot - Prototyp | Termín dosažen í výstupu /výsledku  2021 |

Činnosti a aktivity - TH03010299-V1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název aktivity** | **Rok**  **zahájení**  **aktivity** | **Rok**  **ukončení**  **aktivity** | **Popis aktivity včetně použitých metod** |
| Výzkum a vývoj  elektropohonů | 2018 | 2019 | Elektrické pohony jsou nezbytnou *a* nezastupitelnou součástí většiny robotů. Vyvíjený' robot pro reedukaci bipedální lokomoce bude vyžadovat momentové řízené a vzájemně nezávisle elektropohony. Bude nutno stanovit, které elektropohony mohou byt samosvorné a které nikoliv. Experimentálně ověřit vhodnost jednotlivých typů provedení komerčně dostupných a dostatečně perspektivních i cenově dosažitelných elektromotorů. Vyřešit neotřelým způsobem jejich zapojení do kinematických řetězců, jakož i konstrukční zpracování a zajištění předpokladů pro úspěšné řízení. |
| Výzkum a vývoj  kinematického řetězce robota | 2018 | 2019 | Kinematický řetězec je základem strojní konstrukce každého robotického zařízení. V případě robota pro reedukaci bipedální lokomoce je tomuto aspektu nutno věnovat zvláštní pozornost. I když předkladatele projektu mají ucelenou a jasnou výchozí představu, nevhodně navržený řetězec by mel za následek vážné problémy při dalším řešení. Požadovaný kinematický řetězec musí zajistit nuceny pohyb dolních končetin simulující nejprve cirkulární a postupně bipedální pohyb a nativní lokomoci. K tomu bude využito tři až čtyř vzájemně propojeních a vertikálně umístěných aktivně rotačně poháněných kruhových prvku, lokalizovaných laterálně po obou stranách pacienta a spojených rámem umožňujícím stacionární i mobilní funkci. Vývoj kinematického řetězce bude zajišťovat jak pohybové funkce, tak i bezpečnost. |
| Biomedicínský výzkum 1 | 2018 | 2019 | Úspěšný vývoj robota pro reedukaci bipedální chůze předpokládá interdisciplinární spolupráci s odborníky v medicine s mozností klinických fellow-up studií, prováděných samozřejmě s jinými, řádně certifikovanými lékařskými přístroji, ovsem při jejich srovnávání s vyvíjenými funkcionalitami. Tento výzkum a vývoj byl rozdělen do dvou fází: Během biomedicínského výzkumu 1 půjde o stanovení funkčně anatomických, neurologických a myoskeletárních požadavků na robota, k |

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | čemuž se dospěje jak teoretickým výzkumem a simulacemi, tak i komparací při práci s pacienty na již existujících přístrojích. Půjde zde zejména o biomechanické aspekty, které umožní správně definovat kinematické řetězce robota, jeho pohony a jejich dynamiku i jejich řízení. |
| Elektronické  řízení | 2018 | 2019 | Souběžně s výzkumem a vývojem kinematického řetězce a elektropohonu bude postupovat i výzkum a vývoj řídící elektroniky. V rámci této etapy bude ke zvoleným elektromotorům vyvinuto elektronické řízení zajištující jejich požadované motorické funkce (řízení otáček, momentu síly, polohy). Stanoveny zde budou i primární senzory (nikoliv vsak ještě senzorické síť efektoru). Použité metody budou zahrnovat řízení s vysokou úrovní dynamických parametrů, bezvůlovým chodem při reverzacích, vysokou momentovou přetížitelností a požadovaným rozsahem otáček. Předpokládá se řízení motoru stejnosměrných komutátorových i bez komutátorových, možné je i využití krokových motoru. S pomocí enkoderu se počítá s metodami pulzní sirkové modulace a tranzistorových měničů. Bude zahrnut vývoj vlastních řídících jedn. |
| Senzorická síť | 2019 | 2020 | Žádný skutečný robot nemůže být realizován bez příslušných senzoru, zajištujících informace o fyzikálních, případně chemických podmínkách jeho okolí. Pro robot určený pro reedukaci bipedalní lokomoce to platí zvlášť. Vyvinuté senzory budou poskytovat informace o poloze orientačního ustrojí robota i o poloze pacientových končetin, dráze jejich pohybu, použité síle a jejím momentu apod. Kromě toho bude senzorickém síť zachycovat některé fyziologické funkce pacienta a nežádoucí stavy (např. rychlý pohyb), rovněž tak podmínky okolí ovlivňující práci robota a/nebo léčbu pacienta (teplota, sklon terénu, překážka, ...). Senzorická síť bude připravovaná pro vytváření SW modulu představujících informace ze senzoru včetně jejich napojení na další moduly představované vstupem lékařského supervizora. |
| Efektory | 2019 | 2020 | Robotické zařízení potřebuje efektory, které jej spojují s manipulovanými objekty. Těmito objekty jsou v předloženém projektu končetiny pacienta, případně cele jeho tělo. Poněvadž se jedna o interakci živého objektu - člověka, navíc pacienta, s technickým systémem musí být efektoriím věnovaná zvýšena pozornost. Řešení tohoto úkolu bude vyžadovat aplikaci speciálních materialů, zřejmě i 3D tisku, designerských návrhů vyžadujících znalost anatomie a pohybových funkcí lidského těla (proto je zde úzká návaznost na simultánní průběh etap "Biomedicínský výzkum 1" se zaměřením na biomechaniku a "Biomedicínský výzkum 2" se zaměřením na kognitivní funkce). Nezbytná bude i účast kooperací se specializovanými subjekty formou subdodávek některých speciálních operací. |
| Biomedicínský výzkum 2 | 2020 | 2021 | V rámci etapy "Biomedicínský výzkum 2" bude pokračovat práce lékařských a fyzioterapeutických expertů započata v biomechanický zaměřené etapě "Biomedicínský výzkum 1", ovsem nyní se zaměřením na kognitivní funkce. Přitom se bude jednat jak o kognitivní funkce samotného pacienta, tak již i kognitivní funkce robota, představované souběžně vyvíjenou jeho umělou inteligencí, s jejíž pomocí se dosáhne zcela nových funkcionalit vyvíjeného produktu. |
| Realizace  umělé  inteligence | 2020 | 2021 | Senzorický a řídící systém robota pro reedukaci bipedalní lokomoce bude řešen jako decentralizovaný systém sestávající se ze vzájemně propojených SW modulů schopných předávat si informace, |

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vyhodnocovat je a autonomně činit řídící rozhodnutí a tato rozhodnutí samočinně zdokonalovat na bázi učení a adaptace. Zároveň budou tyto moduly pomocí prostředku telemedicíny a komunikačních a informačních technologií komunikovat s moduly přiřazenými jak samotnému pacientovi, tak supevizujícím odborníkům z oboru rehabilitační a fyzikální medicíny a neurologie. Metody používané při řešení těchto cílů jsou vesměs metodami softwarovými, spojenými s využitím WBAN sítí i sítí intranetu a internetu. |
| Zhotovení  prototypu | 2020 | 2021 | Příprava jednotlivých uzlu a modulu vyvíjeného přístroje prolíná téměř cele řešení projektu. Ve druhé polovině řešení je vsak nutno zaměřit pozornost na konečné a úplné zhotovení prototypu vyvíjeného robota. Sem budou patřit konstrukční práce, výroba finálních dílu a sestav, montážní a svářecí práce, konečna instalace pohonu, redesign desek plošných spojů a instalace elektroniky, veškeré elektroinstalační práce, návrh a realizace opláštění, zkoušky a měření, vypracovaní dokumentace a cela rada činností spadajících vesměs pod segment vývoje jednoúčelných robotických strojů. Dále pak půjde o instalaci, oživení, testy a úpravy vyvinutých SW modulu a veškerá fyzická i virtuální propojení a opětovné zkoušky, měření a zdokumentování. |

Milníky - TH03010299-V1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název milníku** | **Rok**  **dosažení**  **milníku** | **Popis milníku** |
| Kinematický řetězec - finální řešení | 2018 | Řešení kinematického řetězce, jako jednoho ze základních aspektů celého řešení robota pro reedukaci bipedalní lokomoce, bude v souladu s řešením ostatních souběžných etap projektu probíhat po dva roky (2018 a 2019). Tato poměrně dlouhá, ale nezbytná doba bude po prvním roce řešení spojena s milníkem, při kterém bude prověřeno, zda již bylo vzhledem k poznatkem vyplývajícím z řešení elektropohonu, řešení řídících system^ i vzhledem k poznatkům souvisejícího biomedicínského výzkumu dosazeno finálního řešení. Stanoveny milník je určen pro definitivní uzavírání otázky jak budou kinematického řetězce opravdu provedeny - jejich samotné konstrukční provedení vsak bude představovat další rok intenzivní práce. |
| Senzorická síť - finální řešení | 2019 | Po prvním roce řešení senzorické sítě bude realizován milník, při kterém bude ověřen požadovaný stav řešení, který má představovat rozhodnutí o finálním řešení senzorické site, tzn. typu a počtu senzoru, jejich propojení, napájení, přenosu informace ze senzorů, převodníků elektrických i neelektrických veličin, vazby na SW moduly apod. Nebude se tedy jednat o konečné vyřešení senzorické site, ale o stanovení její struktury a vlastností a její rozpracovaní do podoby, kterou bude možno již bez dalších zásadních vývojových úprav konstrukčně dokončit během dalšího roku intenzivního řešení. |
| Elektropohony - finální řešení | 2018 | Výzkum a vývoj elektropohonu bude v rámci řešení projektu probíhat po dva roky. Ovšem již po prvním roce této etapy musí být zcela jisté a náležitě zdůvodněné, jaké typy elektropohonu a jaké motory, převodovky apod. budou použity, jak budou zapojeny do kinematického řetězce a jak řízeny proto je na 12/2018 stanoven milník plnící tyto požadavky. Po úspěšné realizaci tohoto milníku a jasnem vytýčení konkrétního řešení bude následovat další rok intenzivní konstrukční vývojové práce, v jehož závěru bude teprve problematika elektropohonu vyčerpávajícím |

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | způsobem vyřešena. |
| Elektronické řízení - finální řešení | 2018 | Elektronické řízení elektropohonů velmi úzce souvisí s výzkumem *a vývojem* kinematických řetězců a samotných elektropohonu včetně jejich převodovek a napojení na kinematické řetězce. Stejně tak významný je v tomto interdisciplinárním vývoji výsledek biomed. výzkumu zaměřený na biomechaniku a funkční anatomii pacienta se zánikovým postižením bipedalní lokomoce. Proto je pro dvouletou etapu "Elektronické řízení" stanoven po prvním roce řešení teto etapy milník nazvaný "Elektronické řízení - finální řešení". V souladu s ostatními milníky není vsak mněno to, ze by byla etapa již vyčerpávajícím způsobem vyřešena, ale ze na zaklade již uskutečněného výzkumu a vývoje je již zřejmě, jak bude elektronické řízení elektropohonu provedeno. Po úspěšné realizovaném milníku následuje rok int. práce. |
| Biomedicínský výzkum 1 - finální stav požadavků na biomechaniku | 2018 | Tento milník je významný tím, že v jeho rámci budou stanovený definitivní požadavky na biomechaniku zajišťovanou při reedukaci lokomoce vyvíjeným robotem. Tyto požadavky budou synchronizovaný s deklarováním finálních požadavků na kinematické řetězce robota, jeho elektropohonu a jejich řízení. Tím se v závěru 1. roku řešení definitivně uzavře konkretizované^ představa o provedení robota a následovat bude jeho další intenzivní vývoj. Po milníku etapy "Biomedicínský výzkum 1" bude ovsem následovat další rok výzkumu a vývoje biomechanických aspektu, zaměřených vsak již na konkretizované vývojové technické řešení. |
| Efektory -  finální řešení | 2019 | Etapa "Efektory" bude řešena dva roky. Po prvním roce řešení již musí být v návaznosti na ukončení etap "Kinematické řetězce", "Elektropohony", "Elektronické řízení" a "Biomedicínský výzkum 1" zcela jasné, jaké efektory budou aplikovaný a jaké budou mít provedení i funkce. Dosazený stav bude muset být rozpracován do takové fáze, která dovolí v dalším roce řešení etapy "Efektory" provést nezbytné vývojové konstrukční zracování a danou etapu úspěšné zakončit s úzkou návaznosti a předáním výstupů do završující etapy "Zhotovení prototypu". |
| Biomedicínský výzkum 2 - finální stav kognitivních požadavků | 2020 | Etapa "Biomedicínský výzkum 2" je plánována na půldruhého roku. Po prvním roce jejího řešení je vsak již stav souběžně řešených etap ("Zhotovení prototypu", "Efektory", "Senzorickém síť", "Realizace umele inteligence") takový, ze tyto etapy jsou již právě ukončený nebo je jejich řešení pokročilým způsobem rozpracováno. Proto je stanoven tento termín jako milník, při němž budou prověřený a finalizovány požadavky na interakci kognitivních funkcí pacienta i robota s cíle dosazení účinné léčby - reedukace pohybových funkcionalit dolních končetin - s využitím zpětné vazby neuroplasticity centrální nervové soustavy a reaktivace generátorů pohybových vzorů. |
| Realizace  umělé  inteligence - finální řešení | 2020 | Řešení umělé inteligence je sice spojeno převážně se SW moduly a prostředky komunikačních a informačních technologií, presto se neobejde bez fyzické realizace objektu, nad kterými internet věcí a služeb operuje. Plánovaný milník je nastaven časově tak, aby navazoval na některé ukončené nebo finálně rozpracované etapy zajištující tuto fyzickou úroveň řešení a aby byl tudíž finalizován i tento aspekt představující atribut Průmyslu 4.0 a aby byl ještě čas dokončit propojení těchto aspektů před úspěšným dokončením celého projektu. |
| Zhotovení  prototypu -  prefinální stav | 2020 | Pul roku před ukončením celého projektu je naplánován významný milník, při kterém má být ověřen zhotovovaný robot pro reedukaci bipedalní lokomoce, a to již z pohledu konečného řešení se vsemi jeho požadovanými a dosazenými funkcionalitami. |

Výstupy/výsledky - TH03010299-V2

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační číslo  TH03010299-V2 | Název výstupu /výsledku  Patent "Robot pro reedukaci bipedální lokomoce" |
| Popis výstupu /výsledku  Řešení robota pro reedukaci bipedální lokomoce má za cíl dosáhnou příznivého poměru cost /benefit a tak se zásadním způsobem vydělit z dosavadních řešení, která jsou velmi drahá. Tato řešení mají nepochybně potřebnou účinnost léčby, ale jejich nákladnost i  požadavky kladené na obsluhu převyšují ve většině případů možnosti zdravotnických pracovišť. Tyto systémy vycházejí z konstrukce robotického exoskeletu, ve kterém jsou polohovány všechny segmenty končetin. Naše neznámé řešení bude patentováno. | |
| Druh výsledku dle platné Metodiky hodnocen í výsledků etc.  P - Patent | Termín dosažení výstupu /výsled ku  2021 |

Činnosti a aktivity - TH03010299-V2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název**  **aktivity** | **Rok**  **zahájení**  **aktivity** | **Rok**  **ukončení**  **aktivity** | **Popis aktivity včetně použitých metod** |
| Průběžné aktualizace a podrobné analýzy patentových rešerží a zdrojů z vědeckých databází | 2018 | 2021 | Po zahájení řešení projektu bude nutno provést aktualizaci patentové rešerše a tuto rešerši dále rozšířit a především podrobně analyzovat. Bude uplatněna vlastní aktivita i využita spolupráce š patentovým zástupcem. Do analýzy budou zahrnuty jak obecné patenty a další průmyslově chráněná řešení, tak i údaje vázané na konkurenční kompetiční firmy. Rovněž bude souběžně prováděna rešerše vědeckých databází (Scopus, Web of Knowledge, Web of Science, Medline, PubMed aj.). Etapa je plánována jako průběžná, neboť nelze zůstat bez kontinualního toku informací, zvl. patentových. Ovšem od druhého roku řešení projektu již bude samotný patent jako výsledek řešení předloženého projektu podán a další úsilí bude zaměřeno na dovedení stavu podaní patentu k jeho úspěšnému završení příslušným zápisem. |

Milníky - TH03010299-V2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název**  **milníku** | **Rok**  **dosažení**  **milníku** | **Popis milníku** |
| Podání  patentu | 2018 | Podáním kvalitně, v dostatečném rozsahu a věcně správně zpracovaného patentu š náležitou rešerší bude zahájeno oficiální patentové řízení. |

Výstupy/výsledky - TH03010299-V3

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační číslo  TH03010299-V3 | Název výstupu/výsled ku  Robot pro reedukaci bipedální lokomoce |
| Popis výstupu /výsledku  Průmyslový vzor zachytí vzhled výrobku, tedy jeho designovou stránku, zejména se jedná o linie, obrysy, tvar, spojení vizuálních prvků, strukturu. Toto je z hlediska zamýšleného řešení mimořádně významné. Zamýšlená konstrukce se bude skládat z paralelního spojení tří až čtyř elektricky poháněných kruhových desek, vzájemně na sebe napojených,  uspořádaných vertikálně a umístěných v rámu laterálně po obou stranách těla pacienta. Unikátní vzhled zajišťující mř. funkcionality robota bude vyžadovat PV | |
| Druh výsledku dle platné Metodiky hodnocen í výsledků etc.  Fprum - Průmyslový vzor | Termín dosažen í výstupu /výsledku  2021 |

Činnosti a aktivity - TH03010299-V3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název aktivity** | **Rok**  **zahájení**  **aktivity** | **Rok**  **ukončení**  **aktivity** | **Popis aktivity včetně použitých metod** |
| Průběžné aktualizace a podrobné analýzy rešerží  průmyslových  vzorů | 2018 | 2021 | Po zahájení řešení projektu bude nutno provést aktualizaci rešerše relevantních prům. vzoru a tuto rešerši dale rozšířit a podrobně analyzovat. Bude uplatněna vlastní aktivita i využita spolupráce s patentovým zástupcem. Do analýzy budou zahrnuty jak PV a další průmyslově chráněná řešení, tak i údaje vázané na konkurenční kompetiční firmy. Rovněž bude souběžně prováděna rešerše vědeckých databází (Scopus, Web of Knowledge, Web of Science, Medline, PubMed aj.). Etapa je plánována jako průběžná, neboť nelze zastat bez kontinuálního toku informací, zvl. prům. chráněných. Ovšem od druhého roku řešení projektu již bude samotný PV jako výsledek řešení předloženého projektu podán a další úsilí bude zaměřeno na dovedení stavu podání PV k jeho úspěšnému završení příslušným zápisem. |

Milníky - TH03010299-V3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název milníku** | **Rok**  **dosažení**  **milníku** | **Popis milníku** |
| Podání  průmyslového  vzoru | 2019 | Podáním kvalitně, v dostatečném rozsahu a věcně správně zpracovaného průmyslového vzoru s náležitou rešerší bude zahájeno oficiální řízení. |

1. Identifikační údaje uchazeče

Hlavní příjemce - [P] EMBITRON s.r.o.

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IČ  26361175 | DIČ | Obchodní jméno  EMBITRON s.r.o. |
| Organizační jednotka | | Kód organizační jednotky |
| Právní forma  POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) - Společnost s ručením omezeným | | |
| Rod n é číslo | Typ organizace  MP - Malý podnik | |

Další účastník - [D] Technická univerzita v Liberci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IČ  46747885 | DIČ  CZ46747885 | Obchodní jméno  Technická univerzita v Liberci |
| Organizační jednotka  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace | | Kód organizační jednotky  24620 |
| Právní forma  VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) - Vysoká škola (veřejná, státní) | | |
| Rod n é číslo | Typ organizace  VO -  Výzkumná  organizace | Typ VO  VVS - veřejná vysoká škola |

Další účastník - [D] THERAP-TILIA, spol. s r.o.

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IČ  25637347 | DIČ  CZ25637347 | Obchodní jméno  THERAP-TILIA, spol. s r.o. |
| Organizační jednotka | | Kód organizační jednotky |
| Právní forma  POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) - Společnost s ručením omezeným | | |
| Rod n é číslo | Typ organizace  MP - Malý podnik | |

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

Hlavní příjemce - [P] EMBITRON s.r.o.

1. Náklady

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Celkem** |
| Osobní náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Náklady na subdodávky | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ostatní přímé náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Nepřímé náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| **Náklady celkem** | **Kč** | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady | % | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

1. Zdroje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **Celkem** | |
| Podpora | Kč | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| Neveřejné zdroje | Kč | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| **Zdroje celkem** | **Kč** | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| Míra podpory | % | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| **Kategorie** | | | **Jednotka** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** |
| Aplikovaný výzkum | | | % | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx |
| Experimentální vývoj | | | % | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx |

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

Další účastník - [D] Technická univerzita v Liberci

7. Náklady

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Celkem** |
| Osobní náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Náklady na subdodávky | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ostatní přímé náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Nepřímé náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| **Náklady celkem** | **Kč** | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady | % | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

8. Zdroje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **Celkem** | |
| Podpora | Kč | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| Neveřejné zdroje | Kč | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| **Zdroje celkem** | **Kč** | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| Míra podpory | % | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| **Kategorie** | | | **Jednotka** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** |
| Aplikovaný výzkum | | | % | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx |
| Experimentální vývoj | | | % | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx |

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

Další účastník - [D] THERAP-TILIA, spol. s r.o.

7. Náklady

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Celkem** |
| Osobní náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Náklady na subdodávky | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ostatní přímé náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Nepřímé náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| **Náklady celkem** | **Kč** | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady | % | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

8. Zdroje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **Celkem** | |
| Podpora | Kč | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| Neveřejné zdroje | Kč | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| **Zdroje celkem** | **Kč** | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| Míra podpory | % | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| **Kategorie** | | | **Jednotka** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** |
| Aplikovaný výzkum | | | % | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx |
| Experimentální vývoj | | | % | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx |

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Číslo projektu: TH03010299

1. Finance za projekt

Náklady za projekt

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Celkem** |
| Osobní  náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Náklady na subdodávky | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ostatní přímé náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Nepřímé  náklady | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| **Náklady**  **celkem** | **Kč** | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Podíl nákladů na  subdodávky | % | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

Zdroje za projekt

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Celkem** |
| Podpora | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Neveřejné  zdroje | Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| **Zdroje**  **celkem** | **Kč** | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Míra podpory | % | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

Příloha č. 2

Všeobecné podmínky

Část A - Základní ustanovení

Článek 1

Obecná ustanovení

1. Všeobecné podmínky jsou závazné a vymahatelné vůči smluvním stranám Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva“).
2. Všeobecné podmínky jsou rovněž závazné a vymahatelné v případě Rozhodnutí o poskytnutí podpory, pokud ve prospěch příjemce bylo vydáno, přičemž v tomto případě se použijí přiměřeně.
3. Ustanovení specifických podmínek Smlouvy může stanovit v souladu s podmínkami veřejné soutěže nebo podmínkami projektu veřejné zakázky ustanovení odchylná od všeobecných podmínek.
4. Pokud Všeobecné podmínky odkazují na procesy (zejména změnová řízení nebo hodnotící a kontrolní procesy), které jsou upraveny vnitřními předpisy poskytovatele, jsou tyto vnitřní předpisy pro smluvní strany závazné. Vnitřní předpisy jsou dostupné na internetové adrese [http://www.tacr.cz](http://www.tacr.cz/) v sekci „vnitřní předpisy“.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny vnitřních předpisů a smluvní strany postupují dle verze platné a účinné v době učinění příslušného úkonu. O každé změně takového předpisu poskytovatel informuje na svých webových stránkách neprodleně po nabytí jeho účinnosti.
6. Těmito vnitřními předpisy jsou zejména SME-03 Oponentní řízení, SME-07 Změnová řízení projektů, SME-12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv, SME-22 Veřejnosprávní finanční kontrola a SME-27 Poskytování podpory a ukončování projektů.

Článek 2  
Vymezení pojmů

1. Pro účely Smlouvy se rozumí:
2. **„Dalším účastníkem”** právnická osoba nebo fyzická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž hlavní příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu, přičemž se jedná o toho uchazeče či příjemce, který obvykle není ve vztahu k poskytovateli,
3. **„Dobou řešení”** doba ode dne zahájení řešení projektu příjemcem do dne ukončení řešení projektu příjemcem, přičemž řešení projektu se považuje za ukončené rovněž v případě

předčasného zastavení řešení projektu v souvislosti s ukončením platnosti Smlouvy o poskytnutí podpory či rozhodnutí o poskytnutí podpory,

1. **„Důvěrnou informací”** informace, kterou lze považovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za obchodní tajemství či kterou jedna ze smluvních stran označí jako důvěrnou informaci, nebo jakákoliv informace, jejíž prozrazení jednou smluvní stranou může být pro druhou smluvní stranu nevýhodné, není-li všeobecně veřejně známa nebo nebyla smluvní stranou označena za nedůvěrnou,
2. **„Hlavním příjemcem”** ten příjemce, který vstupuje s poskytovatelem do smluvního vztahu a odpovídá za plnění veškerých povinností během řešení projektu vůči poskytovateli na základě Smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, a to jak povinností hlavního příjemce, tak dalšího účastníka,
3. **„Implementačním plánem”** hlavním příjemcem předkládaný plán na využití výsledků projektu, jejich stručný popis, vymezení, stupeň důvěrnosti, uvedení nákladů apod.,
4. **„IS VaVaI„** Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací neboli informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků, jehož obsah, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven ZPVV, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaVaI,
5. **„Hodnotícím procesem”** poskytovatelem stanovený proces, zpravidla vnitřním předpisem, za účelem hodnocení plnění cílů projektu, zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany, zejména oponentní řízení, předkládání zpráv, závěrečné hodnocení a monitoring udržitelnosti,
6. **„Nařízením”** Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy[[1]](#footnote-1) prohlašují určité kategorie za slučitelné s vnitřním trhem,
7. **„Odborným garantem“** orgán státní správy, který je uživatelem výsledků veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích,
8. **„Podnikem”** každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu ve smyslu přílohy č. 1 Nařízení, přičemž tato příloha a článek II odst. 2 a 24 Nařízení vymezují jednotlivé velikosti podniku na velký, střední, malý podnik a mikropodnik,
9. **„Podporou”** účelové finanční prostředky na řešení projektu poskytnuté poskytovatelem formou dotace v návaznosti na výsledky veřejné soutěže nebo veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích a na základě Smlouvy o poskytnutí podpory či rozhodnutí o poskytnutí podpory,
10. **„Poskytovatelem”** Technologická agentura České republiky (TA ČR),

m) **„Pravidly poskytnutí podpory”** souhrn práv a povinností stanovených smlouvou o poskytnutí podpory či rozhodnutím o poskytnutí podpory, všeobecnými podmínkami, vnitřními předpisy poskytovatele a dalšími dokumenty, na které se odkazuje, příslušným programem a zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy (národními i evropskými), zejména ZPVV, rozpočtovými pravidly a pravidly veřejné podpory,

n) **„Pravidly veřejné podpory”** souhrn práv a povinností stanovených článkem 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, a pro účely výzkumu, vývoje a inovací zejména Rámcem a Nařízením,

o) **„Programem”** program ve smyslu § 2 odst. 2 písm. f) ZPVV,

p) **„Projektem”** projekt ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV,

q) **„Předmětem duševního vlastnictví”** majetek nehmotné povahy, kterým jsou díla chráněná podle práva autorského a práv souvisejících s právem autorským a předměty průmyslově právní ochrany, tj. technická řešení (patenty, užitné vzory, případně topografie polovodičových výrobků), předměty průmyslového výtvarnictví a designu (průmyslové vzory), označení výrobků a služeb (ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení, obchodní firma) a dále především obchodní tajemství a know-how (psané i nepsané výrobní, obchodní a jiné zkušenosti),

r) **„Příjemcem”** uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto, přičemž rozhodným dnem je den doručení tohoto rozhodnutí, a kterému pokud se stanoví práva a povinnosti, stanoví se tak společně hlavnímu příjemci a dalším účastníkům,

s) **„Rámcem”** Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01),

t) **„Rozpočtovými pravidly”** zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

u) **„Řešitelem”** fyzická osoba odpovědná příjemci za odbornou úroveň projektu,

v) **„Smlouvou o účasti na řešení projektu”** smlouva uzavřená mezi hlavním příjemcem a dalšími účastníky v souladu s § 2 odst. 2 písm. h) ZPVV,

w) **„Uznanými náklady”** náklady ve smyslu § 2 odst. 2 písm. l) ZPVV,

1. **„Veřejnosprávní kontrolou“** kontrola prováděná u příjemců veřejné finanční podpory nebo u uchazečů o veřejnou finanční podporu poskytovatelem jako kontrolním orgánem ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

y) **„Veřejnou podporou”** podpora ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

z) **„Veřejnou soutěží”** veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle Hlavy V ZPVV,

aa) **„Veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích**“ zakázka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích podle § 2 odst. 2, písm. e) ZPVV,

bb) **„Výsledek projektu”** výsledek ve smyslu § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV,

cc) **„Výzkumnou organizací”** organizace pro výzkum a šíření znalostí ve smyslu článku. II odst. 83 Nařízení,

dd) **„ZPVV”** zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),

ee) **“ZVZ”** zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ff) **„Způsobilými náklady”** náklady ve smyslu § 2 odst. 2 písm. k) ZPVV.

Část B - Práva a povinnosti smluvních stran, důsledky jejich porušení  
a ukončení Smlouvy

Článek 3

Poskytnutí podpory

1. Poskytovatel poskytuje hlavnímu příjemci podporu na základě Smlouvy a za podmínek v ní uvedených včetně podpory určené dalším účastníkům.
2. Poskytovatel se zavazuje po provedení veřejné soutěže či veřejné zakázky poskytnout podporu na příslušný rok řešení ve výši uvedené v Závazných parametrech řešení projektu způsobem uvedeným ve specifických podmínkách Smlouvy. Harmonogram plateb je uveden v Závazných parametrech řešení projektu.
3. Předpokladem pro poskytnutí podpory je, že
4. nedojde v důsledku rozpočtového provizoria nebo krácení prostředků ze státního rozpočtu k regulaci čerpání státního rozpočtu a
5. nebylo rozhodnuto o pozastavení poskytování podpory.
6. Dojde-li k regulaci čerpání státního rozpočtu, poskytovatel v závislosti na povaze a rozsahu takového opatření
7. oznámí písemně hlavnímu příjemci, že příslušnou část podpory neposkytne ve stanovené lhůtě a je- li tak možné, uvede jinou lhůtu, kdy bude hlavnímu příjemci tato část podpory poskytnuta,
8. navrhne hlavnímu příjemci změnu Závazných parametrů řešení projektu nebo
9. smlouvu vypoví.
10. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout podporu ve lhůtě podle odst. 2, pokud má pochybnosti o splnění veškerých povinností hlavního příjemce, přičemž k ověření je zapotřebí využít jiný hodnotící proces nebo veřejnosprávní kontrolu. Lhůta se prodlouží o tu dobu, co byl prováděn ověřovací hodnotící proces nebo veřejnosprávní kontrola.
11. Povinnosti hlavního příjemce se považují pro účely vyplacení podpory za splněné, pokud na základě ukončených nebo probíhajících hodnotících procesů nebo veřejnosprávní kontroly poskytovatel ve lhůtě pro poskytnutí podpory
12. písemně hlavnímu příjemci neoznámí zahájení jiného hodnotícího procesu nebo veřejnosprávní kontroly,
13. písemně hlavního příjemce nevyzve k dodatečnému splnění všech jeho závazků,
14. neodešle hlavnímu příjemci výpověď nebo odstoupení od Smlouvy nebo
15. nepodá podnět k zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně k místně příslušnému finančnímu úřadu nebo nepodá v souvislosti s domnělým trestným činem spáchaným v souvislosti s řešením projektu trestní oznámení na věcně a místně příslušný orgán činný v trestním řízení.
16. Poskytovatel poskytuje podporu
17. veřejné vysoké škole a veřejné výzkumné instituci převodem z bankovního účtu poskytovatele na bankovní účet u České národní banky uvedený ve smlouvě,
18. ostatním fyzickým a právnickým osobám převodem z bankovního účtu poskytovatele na bankovní účet uvedený ve smlouvě a
19. organizačním složkám státu nebo organizačním jednotkám ministerstva přesunem prostředků státního rozpočtu pomocí rozpočtového opatření.
20. Příslušná část podpory se považuje za poskytnutou dnem, kdy jsou finanční prostředky takto určené uvolněny z bankovního účtu poskytovatele, nebo schválením rozpočtového opatření Ministerstvem financí České republiky.
21. Veškeré činnosti, na které je podpora poskytována musí směřovat k dosažení cílů projektu, neboli k naplnění účelu podpory, tj. příjemce svou činností vytvoří předpoklady k tomu, aby těchto cílů bylo dosaženo.
22. Pokud nedojde k efektivnímu čerpání poskytnuté podpory v příslušném kalendářním roce, hlavní příjemce vrací nevyčerpanou část podpory zpět poskytovateli na běžný výdajový účet uvedený ve smlouvě a v termínu stanoveném níže v povinnostech hlavního příjemce. Hlavní příjemce může zároveň podat žádost o převod těchto finančních prostředků do následujícího kalendářního roku a poskytovatel s touto žádostí naloží v souladu se směrnicí **SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů.**
23. Příjemce je oprávněn převést nevyčerpanou část podpory na běžný výdajový účet poskytovatele nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co se dozví, že tuto část z jakéhokoliv důvodu nevyužije, nebo poté, co byl poskytovatelem k jejímu vrácení vyzván, přičemž nejpozději do 31. prosince příslušného roku musí být takto nevyčerpaná podpora za tento příslušný rok připsána na běžný výdajový účet poskytovatele, max. 5% poskytnuté podpory za příslušný rok za projekt, kterou je možno vrátit až do 15. února roku následujícího na účet 6015-3125001/0710, pokud tak řádně odůvodní v průběžné nebo závěrečné zprávě; pokud je příjemce veřejnou vysokou školou nebo

veřejnou výzkumnou institucí, může takto nevyužitou podporu převést do fondu účelově určených prostředků, nejvýše však 5 % objemu podpory poskytnuté a pouze jemu příslušné v příslušném kalendářním roce; podpora převedená do fondu účelově určených prostředků se pro účely předkládání zpráv a případného vrácení poskytnuté podpory nepovažuje za vynaložený náklad daného roku.

Článek 4

Povinnosti hlavního příjemce

1. Hlavní příjemce je povinen
2. čerpat a využívat podporu v souladu s pravidly poskytnutí podpory a Závaznými parametry řešení projektu, zejména využívat podporu na uznané náklady v souladu s částí E a postupovat v souladu s § 8 odst. 5 ZPVV podle ZVZ,
3. uhradit část podpory využité dalším účastníkem v rozporu s pravidly poskytnutí podpory a Závaznými parametry řešení projektu, spočívající zejména v nevyužití podpory dalším účastníkem na uznané náklady v souladu s částí E a nepostupování v souladu s § 8 odst. 5 ZPVV podle ZVZ,
4. dosáhnout do ukončení řešení projektu všech výsledků deklarovaných v Závazných parametrech řešení projektu,
5. převést ze svého bankovního účtu na bankovní účty dalších účastníků příslušnou část podpory podle Závazných parametrů řešení projektu ve lhůtách stanovených ve smlouvě o účasti na řešení projektu,
6. vrátit poskytovateli na jeho běžný výdajový účet část podpory, kterou nevyužije, a to v souladu s čl. 3 odst. 11 ,
7. vést v účetnictví oddělenou účetní evidenci uznaných nákladů projektu financovaných z prostředků určených k řešení projektu pro každý jednotlivý projekt, a v případě daňové evidence oddělenou evidenci příjmů a nákladů projektu,
8. zaplatit smluvní pokutu stanovenou podle článku 5 odst. 3,
9. mít uzavřenou písemnou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi jejími povinnými náležitostmi podle článku 6, pokud se na řešení projektu podílí více příjemců,
10. s výjimkou veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích předložit společně se závěrečnou zprávou smlouvu o využití výsledků uzavřenou s uživatelem výsledků anebo řádné odůvodnění (čestné prohlášení o využití výsledků), zejména pokud příjemce bude jediným uživatelem výsledku projektu,
11. poskytovat výsledky podle pravidel stanovených v článku 15,
12. bez zbytečného odkladu po výzvě poskytovatele protokolárně předat poskytovateli výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích.
13. Hlavní příjemce je dále povinen
14. zahájit řešení projektu v termínu stanoveném v Závazných parametrech řešení projektu, nejpozději však do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
15. svou činností při řešení projektu dosahovat výsledků ve lhůtách uvedených v Závazných parametrech řešení projektu,
16. písemně informovat poskytovatele o veškerých změnách, týkajících se jeho osoby nebo dalšího účastníka, o změnách veškerých skutečností uvedených v Závazných parametrech řešení projektu, a dále o jakýchkoliv dalších změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na řešení a cíle projektu nebo změnu údajů zveřejňovaných v IS VaVaI, a o tom, že jeho osoba či další účastník přestal splňovat podmínky kvalifikace, které nastaly v době ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, a to v souladu se směrnicí **SME-07 Změnová řízení projektů**, přičemž informování je možné provést rovnou žádostí o změnu podle této směrnice,

d) postupovat v souladu s dokumentem **„Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR“** ,

1. předkládat úplné zprávy a další relevantní informace v souladu se Smlouvou a příslušnými hodnotícími procesy, které se týkají jak řešení projektu tak plnění implementačního plánu,
2. uvádět informace, které nejsou zmatečné a zajistit, že veškeré informace uváděné ve zprávách či jiných zasílaných dokumentech nejsou v rozporu se skutečným stavem, zejména finanční vypořádání uváděná v průběžných a závěrečných zprávách odpovídají skutečné výši vrácené nevyčerpané části podpory,
3. poskytovat veškerou součinnost v souvislosti s průběhem hodnotících a kontrolních procesů jinou než uvedenou v písm. e), poskytovat na žádost poskytovatele jakékoliv informace týkající se průběhu řešení projektu, jeho výsledků, a průběhu realizace implementačního plánu a poskytovat poskytovateli veškeré potřebné informace za účelem zveřejňování v IS VaVaI, a to vše ve lhůtách stanovených jednotlivými hodnotícími procesy, zákonných lhůtách, nebo lhůtách uvedených v žádostech poskytovatele,
4. prokázat na výzvu poskytovatele, že splňuje povinnosti stanovené pravidly poskytnutí podpory, a to ve lhůtě uvedené v této výzvě,

i) poskytovat veškerou součinnost podle směrnice **SME-07 Změnová řízení projektů**, zejména předkládat požadované informace a dokumenty ve stanovených lhůtách tak, aby mohl být proces podle této směrnice řádně dokončen, včetně uzavření dodatku ke smlouvě či rozhodnutí o poskytnutí podpory, pokud tak tato směrnice stanoví a

j) v souladu s článkem 9 vyčíslit a odvést poskytovateli veškeré příjmy z projektů a nezamezovat jejich získávání.

1. Hlavní příjemce je zároveň povinen zajistit, aby další účastník rovněž dodržoval výše uvedené povinnosti, popř. aby prováděl veškerou potřebnou součinnost za účelem dodržení těchto povinností hlavním příjemcem.
2. Pokud je hlavnímu příjemci stanovena povinnost písemného doručování poskytovateli v dané lhůtě, a v případě, že nevyužije elektronické podání (informační systém datových schránek nebo e-mailová zpráva se zaručeným elektronickým podpisem na adresu [posta@tacr.cz)](mailto:posta@tacr.cz), je povinen doručit příslušný dokument nejpozději do konce úředních hodin podatelny TA ČR v poslední den lhůty. Úřední hodiny podatelny TA ČR jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele.
3. Příjemce je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem, a o příjemcem přijatých opatřeních informovat poskytovatele, přičemž si poskytovatel vyhrazuje právo prověřit u příjemce plnění uložených opatření k nápravě.

Článek 5

***Důsledky porušení podmínek poskytnutí podpory***

1. V případě jakéhokoliv porušení povinností hlavním příjemcem je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování podpory a neposkytnout příslušnou část podpory ve stanovených lhůtách.
2. Porušení povinností hlavním příjemcem stanovených v čl. 4 odst. 1 se považuje za porušení rozpočtové kázně a má za následek podání podnětu k zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně s tím, že
3. podle písm. a) se odvádí 100 % takto neoprávněně použité podpory,
4. podle písm. b) se odvádí 100 % takto nevrácené podpory,
5. podle písm. c) se odvádí 100% poskytnuté podpory určené k dosažení toho výsledku, kterého nebylo dosaženo,
6. podle písm. d) se odvádí 5 % příslušné části podpory nepřevedené dalšímu účastníku,
7. podle písm. e) se odvádí 100 % takto nevrácené příslušné části podpory a její části vrácené v dalším kalendářním roce nad rámec povolených procentuálních limitů dle čl. 3 odst. 12,
8. podle písm. f) se odvádí 100 % veškeré dosud poskytnuté podpory,
9. podle písm. g) se odvádí 100 % částky odpovídající stanovené smluvní pokutě,
10. podle písm. h) se odvádí 100 % veškeré dosud poskytnuté podpory,
11. podle písm. i) se odvádí 5 % veškeré dosud poskytnuté podpory,
12. podle písm. j) se odvádí 100 % celkové podpory,
13. podle písm. k) se odvádí 100 % celkové podpory.
14. Porušení povinností hlavním příjemcem stanovených v čl. 4 odst. 2 má za následek
15. podle písm. a) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý měsíc prodlení, maximálně však 50.000 Kč,
16. podle písm. b) smluvní pokutu ve výši 5000,- za každý byť započatý měsíc prodlení,
17. podle písm. c) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení
18. podle písm. d) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každé takové jednotlivé porušení,
19. podle písm. e) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč,- za každý byť započatý den prodlení, maximálně však 50.000 Kč,
20. podle písm. f) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každé takové jednotlivé porušení,
21. podle písm. g) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč,- za každé takové jednotlivé porušení,
22. podle písm. h) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč,- za každé takové jednotlivé porušení a
23. podle písm. i) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každé takové jednotlivé porušení.
24. podle písm. j) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každé takové jednotlivé porušení.
25. Porušení některé z povinností dalším účastníkem má za následek uplatnění příslušných ustanovení podle tohoto článku vůči hlavnímu příjemci, včetně ustanovení o porušení rozpočtové kázně.
26. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na uplatnění ostatních příslušných ustanovení podle tohoto článku.
27. Hlavní příjemce bere na vědomí, že pokud soustavně porušuje své povinnosti, a to i povinnosti stanovené příjemci po ukončení řešení projektu, zejména podávání zpráv o implementace, nebo porušení vyhodnotí poskytovatel jako závažné, je poskytovatel oprávněn vyloučit návrhy projektů podané hlavním příjemcem (ať již se bude hlásit do veřejné soutěže v roli uchazeče či dalšího účastníka) do veřejných soutěží nebo nabídky podané do veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích po dobu až 3 let ode dne, kdy bylo hlavnímu příjemci toto porušení prokázáno, nebo kdy ho písemně uznal. Pokud takto poruší povinnost další účastník, vyloučení projektů se bude uplatňovat v budoucnu vůči tomuto subjektu a odst. 4 se nepoužije.
28. Tímto článkem není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení některé z povinností. Stanovené smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a aplikují se nad rámec dalších sankcí vyplývajících z právních předpisů nebo z pravidel poskytnutí podpory.
29. Jednotlivé smluvní pokuty stanovené podle tohoto článku se sčítají, maximálně však do výše odpovídající maximální výši podpory pro projekt na celou dobu řešení stanoveného ve Smlouvě.
30. Pokud hlavní příjemce předpokládá, že nebude schopen splnit některou z výše uvedených povinností, je oprávněn nejpozději do lhůty jejího splnění podat žádost o změnu v souladu se směrnicí **SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů** u takové změny, která je touto směrnicí umožněna, anebo doručit poskytovateli písemné vyjádření o nemožnosti jejího splnění v důsledku vyšší moci nebo domnělého porušení povinností poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo trvat na dodržení této povinnosti ve stanovené lhůtě anebo stanovit dodatečnou lhůtu pro její splnění na základě vyhodnocení žádosti nebo vyjádření podle předchozí věty. Poskytovatel je oprávněn v kladném rozhodnutí podle této směrnice stanovit hlavnímu příjemci povinnost vrátit příslušnou část podpory (např. na základě žádosti o redukci předpokládaných výsledků).
31. Žádost nebo vyjádření podle předchozího odstavce podané později staví lhůtu pro počítání smluvních pokut podle dnů, týdnů či měsíců, nebo stanovenou lhůtu k nápravě.
32. Smluvní strany si budou počínat tak, aby v zájmu zachování řešení projektu předešli předčasnému ukončení Smlouvy výpovědí nebo odstoupením, pokud tak bude možné a s ohledem na povahu projektu a jeho řešení účelné, zejména vyvinou snahu o ukončení účasti dalšího účastníka na řešení projektu, který porušuje své povinnosti, nebo je pravděpodobně poruší, nebo přestal splňovat podmínky kvalifikace podle § 18 odst. 2 ZPVV. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo k jednání s dalšími účastníky o pokračování v řešení projektu, pokud své povinnosti porušuje nebo pravděpodobně poruší hlavní příjemce, nebo přestal splňovat podmínky kvalifikace podle § 18 odst. 2 ZPVV. Tímto odstavcem nejsou dotčeny povinnosti hlavního příjemce nést následky porušení povinností podle tohoto článku.
33. Pokud hlavní příjemce porušil některou z výše uvedených povinností, vyzve jej písemně poskytovatel k nápravě, pokud je tak s ohledem na pochybení možné, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Poskytovatel může rovněž písemně příjemci oznámit zahájení některého hodnotícího procesu nebo veřejnosprávní kontroly za účelem prokázání skutečného stavu věci, přičemž v případě domnělého porušení rozpočtové kázně zpravidla provede veřejnosprávní kontrolu. Ve druhém případě výzvu k nápravě nahrazuje příslušné opatření k nápravě. Tímto odstavcem nejsou dotčeny povinnosti na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně, smluvních pokut a náhrady škody.

Článek 6

Smlouva o účasti na řešení projektu

1. Smlouva o účasti na řešení projektu slouží jako nástroj hlavního příjemce k zajištění dodržování výše uvedených povinností i dalšími účastníky.
2. Smlouva o účasti na řešení projektu musí být písemná a jejím obsahem je zejména
3. rozdělení práv k výsledkům, které vychází ze Závazných parametrů řešení projektu (přístup k výsledkům projektu a kapacitám a rozdělení práv k výsledkům projektu) a zároveň respektuje zákaz nepřímé veřejné podpory dle Rámce, tj. při stanovení spoluvlastnického

poměru se úměrně přihlíží k poměru nákladů jednotlivých příjemců tak, aby nedocházelo k zakázané nepřímé veřejné podpoře,

1. úprava, řízení a kontrola vnesených a během řešení projektu pořízených či vytvořených práv, která jsou nezbytná pro řešení projektu,
2. závazek k dodržování povinností podle článku 4 i dalšími účastníky popř. k provádění veškeré potřebné součinnosti za účelem dodržení těchto povinností hlavním příjemcem, včetně odpovědnosti hlavního příjemce za porušení rozpočtové kázně dalším účastníkem,
3. závazek hlavního příjemce k převodu příslušné části podpory ze svého bankovního účtu na bankovní účty dalších účastníků včetně stanovení lhůty k tomuto převodu a
4. závazek smluvních stran k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících se k řešení projektu včetně jeho návrhu tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho řešení,
5. závazek spolupráce na implementačním plánu k výsledkům řešení.
6. Smlouva o účasti na řešení projektu může být předmětem hodnocení v rámci některého hodnotícího procesu nebo kontroly v rámci veřejnosprávní kontroly. Poskytovatel stanoví v příslušném opatření k nápravě, aby hlavní příjemce zajistil změnu Smlouvy o účasti na řešení projektu, pokud ta bude v rozporu s pravidly poskytnutí podpory anebo se schváleným návrhem projektu.

Článek 7 Výpověď

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že
2. hlavní příjemce či další účastník přestal splňovat podmínky kvalifikace podle § 18 odst. 2 ZPVV, s výjimkou pravomocného odsouzení pro trestný čin dotýkající se splnění podmínek pro poskytnutí podpory,
3. pokud další pokračování na řešení projektu pozbyde účelnosti, zejména z důvodu paralelního řešení stejného nebo obdobného projektu jiným příjemcem s lepšími výsledky, a to i v jiném programu nebo u jiného poskytovatele, anebo z důvodu zastarání očekávaných výsledků projektů v důsledku existence jiných lépe využitelných metod a postupů, a pokud hlavní příjemce o těchto skutečnostech nevěděl a vědět nemohl,
4. je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům v důsledku skutečností hlavním příjemcem nezaviněných,
5. dojde v důsledku rozpočtového provizoria nebo krácení prostředků ze státního rozpočtu k regulaci čerpání státního rozpočtu nebo
6. se plnění povinností hlavního příjemce vyplývajících ze Smlouvy stane jinak nemožným a povinnost plnit zanikne, a tato nemožnost nebyla způsobena porušením jeho povinností,

přičemž toto plnění povinností není nemožným, lze-li je uskutečnit za ztížených podmínek nebo až po sjednaném termínu plnění.

1. Smluvní strany jsou si povinny vzájemně řádně vypořádat svá práva a povinnosti, zejména provést veškeré nezbytné činnosti spojené s předčasným ukončením řešení projektu (např., pokud je tak účelné, předložení závěrečné zprávy, provedení závěrečného hodnocení, provádění monitoringu udržitelnosti apod.).
2. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení písemné a odůvodněné výpovědi hlavnímu příjemci.

Článek 8  
Odstoupení

1. Poskytovatel od Smlouvy odstoupí v případě, že
2. hlavní příjemce anebo další účastník se dopustil jednání (včetně nečinnosti v případech, kdy měl povinnost jednat), kterým sám porušil pravidla veřejné podpory, nebo v důsledku něhož dojde k porušení pravidel veřejné podpory na straně poskytovatele,
3. hlavní příjemce uvedl neúplné, nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo jiné skutečnosti ve veřejné soutěži nebo ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, při uzavření smlouvy nebo na základě informačních povinností během řešení projektu a po jeho ukončení s úmyslem získat podporu nebo jinou výhodu,
4. hlavní příjemce porušil některou z povinností podle článku 4, přičemž pokud hlavního příjemce vyzval k nápravě, odstoupí poskytovatel od Smlouvy až po marném uplynutí stanovené lhůty k nápravě,
5. hlavní příjemce porušil opakovaně 3x některou z povinností, u kterých nejsou dány lhůty pro jejich plnění, ale jejich plnění je podmíněno jinými skutečnostmi,
6. hlavní příjemce anebo další účastník byl pravomocně odsouzen pro trestný čin týkající se splnění podmínek pro poskytnutí podpory,
7. další pokračování na řešení projektu pozbude účelnosti, zejména z důvodu paralelního řešení stejného nebo obdobného projektu jiným příjemcem s lepšími výsledky, a to i v jiném programu nebo u jiného poskytovatele, anebo z důvodu zastarání očekávaných výsledků projektů v důsledku existence jiných lépe využitelných metod a postupů, a pokud příjemce o těchto skutečnostech věděl nebo vědět měl (v pochybnostech se použije obdobné ustanovení o výpovědi),
8. je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům v důsledku skutečností hlavním příjemcem zaviněných (v pochybnostech se použije obdobné ustanovení o výpovědi) nebo
9. u příjemce byly na základě provedení některého z kontrolních procesů závažné finanční nesrovnalosti nebo podvod.

**V**

1. Poskytovatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy porušení povinností hlavním příjemcem bylo způsobeno výlučně nedodržením povinností poskytovatele.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného a odůvodněného oznámení o odstoupení hlavnímu příjemci.
3. Odstoupením od Smlouvy nastávají jeho účinky uvedené v § 2004 a 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 9

Příjmy z projektů

1. Příjmy z projektů jsou jakékoliv příjmy příjemce v souvislosti s řešením projektu s výjimkou veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, které by za jiných okolností neměl, a s kterými se v průběhu řešení projektu nebo po jeho ukončení primárně nepočítá. Mezi příjmy z projektů se tudíž nezahrnují příjmy z deklarovaných výsledků. Jedná se tak o výhodu, které by se měl příjemce zbavit tak, že příslušnou částku odpovídající takovému příjmu z projektu odvede poskytovateli.
2. Mezi příjmy z projektů lze zahrnout zejména
3. úroky z příslušné části finančních prostředků z poskytnuté podpory po tu dobu, co je uložena na účtu příjemce,
4. jakékoliv komerční využití či jiné zpeněžení majetku pořízeného z podpory, který již nelze využít k samotnému řešení projektu a
5. sankce dodavatelům, včetně těch neuplatněných, při pořizování zboží či služeb za účelem řešení projektu popř. jiná náhradní plnění (např. slevy za pozdní dodání).
6. Příjemce je povinen si zároveň počínat jako řádný hospodář při generování příjmů, tj. nezamezovat jejich získávání, pokud by tak nečinil ani v případě, že by se jednalo o příjmy, které s projektem nesouvisí. Opačný postup bude posuzován jako porušení pravidel veřejné podpory. Pokud příslušná banka příjemce úroky neposkytuje, musí příjemce prokázat, že je tato skutečnost součásti běžně nabízeného produktu i ostatním klientům a nejedná se o ad hoc účelovou dohodu mezi příjemcem a bankou.
7. Kalkulaci příjmů z projektů popř. uvedení důvodů jejich neexistence za příslušný rok uvede hlavní příjemce do průběžné či závěrečné zprávy a odvede je poskytovateli nejpozději do 15. února roku následujícího na účet 6015-3125001/0710. Kalkulace nemusí přesně odpovídat realitě, pokud by příjemce musel vynaložit takové úsilí, které by bylo nepřiměřeně časově a administrativně nákladné v poměru ke zjištěnému výsledku. Příjemce nicméně v takových případech podle předchozí věty zvolí alespoň takovou jednoduchou metodu výpočtu, která se realitě blíží s tím, že hlavním smyslem takové úpravy je povinnost příjemce zbavit se této výhody, jak je uvedena v odst. 1.
8. Za období pro odvod těchto příjmů z projektů se považuje doba řešení projektu a doba 3 let po ukončení řešení.
9. Pokud dojde k příjmům, které byly generovány z majetku pořízeného z podpory v té části, ve které mají být využity k řešení projektu, považují se tyto příjmy za nepovolené s důsledkem porušení rozpočtové kázně příjemce.
10. Povinnost odvádět se nevztahuje na příjmy, které nedosáhnou za příslušný kalendářní rok 200,- Kč v jednom projektu u jednoho příjemce.

Část C - Poskytování informací, mlčenlivost a předkládání zpráv

Článek 10

Poskytování informací a mlčenlivost

1. Poskytovatel zajistí předávání relevantních informací do IS VaVaI v souladu s hlavou VII ZPVV a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Za tímto účelem si od příjemce dle potřeby takové informace vyžádá, pokud je již neobdržel na základě jiných skutečností.
2. Všechny informace vztahující se k řešení projektu a k výsledkům projektu jsou považovány za důvěrné s výjimkou informací poskytovaných do IS VaVaI nebo informací, které je poskytovatel povinen poskytnout jiným orgánům státní správy, soudním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout relevantní informace jiným poskytovatelům nebo jiným orgánům státní správy za účelem efektivního výkonu činností v souvislosti s poskytováním podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích.
3. Smluvní strany zajistí mlčenlivost o všech důvěrných informacích, a pokud byly na základě Smlouvy postoupeny třetí straně, zajistí, aby tyto třetí strany zachovávaly mlčenlivost o těchto informacích, které jim byly poskytnuty jako důvěrné, a používaly je jen k účelům, k nimž jim byly předány.
4. Předchozí odstavec se nevztahuje na informování veřejnosti o tom, že projekt resp. jeho výstupy a výsledky byl nebo je spolufinancován z prostředků poskytovatele a příjemce zároveň postupuje v souladu s dokumentem **„Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR“**.
5. Poskytovatel má právo na bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné právo předkládat, rozmnožovat a rozšiřovat vědecké, technické a jiné články z časopisů, konferencí a informace z ostatních dokumentů týkajících se projektu, uveřejněných příjemcem nebo s jeho souhlasem.
6. Pokud je předmět řešení projektu předmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti, smluvní strany poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zákon.
7. Smluvní strany jsou povinnosti zachovávat mlčenlivost zproštěny,
8. pokud se obsah informací, které jim byly poskytnuty jako důvěrné, stane veřejně přístupným, a to na základě jiných činností prováděných mimo rámec Smlouvy nebo na základě opatření, která nesouvisí s řešením projektu, nebo
9. pokud byl požadavek zachovávat mlčenlivost odvolán těmi, v jejichž prospěch byla tato povinnost stanovena.

Článek 11  
Předkládání zpráv

1. Hlavní příjemce předkládá v průběhu řešení projektu a po jeho skončení tyto zprávy:
2. průběžnou zprávu o postupu řešení projektu za každý rok řešení,
3. mimořádnou zprávu na základě písemné žádosti poskytovatele, zejména v případě jeho podezření porušování výše uvedených povinností příjemcem,
4. závěrečnou zprávu o řešení projektu spolu s implementačním plánem,
5. zprávu o implementaci výsledků.
6. Závěrečná zpráva nahrazuje průběžnou zprávu za poslední rok či poslední etapu řešení projektu.
7. Pokud ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích vychází termín ukončení etapy ve lhůtě kratší než 3 měsíce po začátku řešení projektu anebo 3 měsíce před termínem ukončení řešení projektu, povinnost předložit tuto zprávu je splněna až předložením následující průběžné nebo závěrečné zprávy. U veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích s dobou řešení kratší 13 měsíců (včetně) hlavní příjemce předkládá pouze závěrečnou zprávu. Tímto odstavcem není dotčena povinnost předložit v termínu dle odstavce 1 finanční část zprávy.
8. Zpráva se považuje za předloženou, pokud je doručena na adresu poskytovatele a obsahuje veškeré povinné náležitosti a jsou k ní přiloženy další povinné dokumenty, zejména je k průběžné (pokud býti má) nebo závěrečné zprávě přiložen implementační plán.
9. Způsob, forma a další podmínky vypracování a předkládání zpráv a dalších podkladů příjemcem jsou stanoveny v příslušném hodnotícím procesu, zejména směrnice SME-12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv.

Část D - Vlastnictví majetku, práva k výsledkům a využití výsledků

Článek 12  
Vlastnictví majetku

1. Vlastníky majetku potřebného k řešení projektu jsou ve smyslu § 15 ZPVV hlavní příjemce a další

účastníci, kteří si uvedený majetek pořídili nebo ho při řešení projektu vytvořili.

F-211, Verze 4

Veřejný Strana 15/23

1. Je-li příjemcem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, je vlastníkem takového majetku Česká republika.
2. Je-li příjemcem organizační složka územního samosprávného celku, je vlastníkem takového majetku územní samosprávný celek.

Článek 13

***Implementační plán výsledků projektu a Smlouva o využití výsledků***

1. Návrh implementačního plánu výsledků projektu s výjimkou plnění veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích předkládá příjemce společně se závěrečnou zprávou jako její přílohu, popř. i společně s průběžnou zprávou jako její přílohu, pokud bylo výsledku dosaženo během řešení projektu. Návrh implementačního plánu výsledků projektu musí zahrnovat zejména všechny nároky na práva k výsledkům projektu a návrhy na využití výsledků projektu v časovém harmonogramu a shrnout veškeré skutečnosti z předchozích zpráv včetně těch, kterými se příjemce nehodlá dále komerčně ani výzkumně zabývat, a další povinné náležitosti uvedené ve formuláři pro implementační plán, který je součástí směrnice **SME-12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv**. Návrh implementačního plánu výsledků projektu musí být vypracován v souladu s podmínkami Smlouvy a se Závaznými parametry řešení projektu.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo sledovat plnění implementačního plánu výsledků po celou dobu jeho platnosti, min. však po dobu 3 let od dosažení výsledku, bylo-li výsledku dosaženo v průběhu řešení projektu, nejpozději však do 3 let po ukončení řešení projektu, a to zejména na základě příjemcem předkládaných zpráv o implementaci v souladu s příslušným hodnotícím procesem.
3. Smlouva o využití výsledků obsahuje zejména
4. název a identifikační údaje projektu,
5. vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu,
6. úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle § 16 ZPVV,
7. způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení řešení projektu,
8. rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů,
9. sankce za porušení smlouvy a
10. datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.
11. Smlouva o využití výsledků musí být uzavřena v souladu s podmínkami Smlouvy.
12. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Smlouvy o využití výsledků a kontrolu její úplnosti.

**V**

Článek 14

Práva k výsledkům projektu a jejich ochrana

1. Všechna práva k výsledkům projektu, který není veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích, patří hlavnímu příjemci a dalším účastníkům. Každému z těchto subjektů patří příslušná část výsledku podle Smlouvy o účasti na řešení projektu za předpokladu, že toto rozdělení respektuje zákaz nepřímé státní podpory dle Rámce (srov. např. kapitola 2.2 Rámce).
2. Jde-li o výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, který nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, je vlastníkem výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití výsledků je možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
3. Jde-li o výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, potom hlavní příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. Hlavní příjemce má nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů projektu. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele.
4. Hlavní příjemce ručí za právní nezávadnost projektu, tj. ručí za to, že výsledky projektu nezasahují do práv k předmětům duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob, a to pro jakékoliv využití výsledků projektu v České republice i v zahraničí. Záruky působí i ve vztahu k dalším účastníkům.
5. Hlavní příjemce může zveřejnit informace o výsledcích projektu, ke kterým má majetková práva, pokud jejich zveřejněním není dotčena jejich ochrana, postupuje podle **Pravidel pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR** a pokud o svém záměru zveřejnění v dostatečném předstihu informoval další účastníky.

Článek 15

Využití a poskytování výsledků

1. Podrobnosti využití výsledků projektu budou stanoveny v implementačním plánu výsledků projektu a ve smlouvě o využití výsledků.
2. Při poskytování výsledků projektu je příjemce povinen dodržet ustanovení § 16 ZPVV.
3. V případě nevyužití výsledku podle odstavce 2 nebo 3 způsobem a v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků, je hlavní příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky k využití výsledků za nediskriminujících podmínek všem zájemcům.
4. Příjemce je oprávněn poskytnout výsledky, které nejsou výsledkem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, pouze za úplatu minimálně ve výši odpovídající jeho tržní ceně. Pokud tato nelze objektivně zjistit, postupuje příjemce jako řádný hospodář tak, aby získal co nejvyšší

možnou protihodnotu, kterou je možné zpravidla stanovit součtem nákladů na dosažení výsledku a přiměřeným ziskem. Při poskytování výsledků subjektu, který se podílel na podpoře z neveřejných zdrojů, bude výše úplaty za poskytnutí výsledků snížena o výši neveřejné podpory poskytnuté tímto subjektem.

Část E - Náklady, hodnocení a kontroly

Článek 16

Uznané náklady projektu

1. Všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem jako podpora na řešení projektu výzkumu a vývoje mají charakter účelově určených finančních prostředků.
2. Uznané náklady musí být
3. vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s řešením projektu,
4. způsobilými náklady,
5. prokazatelně zaplaceny příjemcem (tato podmínka se nevztahuje na vyúčtování odpisů a na zásoby zakoupené před zahájením projektu), bez ohledu na dobu splatnosti stanovenou mezi příjemcem a dodavatelem,
6. doloženy průkaznými doklady,
7. přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a
8. vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro řešení projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu),

přičemž splnění těchto podmínek se prokazuje v rámci hodnotících a kontrolních procesů popř. na žádost poskytovatele.

1. Za uznaný náklad se nepovažuje poskytnuté plnění mezi hlavním příjemcem a dalšími účastníky navzájem. Za uznaný náklad se nepovažují rovněž náklady se zdanitelným plněním mezi dnem, ve kterém nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, a mezi dnem, ve kterém dojde v souladu se **SME-07 Změnová řízení projektů** ke schválení takové přeměny, ledaže příjemce požádal včas o souhlas s přechodem práv a povinností při takové přeměně podle § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a pozdní schválení bylo zapříčiněno výhradně z důvodů na straně poskytovatele.
2. Pokud dojde k nabytí účinnosti Smlouvy ke dni pozdějšímu, než je den uvedený jako začátek řešení projektu v Závazných parametrech řešení projektu, bude na náklady spotřebované na řešení projektu mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady spotřebované po nabytí účinnosti Smlouvy.
3. Na každý náklad se pohlíží tak, jakoby byl financován z poskytnuté podpory a neveřejného zdroje v poměru podle míry poskytnuté podpory daného účastníka v daném roce.
4. V případě, že ze Závazných parametrů řešení projektu vyplývá závazek dosažení dvou a více výsledků v rámci řešení projektu, pro účely Smlouvy se považuje výše poskytnuté podpory potřebná k dosažení každého jednotlivého výsledku podpora vypočtená podle vzorce, kde hodnota výsledku je rovna hodnotě bodů[[2]](#footnote-2) tohoto výsledku vynásobeného podílem celkové podpory ku celkovým bodům všech deklarovaných výsledků. Pokud příjemce v návrhu projektu, případně ve zprávách překládaných poskytovateli rozděluje náklady k jednotlivým výsledkům, stanoví poskytovatel hodnotu výsledků na základě těchto údajů.
5. O všech vynaložených nákladech projektu je příjemce povinen vést oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a v případě daňové evidence oddělenou evidenci příjmů a nákladů projektu.
6. V případě, že příjemce je plátcem daně z přidané hodnoty a má nárok na odpočet daně dle Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nelze tuto daň z přidané hodnoty považovat za uznaný náklad.
7. Veškeré náklady musí prokazatelně souviset s předmětem projektu, dále musí být přiřazeny ke konkrétní činnosti v rámci projektu a také ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje, tj. na aplikovaný výzkum nebo na experimentální vývoj, a na vyžádání poskytovatele doloženy.
8. Sníží-li se výše uznaných nákladů, sníží se úměrně i maximální výše podpory při zachování stanovené míry podpory.
9. V případě, že příjemce pořizuje pro účely řešení projektu hmotný či nehmotný majetek nebo služby a zároveň nelze aplikovat výjimku podle § 8 odst. 5 ZPVV (specifikace v návrhu projektu), je povinen postupovat podle příslušných ustanovení ZVZ, vždy bez ohledu na míru či výši poskytnuté podpory.

Článek 17

***Jednotlivé kategorie způsobilých nákladů a podmínky jejich uznatelnosti***

1. Veškeré jednotlivé typové náklady neuvedené v tomto článku se považují za nezpůsobilé a nemohou být tudíž ani uznané.
2. Způsobilé náklady se vykazují v těchto položkách: a) osobní náklady, b) investice,
3. náklady na subdodávky,

**V**

1. ostatní přímé náklady a
2. nepřímé náklady.
3. **Osobní náklady** zahrnují náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a další zákonné povinnosti zaměstnavatele nebo povinnosti zaměstnavatele vyplývající z platných vnitřních předpisů (např. fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fond, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, apod.). Odměny mohou být vypláceny jen pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci podle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce a podílí se na řešení předmětného projektu (tj. prokazatelně pracují na projektu částí svého úvazku). Tyto náklady jsou uznatelné jen do výše **nepřevyšující maximální roční součet dvou měsíčních platů za práci na projektu dle platného mzdového/platového výměru nebo smlouvy o mzdě**. Mzdy nebo platy, odměny z dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce. V případě náhrad jsou způsobilými náklady náhrady za dovolenou a nemoc (a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu). Osobě samostatně výdělečně činné jakožto samostatnému příjemci náleží odměna za činnost při řešení návrhu projektu, pokud odpovídá hodinové sazbě zaměstnanců s obdobnou kvalifikací či zkušeností (je v místě a čase obvyklá).
4. **Investice** zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který lze odepisovat podle zákona o dani z příjmu. Za způsobilé náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku potřebného pro řešení projektu je považována pouze ta část pořizovací ceny investice, která je rovna výši odpisů odpovídající délce trvání projektu, v rozsahu jeho využívání a době využívání pro potřeby řešení projektu vypočtené pomocí zavedených účetních postupů. Při odepisování lze použít účetní nebo daňové odpisy. V případě, že budou využity účetní odpisy, délka odepisování nesmí být kratší než doba stanovená u daňových odpisů a výše ročních odpisů nesmí být vyšší než výše odpisů stanovená dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).
5. **Náklady na subdodávky** představují náklady vzniklé v přímé souvislosti s výzkumnou činností při řešení projektu, tj. přenesení části výzkumné činnosti projektu na dodavatele. Dodavatelem subdodávek nesmí být člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec příjemce nebo osoba spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) s příjemcem. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení; to neplatí ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde tyto náklady může poskytovatel v souladu se ZVZ omezit věcně v zadávacích podmínkách.
6. **Ostatní přímé náklady** zahrnují

a) náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, která jsou deklarovaným výsledkem projektu (zejména související poplatky, překlady, rešerše, náklady na patentového zástupce) a náklady na ochranu již vznesených práv k duševnímu vlastnictví potřebného k řešení projektu,

b) další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek,

1. náklady na provoz, opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití majetku pro projekt,
2. část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a není zahrnut do kategorie investice tohoto projektu, Podíl odpisů na projekt je možné počítat jak z účetních odpisů, tak z odpisů dle zákona o daních z příjmů, přičemž účetní odpisy nesmí být vyšší, než odpisy dle zákona,
3. cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, pokud se služební cesty účastní zaměstnanec s úvazkem na projektu (náklady na pracovní pobyty, konferenční poplatky), a s tím spojené cestovní náhrady podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přičemž musí být prokazatelný přínos cesty pro řešení projektu, anebo pracovní cesta je již deklarována ve schváleném návrhu projektu a to ve výši nákladů na odpovídajících nákladům na přiměřený způsob hromadné dopravy, a
4. stipendia uvedená v § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), resp. jeho poměrnou část, pokud student provádí činnost podle tohoto ustanovení i mimo příslušný projekt.

Za podmínek existence vnitřního předpisu, prokázání prvotními účetními doklady, bez započtení zisku a dodržení všech principů uvedených v této části, lze uznat rovněž plnění mezi organizačními složkami příjemce (tzv. vnitrofaktury).

1. **Nepřímé náklady** jsou náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, resp. pouze jejich část určená podle některé z následujících metod, např. administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích. Nepřímé náklady se musí vztahovat k projektu a musí být vykazovány v souladu

a) s metodou vykazování skutečných nepřímých nákladů, tzv. metodou **„full cost“**, kdy organizace má již existující systém a vnitřní předpis, na jejichž základě přiřazuje jednotlivé nepřímé náklady danému projektu, takto vykázané nepřímé náklady musí být podloženy kalkulací, výstupy z účetnictví, patřičnými účetními doklady a výše nepřímých nákladů není limitována, nebo

b) metodou vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou **„flat rate“**, do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce, kdy takto vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat patřičnými účetními doklady, dokládá se však celková výše nepřímých nákladů organizace a jejich rozdělení na střediska/projekty/úseky apod.

Článek 18

***Přesun a změna uznaných nákladů projektu a podpory***

1. Uznané náklady a s tím související výše podpory poskytnuté na řešení projektu na celou dobu řešení projektu mohou být změněny v průběhu řešení maximálně o 50 % výše uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků uvedených ve Smlouvě, jak o nich poskytovatel rozhodl při vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
2. SME-07 Změnová řízení projektů stanoví postup smluvních stran v případě žádosti hlavního příjemce o změnu ohledně přesunu nebo změny uznaných nákladů projektu a výše podpory.

Článek 19

Kontroly a hodnocení

1. Poskytovatel je oprávněn provádět kdykoliv veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, postupem podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a v minimálním rozsahu stanoveném § 13 ZPVV. Poskytovatel postupuje podle těchto předpisů a podle směrnice **SME-22 Veřejnosprávní finanční kontrola**.
2. Poskytovatel je dále oprávněn provádět hodnotící procesy během řešení projektu i po jeho ukončení. Smluvní strany za tímto účelem postupují podle příslušných vnitřních předpisů poskytovatele.
3. Hlavní příjemce je povinen umožnit poskytovateli či jím pověřeným osobám provádět komplexní kontrolu podle tohoto článku a zpřístupnit svou účetní evidenci související přímo či nepřímo s projektem podle ustanovení § 8 odst. 1 ZPVV, a to kdykoli v průběhu řešení projektu nebo do deseti let od ukončení účinnosti této Smlouvy a poskytnout mu při ní potřebnou součinnost. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
4. Pokud si tak poskytovatel vyžádá, předloží hlavní příjemce při kontrole či hodnocení výše uvedené doklady i za dalšího účastníka, které si od něj v dostatečném předstihu obstará.
5. Příjemce bere na vědomí, že v průběhu realizace veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích může docházet k hodnocení odborným garantem. Hodnocení odborným garantem není považováno za kontrolní ani hodnotící proces, nepodléhá jejich příslušným pravidlům a ani je nijak nenahrazuje. Příjemce se s odborným garantem může dohodnout na místě provedení hodnocení, přičemž platí to, že nemá povinnost hodnocení odborným garantem umožnit. Příjemce zároveň bere na vědomí, že poskytovatel bude po odborném garantovi vyžadovat veškeré dokumenty s jeho hodnocením spojené, včetně ročního plánu, který do 14 kalendářních dnů po jeho obdržení zašle příjemci na vědomí.

ČÁST F - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Spory smluvních stran

**1.** Spory smluvních stran, vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány příslušným orgánem, resp. soudem.

Článek 21  
Změny smlouvy

**1.** Smlouva, včetně jejích příloh, může být doplňována, upravována a měněna pouze písemnými, po sobě číslovanými dodatky ke Smlouvě, podepsanými smluvními stranami, s výjimkou těch případů, které jsou uvedeny ve směrnici **SME-07 Změnová řízení projektů** (v příloze č. 2 této směrnice s názvem Typy změn u realizovaných projektů - způsob jejich posouzení hodnotícími orgány TA ČR) jako případy změn nevyžadující vyhotovení dodatku ke Smlouvě, kde změna nabývá platnosti a účinnosti zasláním schválení změny hlavnímu příjemci. Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.

1. Pokud dochází k jakýmkoliv změnám v návrhu projektu, které nejsou zároveň Závaznými parametry řešení projektu, příjemce o nich informuje poskytovatele až v následující průběžné či závěrečné zprávě a nepodává o nich oznámení či žádost o změnu ve smyslu článku 4 odst. 2 písm.
2. . Součástí informace o takové změně je i doba, kdy nastala, a odůvodnění.
3. Předchozí odstavec dopadá i na případy, kdy dojde ke vzniku výsledků, které nejsou uvedeny jako deklarované v Závazných parametrech řešení projektu, nicméně vznikají během řešení projektu za účelem dosažení těchto deklarovaných výsledků.

Článek 22

Ukončení platnosti Smlouvy

**1.** Platnost Smlouvy je ukončena po 3 letech ode dne ukončení řešení projektu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jejím prodloužení.

**2.** Platnost Smlouvy je ukončena rovněž výpovědí nebo odstoupením.

1. Doba platnosti Smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro vyhodnocení výsledků řešení projektu, včetně vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových pravidel, které není delší než 180 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu. Doba platnosti Smlouvy však nezahrnuje dobu řešení projektu, která předchází podpisu obou smluvních stran. Článek 16 odst. 4 není zněním tohoto odstavce dotčen.

**Příloha č. 3**

**SMLOUVA**

Číslo smlouvy: **2017TH03010299**

Smlouva o poskytnutí podpory

Smluvní strany:

**Česká republika - Technologická agentura České republiky**

se sídlem: **Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6**

IČ: **72050365**

zastoupená: **Petrem Očkem, předsedou TA ČR**

bankovní spojení: **Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1** běžný výdajový účet: **xxx** (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné,

**Embitron s.r.o.**

se sídlem: **Borská 55, 30100 Plzeň**

zapsána v **Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 15348**

IČ: **26361175**, DIČ: **CZ26361175**

zastoupená: **Ing. Karel Kraus, MBA**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

(dále jen „hlavní příjemce“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu o poskytnutí podpory**

(dále jen „Smlouva“)

**Preambule  
Článek 1**

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční́

podporu formou dotace za účelem jejího využití na dosazení deklarovaných výsledků a cílů̊

projektu a současně závazek hlavního příjemce použít tuto podporu a řešit projekt v souladu

s pravidly poskytnutí podpory a přílohou Závazné parametry řešení projektu.

1. Učelem podpory je dosaženı́ stanovených cı́lů projektu, tj. cı́lů uvedených v přı́loze Závazné

parametry řešení projektu.

**Předmět Smlouvy**

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční podporu formou dotace za Účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů

projektu a současně závazek hlavního příjemce použít tuto podporu a řešit projekt v souladu s pravidly poskytnutí podpory a přílohou Závazné parametry řešení projektu.

1. Účelem podpory je dosažení stanovených cílů projektu, tj. cílů uvedených v příloze Závazné parametry řešení projektu.

Článek 2

**Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů**

1. Maximální výše podpory činí xxx Kč (slovy: xxx korun českých), což je 60 % z maximální výše uznaných nákladů.
2. Maximální výše uznaných nakladu projektu je stanovena ve výši xxx Kč (slovy: xxx korun českých).

Článek 3

**Související dokumenty**

1. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha **Závazné parametry řešení projektu**, které jsou schváleným návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zákona c. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a obsahují označení hlavního příjemce a dalších účastníků, název a předmět řešení projektu, jméno, příjmení a případně akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele, časový plan řešení projektu včetně termínu zahájení a ukončení řešení projektu, cíle projektu, deklarované výsledky projektu, přístup k výsledkům projektu a kapacitám a rozdělení práv k výsledkům projektu. Závazné parametry řešení projektu rovněž obsahují tabulku uznaných nakladu projektu, která obsahuje jejich rozdělení na jednotlivé roky řešení projektu, míru podpory z uznaných nakladu a s tím související celková výše poskytované účelové podpory, včetně jejího rozdělení mezi hlavního příjemce a další účastníky projektu.
2. Další podmínky poskytnutí podpory a řešení projektu jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách (verze 4), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.
3. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Všeobecných podmínek či Závazných parametru řešení projektu, použijí se přednostně ustanovení Smlouvy, dale ustanovení Všeobecných podmínek a dále Závazných parametrů řešení projektu.

Článek 4

**Specifické podmínky**

1. Účelem tohoto článku je stanovit další podmínky, které jsou specifické pro výše uvedenou

veřejnou soutěž, a to nad rámec Všeobecných podmínek.

1. Nad rámec Všeobecných podmínek se stanovuje hlavnímu příjemci povinnost dle zákona c. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví zveřejnovat účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících, a to po celou dobu řešení projektu.
2. Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na zaklade jejíchž výsledku se Smlouva uzavírá, se článek 17 odst. 4 Všeobecných podmínek neuplatňuje, tedy z poskytnuté podpory není možné hradit investice.
3. Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na zaklade jejíchž výsledku se Smlouva uzavírá, se článek 17 odst. 6 písm. f) Všeobecných podmínek neuplatňuje, tedy z poskytnuté; podpory není možné hradit stipendia.
4. Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2017 (v případe zahájení řešení již v roce 2017, nejdříve však k 1. 11. 2017), zahrne tyto náklady do vyúčtování podpory za rok 2018.
5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu jednorázově na příslušný rok řešení ve výši uvedené v Závazných parametrech řešení projektu
6. pro první rok řešení do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a
7. u víceletých projektil pro druhý- a každý následující rok řešení do 60 kalendářních dnu od začátku příslušného kalendářního roku.

Článek 5

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel a hlavní příjemce obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.
2. Hlavní příjemce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že jím uvedené údaje, na jejichž základě je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru Smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, ze si Smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a ze byla sepsaná na zaklade jejich pravé a svobodné; vůle, proste omylů, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním znění smlouvy ve smyslu zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel.
6. Hlavní příjemce zároveň svým podpisem výslovně prohlašuje, že se seznámil se vsemi pravidly stanovenými Všeobecnými podmínkami.

Podpisy smluvních stran

Poskytovatel:

V Praze, dne

Očko Petr  
předseda TA ČR

Embitron s.r.o.

V , dne

Ing. Karel Kraus, MBA

1. Smlouva o fungování Evropské unie [↑](#footnote-ref-1)
2. Výsledky P,N,Z,F,G,H,R,V - 100 bodů , X - 20 bodů (pouze v případě, pokud půjde o přihlášku P či o přihlášku F - 100 bodů). [↑](#footnote-ref-2)