Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci výzvy číslo 10 IROP

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi následujícími smluvními stranami

Smluvní strany

Nemocnice Na Homolce

| Adresa: | Praha 5, Motol, Roentgenova 37/2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpovědný zástupce: | Ing. Pavel Jirka, vedoucí ONVZ |  |  |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka | DIČ: | CZ00023884 |
| Číslo účtu: |  | IČ: | 00023884 |

dále jen Objednatel

a

ML Strategy s.r.o.

| Místo podnikání: | Krátká 17, 34562 Holýšov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpovědný zástupce: | Ing. Petra Lavičková, jednatelka |  |  |
| Bankovní spojení: | FIO banka | DIČ: | CZ03978427 |
| Číslo účtu: |  | IČ: | 03978427 |

dále jen Zhotovitel

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.8.2017 smlouvu dílo, jejímž předmětem bylo zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci do výzvy číslo 10 IROP.

  - V rámci výše uvedené smlouvy o dílo byl v bodě 2.1 stanoven termín na poskytnutí studie proveditelnosti do 29.9.2017 do 12:00 hod. a žádosti o dotaci do 15.10.2017 do 12:00 hod.

  - V rámci zajištění podkladů pro studii proveditelnosti došlo ke zpoždění se zpracováním podkladů pro opatření v oblastech „nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí“ a „nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací“. Prodlení ve zpracování studie bylo způsobeno vzájemnou komunikací a konkretizací rozsahu a architektury technického návrhu řešení.

  - Smluvní strany se tímto dohodly, vedeny snahou realizace obsahu předmětné smlouvy o dílo, na uzavření tohoto Dodatku.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění v části poskytnutí studie proveditelnosti a žádosti o dotaci do výzvy číslo 10 IROP dle ustanovení 2.1 a snížení celkové a konečné cena za provedení díla dle ustanovení 3.1. výše uvedené smlouvy o dílo.

  - Původní znění ustanovení 2.1 smlouvy o dílo: „Zhotovitel se zavazuje poskytnou Objednateli studii proveditelnosti do 29.9.2017 do 12:00 hod. a žádost o dotaci do 15.10.2017 do 12:00 hod.“

  - Původní znění ustanovení 3.1. smlouvy o dílo: „Celková a konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 250 000 Kč bez DPH (slovy dvěstěpadesát-tisíc-korun-českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle právního předpisu. Cena je složena z těchto dílčích částí:

- 240 000 Kč bez DPH za zpracování studie proveditelnosti,

- 10 000 Kč bez DPH za zpracování žádosti o dotaci.“

  - Nové znění ustanovení 2.1 smlouvy o dílo: „Zhotovitel se zavazuje poskytnou Objednateli studii proveditelnosti do 10.10.2017 do 12:00 hod. a žádost o dotaci do 6.11.2017 do 12:00 hod.“

  - Nové znění ustanovení 3.1. smlouvy o dílo: „Celková a konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 237 500 Kč bez DPH (slovy dvěstětřicetsedmtisíc-pětset-korun-českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle právního předpisu. Cena je složena z těchto dílčích částí:

- 228 000 Kč bez DPH za zpracování studie proveditelnosti,

- 9 500 Kč bez DPH za zpracování žádosti o dotaci.“

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

  - Všechna ustanovení smlouvy o dílo nejsou uzavřením tohoto dodatku nijak dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

  - Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, že si ho před podpisem přečetly, že obsahu dodatku zcela rozumí a s celým jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

| Zhotovitel V Holýšově dne 25.9.2017 | Objednatel V Praze dne 25.9.2017 |
| --- | --- |
| ............................................... Ing. Petra Lavičková, za Zhotovitele | ............................................... Ing. Pavel Jirka za Objednatele |