Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce Suchá nádrž Jelení, OHO (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 22.2.2017, mezi smluvními stranami

Objednatel	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	Společnost „Nádrž Jelení, OHL – POHL – MTS“

název	OHL ŽS, a.s.

IČO:	46342796

DIČ:	CZ6342796

Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

jako „Vedoucí společník“ oprávněný vystupovat a jednat jménem Společnosti „Nádrž Jelení, OHL – POHL – MTS“

název	Metrostav , a.s.

IČO:	00014915

DIČ:	CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku:	Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jako „Společník“

název	POHL cz, a.s.

IČO:	25606468

DIČ:	CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku:	Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

jako „Společník“

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl.5.  Doba plnění	-   v bodě 5.5. se mění dílčí termíny plnění, nově znějí takto:

- Dílčí termíny:	dokončení železobetonových konstrukcí SO03 „Sdružený objekt“	31.5.2018

- dokončení SO 07 „Dopravní řešení“	31.5.2018

Smluvní strany se dohodly, že posunutí dílčích termínů plnění nemá vliv na změnu ceny díla. Zhotovitel tak nemůže v souvislosti s posunutím dílčích termínů vykazovat vůči objednateli související, vedlejší a ostatní náklady na dočasné práce a pomocné konstrukce, které mohou vzniknout. Mezi tyto práce jsou zahrnuty zejména instalace a nájmy dopravního značení, čerpání vody, montáže, demontáže a nájmy lešení a jiných dočasných konstrukcí.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	-   v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 	148 495 924,35 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č.1	2 991 960,42 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1                      	 - 3 042 300,-    Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	  148 445 584,77 Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Změna ceny díla je stanovena v souladu se Změnovým listem č.1 ze dne 24.11.2017.

čl. 21. Závěrečná ustanovení	-   body 21.12. a 21.13. se ruší a nově znějí takto:

- 21.12.	Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

- 21.13.	Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	4.12.2017					v Ostravě dne  30.11.2017

Ing. Jiří Pagáč

generální ředitel