DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

#### Obchodní firma: DIAMO, státní podnik

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,

## Zastoupený Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČO: 00002739

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

## DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: TALPA – RPF, s.r.o.

Sídlo: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava

Zastoupená: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

Zástupce pro věci technické:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, osoba pověřená vedením a koordinací stavby – držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby

xxxxxxxxxxxxxx, osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stále přítomná na stavbě

IČO: 64615391

DIČ: CZ64615391, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

**I.**

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“ reg. č. D/500/26000/00100/17/00 (dále jen „Smlouva o dílo“).

**II.**

V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba realizace prací nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce), neboť jsou ty nezbytně nutné k dokončení I. etapy stavby. Zároveň dochází k částečnému snížení objemu prací proti původně sjednanému rozsahu díla (méněpráce).

1. Vícepráce

* obetonování potrubí na shybce č. 1 v areálu prameniště (požadavek správce prameniště)
* na délce 56,44 m (v úseku kolem šachtice Š 13) vzhledem k havarijnímu stavu komunikace provedení obnovy podkladních vrstev komunikace v celé šíři (v projektové dokumentaci bylo uvažováno s obnovou podkladních vrstev pouze v šíři výkopu tj. 1,2 m)
* odstranění vyšší původní asfaltové vrstvy (při realizaci bylo zjištěno, že výška původní asfaltové vrstvy je 100 mm – oproti v projektové dokumentaci uváděným 50 mm)

1. Méněpráce

* použití 3 ks shybek na odtokovém potrubí - s ohledem na nemožnost zjištění výškových poměrů křižovaných stávajících podzemních sítí (vedení) bylo dle projektové dokumentace na trase navrhovaného odvodu vod v případě výškové kolize uvažováno s použitím celkem 5 ks shybek na potrubí s tím, že přesné množství skutečně použitých shybek bude upřesněno při realizaci stavby
* křížení trasy potrubí s plotem bylo provedeno podkopem – z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat rozebrání části plotu a jeho zpětná rekonstrukce
* v rámci realizace odtokového potrubí bylo provedeno kácení stávající zeleně v menším rozsahu, než uváděla projektová dokumentace
* nebylo použito pažení výkopu u cílové jámy a v trase potrubí na celkové délce cca 20 m
* změna řešení křížení trasy potrubí se stávajícím plynovodem dle požadavku správce VTL plynovodu

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v úplném a závazném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na str. 25 – 27. Jednotkové ceny jednotlivých položek víceprací a méněprací vycházejí z nabídky zhotovitele ze dne 9. 5. 2017 podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“, která byla podkladem pro uzavření Smlouvy o dílo.

Tyto změny se zároveň promítly i do ceny a doby plnění díla.

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 1) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:

**Článek IV. Doba plnění odst. 4 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

1. Dílo bude probíhat po etapách.

* Dílčí termíny dokončení a předání I. etapy - Odvedení vod z rybníků jsou:
* realizace odtokového potrubí **do 31.12.2017**
* obnova asfaltové komunikace **do 30.4.2018**
* konečné terénní úpravy v areálu prameniště včetně rozprostření ornice a osetí **do 30.5.2018**
* obnova štěrkové komunikace v úseku od viaduktu po šachtici Š 22 **do 31.12.2018**
* Dílčí termín dokončení a předání díla II. etapy – SO 01, SO 02 a výsadba dřevin dle SO 03 je **do 31.12.2018.**
* Termín dokončení a předání SO 03 – pětiletá údržba je **do** **31.12.2023.**

**Článek V. Cena díla odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele, více a méně prací a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:

## Celková cena bez DPH činí: 9 458 843,34 Kč

## Slovy: devětmiliónůčtyřistapadesátosmtisícosmsetčtyřicettři korun

## třicetčtyři haléřů

Aktualizovaný úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou této smlouvy.

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění.

**Článek XVII. Seznam příloh se mění takto:**

Časový a finanční harmonogram stavebních prací se nahrazuje přílohami Dodatek č. 1 – Časový harmonogram a Dodatek č. 1 – Finanční harmonogram

Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nahrazuje přílohou Dodatek č. 1 – Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

**III.**

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne: ……………………… V ....................... dne: …………………

……………………………………….. ………………………………………….

Ing. Josef Havelka Ing. Čestmír Kus

vedoucí odštěpného závodu ODRA jednatel