**Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: 804-2016-OÚaHR/OIV**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Objednatel:**  **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 111

IČ: 00262340

DIČ: CZ 00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.,**

 Zastoupený: Ing. Ladislav Šimek - jednatelem společnosti

 se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

 tel.: 604 300 968

 IČ: 482 66 230

 DIČ: CZ48266230

 bankovní spojení: KB Liberec

 číslo účtu: 9000803 - 461 / 0100

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

 dále jen **„zhotovitel“**

#  **Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ev.č. 804-2016-OÚaHR/OIV na akci:

„**Výstup Pod Baštou v Jablonci nad Nisou“**

Důvodem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je dopracování stavebního objektu Přeložka plynovodu NTL do stupně prováděcí dokumentace (dále jen DPS) za účelem projednání se správcem plynárenského zařízení.

DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 8 paré a 1x na CD nosiči v el.podobě ve formátu pdf a dwg

# **Termín plnění**

**Původní text z dodatku č.1:**

Termín dodání studie do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo

Termín dodání DÚR do 1 měsíce od dokončení studie

**se nahrazuje textem:**

Termín dodání DPS do 1 měsíce od podpisu dodatku č.2 smlouvy o dílo

# **Cena za dílo:**

**Původní text z dodatku č.1 :**

Cena za DÚR bez DPH 465 000,- Kč

Cena za studii bez DPH 79 500,- Kč

Cena celkem bez DPH 544 500,- Kč

DPH 21% 114 345,- Kč

Cena celkem vč. DPH 658 845,- Kč

 **Se nahrazuje textem:**

Cena za DÚR bez DPH 465 000,- Kč

Cena za studii bez DPH 79 500,- Kč

Cena za DPS plynovodu 39 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 583 500,- Kč

DPH 21% 122 535,- Kč

Cena celkem vč. DPH 706 035,- Kč

# **Závěrečná ustanovení**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V Jablonci n.N., dne …………………………… V Liberci, dne 4.12.2017

………………………………………………….. ………………………………………………………….

 Ing. Otakar Kypta Ing. Ladislav Šimek

 vedoucí odboru územního a jednatel

 hospodářského rozvoje

 ……………………………………..

 JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

 náměstek primátora

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka,

 vedoucí oddělení investiční výstavby