****

**DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Oprava střechy – GAS Komenského nám. 1619, Říčany**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: *194/2017/SOD*

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení |  |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *skjbfwd* |
| tel.: | *602125786* |
| Email: | *Jan.vazny@ricany.cz* |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | *Lerson s.r.o.* |
| místo podnikání: | *Kpt. Fechtnera 454/6, 500 09 Hradec Králové* |
| Korespondenční adresa | *Kpt. Fechtnera 454/6, 500 09 Hradec Králové* |
| zastoupený: | *Petr Chládek, jednatel* |
| bankovní spojení | *[………….…]* |
| číslo účtu: | *[………….…]* |
| IČO: | 02145740 |
| DIČ: | CZ02145740 |
| Identifikátor datové schránky |  |
| tel.: | *605 345 933* |
| email | *lerson@lerson.cz* |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.6.2017 smlouvu o dílo č. 194/2017/SOD „Oprava střechy – GAS Komenského nám. 1619, Říčany“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č……………………..ze dne ………….2017 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 194/2017/SOD (dále jen „dodatek“):

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce dané skutečnostmi vyvolanými zjištěným stavem předmětu díla při jeho zhotovení, dále prodloužení termínu dokončení díla s tímto související.

# Termín realizace

* 1. Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:

**Původní text Čl. 3, odst.3.2.2. se nahrazuje novým textem**:

* + 1. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí střechy 2 a 3 do 100 dnů od předání staveniště, střecha 1 do 120 dnů od předání staveniště.

# Cena díla

* 1. Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt | Vícepráce bez DPH | Vícepráce s DPH | Méněpráce bez DPH | Méněpráce s DPH | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| *S1* | *676.297,75 Kč* | *818.320,27 Kč* | *-199.054,80 Kč* | *-240.856,29 Kč* | *477.249,97 Kč* | *577.463,99 Kč* |
| *S2* | *0 Kč* | *0 Kč* | *0 Kč* | *0 Kč* | *0 Kč* | *0 Kč* |
| *S3* | *0 Kč* | *0 Kč* | *0 Kč* | *0 Kč* | *0 Kč* | *0 Kč* |
| CELKEM | *676.297,75 Kč* | *818.320,27 Kč* | *-199.054,80 Kč* | *-240.856,29 Kč* | *477.249,97* | *577.463,99* |

* 1. Původní text Čl. 4, odst 4.1. se nahrazuje novým textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla, v rozsahu prací uvedených v závazné nabídce zhotovitele, je stanovena jako cena smluvní, pevná a maximálně přípustná, jež nebude za žádných okolností zhotovitelem překročena, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty předepsané zákonem, a činí:

* 1. Cena bez DPH ve výši *5.105.242,97* **Kč**
  2. DPH ve výši *1.072.101,02* **Kč**
     1. Celková cena včetně DPH ve výši *6.177.343,99* **Kč**., dále jen „cena“.

# Článek 4 Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
  2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
  3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
  4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku č.1 SOD dnem jeho podpisu.
  5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č.1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dodatku č.1 SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č.1 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
  6. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

|  |  |
| --- | --- |
| V Říčanech, dne [………….…] | V  [………….…] dne [………….…] |
| za objednatele: | za zhotovitele: |
| ………………………………. | ……………………………… |
| Mgr. Vladimír Kořen, starosta | [………….…] |