750/4250/17/1

**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 02.10.2017 pro zhotovení stavby**

**„Rekonstrukce ulice U Cihelny v Třeboni“**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: 750/4250/17

Číslo zakázky zhotovitele: 841/HC/52/2017

1. **Smluvní strany**

 **Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

# IČ: 00247618

# DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

 Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

 **Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupený: xxxxx, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci

a xxxxx, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

xxxxx,

 xxxxx

IČ: 608 38 744

DIČ CZ60838744

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

 uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.10.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

**I.**

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 02.10.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice U Cihelny v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Rada města svým usnesením č. 902/2017-88 ze dne 29.11.2017 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4250/17 ze dne 02.10.2017 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice U Cihelny v Třeboni“, se společností STRABAG a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 21.12.2017 a provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 244.308,08 Kč bez DPH (295.612,78 Kč včetně DPH) podle Změnového listu č. 1.

**II.**

1. Tímto dodatkem se smluvní strany, s odkazem na změny dle Změnového listu č. 1 (viz příloha), dohodly na změně konečného termínu dokončení díla specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje nejpozději do 21.12.2017.
2. Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (viz příloha), takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 02.10.2017 vč. DPH | 2.950.790,37 Kč |
| Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz příloha) | 295.612,78 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn - méněprací a víceprací - dle tohoto dodatku)  | 3.246.403,15 Kč |

**III.**

* 1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
	2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
	3. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
	4. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

*Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:*

* *Plná moc*
* *Změnový list č. 1*

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 05.12.2017 V Třeboni dne 06.12.2017

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………………… | ………………………………………………………………….. |
| Mgr. Terezie Jenisová, starostka města  | xxxxx |
|  | vedoucí provozní jednotky na základě plné moci |
|  |  |
|  |  |
|  | ………………………………………………………………….. |
|  | xxxxx |
|  | ekonomka provozní jednotky na základě plné moci |