### Smlouva o spolupráci

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Národní technická knihovna, 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710,

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

IČ: 6138 7142

DIČ: CZ61387142

bankovní spojení ČNB Praha, č.ú. 8032031/0710,

zastoupená Ing. Martinem Svobodou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Mgr. Jana Kostelecká, Františka Křížka 460/15, 170 00 Praha 7

IČ: 68761805

DIČ: CZ7559223793

č. ú.: 670100-2211241743/6210

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

Smlouvu o spolupráci

## I.

## Úvodní ustanovení

- Objednatel je knihovna založená zřizovací listinou Statní technické knihovny, č.j. 12 170/91 – 3 ze dne 11. 2. 1991, ve znění pozdějších změn a dodatků. Objednatel má záměr vydat k 9. výročí otevření nové budovy tematickou knihu pod označením NTK 2 (dále jen „kniha“).

- Zhotovitel je fyzická osoba zabývající se mimo jiné vydavatelskou činností a činnostmi s tím souvisícími.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dále uvedených vykoná pro objednatele služby spojené s přípravou a vydáním knihy.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za činnost uvedenou v odstavci (1), a dále popsanou v této touto smlouvě, sjednanou odměnu.

III.

Činnost zhotovitele

(1) 	Zhotovitel se zavazuje vyvíjet pro objednatele dále uvedené činnosti, a to dle jeho dispozic a požadavků a (pokud mu bude poskytnuta součinnost objednatele) v termínech uvedených v této smlouvě.

(2)	Zhotovitel bude vyvíjet tyto činnosti:

a) Bude oslovovat vhodné potencionální členy tvůrčího týmu (autory) a komunikovat jménem objednatele se třetími osobami podílejícími se na vzniku knihy.

b) Vybere a sestaví tvůrčí tým osob, které budou knihu vytvářet, a bude koordinovat jejich činnost.

c) Zajistí podpis smluv uzavíraných s jednotlivými členy tvůrčího týmu (autory).

d) Bude zajišťovat další související činnosti nezbytné pro vznik knihy.

IV.

Předpokládaný časový harmonogram. Rozpočet

(1) 	Smluvní strany se zavazují, že budou vyvíjet součinnost směřující k tomu, aby byla kniha hotova ke dni 9. 9. 2018.

(2)	Smluvní strany se shodují a navzájem si potvrzují, že některé práce byly k datu podepsání této smlouvy již provedeny na základě ústní objednávky v r. 2017 a další budou následovat dle následujícího časového harmonogramu:

a) Leden 2017 – příprava obsahové struktury knihy

b) Leden – únor 2017 – výběr tvůrčího týmu

c) Březen 2017 – únor 2018 - práce na textech a obrazovém doprovodu

d) Březen 2018 – překlady a korektury vybraných textů

e) Duben – květen 2018 – grafické práce na knize

f) Červen 2018 – odevzdání knihy do tisku

g) Červen – srpen 2018 – tisk knihy

(3) 	Náklady na tvorbu knihy, které jsou známé k datu podpisu smlouvy, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

V.

Součinnost smluvních stran. Práva a povinnosti smluvních stran

(1)	Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro vykonávání činností dle čl. III odst. (2) této smlouvy.

(2)	Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbornou péčí tak, aby byly dodrženy termíny jednotlivých fází procesu tvorby knihy dle čl. IV. této smlouvy.

(3)	Smluvní strany se dohodly, že veškerá rozhodnutí zhotovitele, týkající se skutečností podstatných pro tvorbu a vznik knihy, podléhají schválení pana Martina Svobody, ředitele NTK. Kontakt: martin.svoboda@techlib.cz. Za rozhodnutí dle předchozí věty jsou považována zejména rozhodnutí týkající se výběru jednotlivých členů tvůrčího týmu, rozhodnutí týkající se obsahu smluv dle čl. III. odst. (2) písm. c., rozhodnutí o finální podobě knihy a další rozhodnutí obdobného charakteru.

(4) 	Smluvní strany se dále dohodly na tom, že za objednatele budou zhotoviteli v níže uvedených oblastech poskytovat součinnost tyto osoby:

a) Získávání podkladů a dat – Milan Šindelář. Kontakt: milan.sindelar@techlib.cz

b) Rozpočet a související problematika: Eva Dibuszová. Kontakt: eva.dibuszova@vscht.cz

(5) 	Smluvní strany se dohodly, že se budou, v rámci co nejúčinnější spolupráce, pravidelně setkávat a konzultovat aktuální průběh prací v následujícím personálním složení: Eva Dibuszová, Jana Kostelecká, Martin Svoboda, Milan Šindelář.

(6) 	Objednatel se zavazuje, že zhotovitel bude uveden v tiráži knihy pod označením: Jana Kostelecká (jakost), produkce.

## VI.

## Odměna zhotovitele

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu ve výši 128.000 Kč (slovy: stodvacetosmtisíc korun českých) + DPH ve výši odpovídající zákonné sazbě DPH ke dni uskutečnění platby.

- Odměna bude zhotoviteli vyplacena na číslo účtu uvedené v záhlaví ve čtyřech následujících splátkách (na základě vystavené faktury): 28.000 Kč do 30. 11. 2017, 50.000 Kč po předání podkladů knihy grafikovi knihy, 25.000 Kč po předání podkladů tiskárně, 25.000 Kč po předání vytištěné knihy objednateli.

- Jednotlivé splátky dle předchozího odstavce jsou splatné na základě vystaveného účetního dokladu, a to ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení objednateli.

- Zaplacením odměny je touto smlouvou míněno připsání dané částky na účet zhotovitele.

- Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením odměny, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,04 % denně z částky v prodlení a to až do zaplacení.

VII.

Rozhodné právo. Řešení sporů. Důsledky porušení povinností

- Tato smlouva se řídí českým právem.

- Smluvní strany se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, s vynaložením veškerého úsilí, které je od nich možné očekávat.

- Pokud některá smluvní strana má za to, že druhá smluvní strana porušila povinnosti pro ni z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů vyplývající, je povinna nejprve na tuto skutečnost druhou smluvní stranu písemně upozornit, se stanovením přiměřené lhůty k nápravě

- Pokud některá strana poruší důležité povinnosti uvedené v této smlouvě, je, za splnění podmínek uvedených v této smlouvě, oprávněna druhá smluvní strana odstoupit od smlouvy, přičemž v takovém případě smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu o odstoupení, přičemž zůstávají zachovány nároky na plnění, které je touto smlouvou předvídáno.

## VIII.

## Závěrečná ustanovení

(1)	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s právní silou originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

(2)	Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny v písemné formě a podepsány.

(3)	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 5. 12. 2017

……………………………………					………………………………

Objednatel									Zhotovitel

Příloha č. 1

Náklady

| Rozpočet knihy NTK2 | bez DPH |  |
| --- | --- | --- |
| Editor | 60 000,00 Kč |  |
| Produkce | 128 000,00 Kč |  |
| Honoráře – texty |  | bude záviset na konkrétní dohodě |
| Náklady na cestu a pobyt zahraničního kritika |  | bude záviset na konkrétní dohodě |
| Grafický design | 150 000,00 Kč |  |
| Jazykové korektury |  | 70 Kč / normostrana |
| Překlad do angličtiny |  | 350 Kč / normostrana |
| Fotografie | 70 000,00 Kč |  |
| Honoráře pro další profese | dle dohody |  |