DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

- SMLUVNÍ STRANY

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Se sídlem: 		Klatovská 109, 301 00 Plzeň

IČO:		69457425

Zastoupená:		Ing. Rostislavem Študentem, ředitelem

Telefon:		+420 377 441 641

E-mail:			reditel@spstrplz.cz

Kontaktní osoba:	Josef Veringer

Telefon:		+420 777 366 900

E-mail:			veringer@spstrplz.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

NÁZEV		Karel Schejbal

Sídlo:			Dolní Lukavice 151

IČO:			41684494

DIČ: 			CZ6404281180

Zápis v OR:		nezapsán

Zastoupený: 		Karel Schejbal

Bankovní spojení: 	125004873/0300

Tel.: 			603815901

E-mail:			stavbyschejbal99@email.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

- PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Předmětem tohoto Dodatku smlouvy o dílo „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská tř. 109, Plzeň“ je posunutí termínu plnění z následujících důvodů:

- Veškeré bourací a hlukově náročné práce musí probíhat až po skončení vyučování

- Na WC musí být oproti dřívějšímu plánu postaveny téměř všechny nové kabinky. Stávající se při okopávání obkladů a při montáži nové kanalizace rozpadávají

- Při demontáži svislé kanalizace bylo nutno oproti původnímu záměru probourat stropy, protože staré trubky nebylo možno jinak odstranit

- Ve výstavbě nového WC ve vrátnici nastala změna v projektu po zjištění katastrofálního stavu kanalizace

- TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín dokončení uvedený ve smlouvě o dílo v čl. VI odst.1.b. se ruší a nově stanovuje takto:

Dokončení stavebních prací:			31.1.2018

Předání díla a převzetí díla:			31.1.2018

Vyklizení staveniště:				do pěti dnů od dokončení stavebních prací

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění

- Tento dodatek SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku SOD a s celým obsahem Dodatku SOD souhlasí

- Současně prohlašují, že Dodatek SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

- Obě strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v plném znění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu zveřejní kupující

V Plzni dne     8.12.2017                                                                     V Plzni dne    8.12.2017

…………………………………………………….                                                     ……………………………………………………….

za objednatele:                                                                                       za zhotovitele: