|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet - vícepráce** |
| Zakázka: **17110-V Areál FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Třeboni - oplocení ke dvěma sousedům –** **vícepráce Třeboň** |
| Zhotovitel: **AQUARES, spol. s r.o.** IČO: **60069929****Pístinská 145** DIČ: **CZ60069929****378 02 Stráž nad Nežárkou** |
| Objednatel: **ČR - Generální finanční ředitelství** IČO: **72080043****Lazarská 15/7** DIČ: **CZ72080043****117 22 Praha 1 - Nové Město** |
| Vypracoval: |
| **Rozpis ceny**HSV 28 597,80PSV 0,00MON 0,00Vedlejší náklady 858,00Ostatní náklady 0,00 |
| Základ pro sníženou DPH: | **15 %** | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15 %** | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH: | **21 %** | **29 455,80** CZK |
| Základní DPH | **21 %** | **6 186,00** CZK |
| Zaokrouhlení: **0,20** CZK |
| Cena celkem: **35 642,00 CZK** |
| Za zhotovitele Za objednateleV dne |

Popis: Tento rozpočet obsahuje navýšení zemních prací v souvislosti s nesoudržnou zeminou a zvýšenou kubaturou základového zdiva.

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** | **Celkem** | **Hmotnost** |
| 1 | Zemní práce | HSV | 19 462,80 | 0,00000 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | 9 135,00 | 10,60500 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 858,00 | 0,00000 |
| **Celkem:** |  |  | **29 455,80** | **10,60500** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. Číslo** | **Název** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** | **Cena** |
| **Díl: 1** | **Zemní práce** |  |  |  | **19 462,80** |
| 1 132 30-1110.R00 | Hloubení rýh - navýšení kubatury | m3 | 4,20 | 650,00 | 2 730,00 |
| 2 132 30-1119.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 4,20 | 130,00 | 546,00 |
| 3 167 10-1101.R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, vč. zeminy původně ponechané na zásyp = 7 m3 | m3 | 11,20 | 164,00 | 1 836,80 |
| 4 162 70-1105.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 15000 m | m3 | 11,20 | 370,00 | 4 144,00 |
| 5 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 11,20 | 15,00 | 168,00 |
| 6 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 11,20 | 240,00 | 2 688,00 |
| 7 175 10-1111.R00 | Obsyp objektu kamenivem drceným 0-8 mm, hutněný zásyp základové zdi | m3 | 7,00 | 1 050,00 | 7 350,00 |
| **Díl: 2** | **Základy,zvláštní zakládání** |  |  |  | **9 135,00** |
| 8 274 31-3511.R00 | Beton základových pasů prostý C 12/15 | m3 | 4,20 | 2 175,00 | 9 135,00 |
| **Díl: VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **858,00** |
| 9 VRN - 1 | Vedlejší rozpočtové náklady - 3 % | soub | 1,00 | 858,00 | 858,00 |