**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.1.2017 jejímž předmětem je dílo:

*„Salomon – revitalizace obvodového pláště – Pec pod Sněžkou č.p. 36“*

I. **Smluvní strany**

**Objednatel** : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 Procházkova 818

 541 01 Trutnov

Bankovní spojení:

IČ : 001 95 201

DIČ : CZ00195201

Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka

Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

**Zhotovitel** : TESMEN společnost s r. o.

 Olešnice 191

 549 41 Červený Kostelec

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu :

IČ : 455 37 232

DIČ : CZ45537232

Statutární zástupce: Jiří Borůvka, Petr Demjanovič

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Jiří Borůvka, Aleš Jarý

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1684

**II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1**

1. Předmětem plnění je dílo vyplývající ze změn podmínek pří provádění původního zadání.

2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:

- dokumentace vypracované firmou DRUPOS Trutnov, architektonická a projekční

 kancelář zak. č. 4274/ŽA v 06/2016 včetně výkazu výměr.

- nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

# CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

**Cena celkem bez DPH: 2 990 000,- Kč**

**Cena prací nad rámec SOD: 425 342,- Kč**

**Cena méněprací: - 125 917,- Kč**

**DPH (21%) : 690 779,- Kč**

**Celková cena za dílo včetně DPH: 3 980 204,- Kč**

2. Cena je stanovena jako nepřekročitelná.

# ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 19.4. 2017

 Termín dokončení díla - nejpozději 11.9. 2017

V Trutnově dne 12.06.2017

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Za objednatele Za zhotovitele

 PharmDr. Jana Třešňáková Jiří Borůvka, jednatel

 ředitelka SOL Trutnov Petr Demjanovič, jednatel