DODATEK č. 2 – č. 183-2016-10052/2

Ke smlouvě o Digitalizace archivních dat Komplexního průzkumu půd (KPP)

číslo smlouvy (DMS): 183-2016-10052 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené

podle § 2430 a násl. ve spojení s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bank. spojení:

Zastoupená: Ing. Simonou Prečanovou, ředitelkou odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Chocholouš

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZe“)

a

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Se sídlem: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

IČ: 00027049

DIČ: CZ00027049

Bank. spojení:

Zastoupená: Doc. Ing. Radimem Váchou, PhD., ředitelem

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „VÚMOP“)

(Společně dále jen „smluvní strany“)

- Úvod

- S odkazem na čl. X odst. 8 Smlouvy ve spojení s čl. XIII odst. 1 Smlouvy sjednávají Objednatel a Poskytovatel tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek ke Smlouvě“).

- Účel dodatku

a) 		Při přípravě zakázky na zpracování materiálů Komplexního průzkumu půd (dále jen „KPP“) se při stanovení počtu sond vycházelo z dostupných informací o realizaci KPP a odborného odhadu počtu sond dochovaných do dnešní doby, který byl použit ve smlouvě. V průběhu zpracování databáze popisných informací k Z a V sondám se celkový počet dochovaných sond postupně upřesňoval.

Tento dodatek tak reaguje na skutečnost, že počet sond ke zpracování je o 21 615 vyšší, než bylo původně předpokládáno a záznamy o těchto sondách navíc je potřeba doplnit do databáze popisných informací a lokalizovat je v mapách. Tím vznikly dodatečné náklady na jejich zpracování.

Naproti tomu bylo docíleno úspory pracovního času v procesu tvorby a naplňování databáze popisných informací k známým Z a V sondám KPP (etapa 2017), a to o 760 pracovních hodin (z původních 2500 na 1740 hod.). Uvedeným zpřesněním objemu prací nedojde ke zvýšení konečné ceny zakázky a nevzniknou žádné dodatečné nároky na finanční krytí takto upravené zakázky

b) 		Smluvní strany se zavázaly s odkazem na čl. X odst. 8 Smlouvy na uzavření smlouvy, a to do 31. 12. 2017, jejímž předmětem bude úprava podrobností problematiky zdrojových a strojových kódů souvisejících s realizací díla, resp. jednotlivých částí díla, včetně migrace dat. Účelem tohoto dodatku je změnit výše uvedený závazek uzavření smlouvy ve smyslu jeho lhůty pro plnění s ohledem na následující změnu okolností.

Objednatel  a Poskytovatel se po provedení analýzy stávajícího stavu  rozhodli zatím ponechat provoz systému v prostředí VÚMOP, a to s ohledem na případné rozvojové požadavky a řešení problémů s koncovými uživateli. MZe nadále zůstává vlastníkem všech zdrojových kódů, které vznikly v rámci činnosti VÚMOP.  VÚMOP v souladu s požadavky MZe vytvořil systém, který umožňuje migraci do jiného prostředí, a to s využitím např. dokumentovaných přenositelných virtuálních serverů

c)  		V průběhu plnění Smlouvy došlo  k  dílčímu zpřesnění objemu provedených prací dle nových skutečností (archivních dokumentů – např. nově zjištěných map) vyplynulých během procesu zpracování zakázky

a) vyšší počet zpracovaných sond (navýšení nákladů o 367 466,- Kč s DPH.)

b) úspora pracovního času na dílčí úkony (úspora nákladů o 367 840,- Kč s  DPH).

Rozdíl položek:  - 374,- Kč

Hodnota změny v Kč a změna ceny v % k původní ceně představuje snížení celkové ceny zakázky o 374,- Kč, tj. mínus 0,0008% celkové ceny zakázky.

- Předmět Dodatku

###### Dílčí ustanovení článku III. odst. 1 se mění následovně: „Smluvní celková cena za Dílo a Služby je stanovena dohodou podle zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí maximálně 38 440 249,- Kč + DPH 8 072 452,- Kč, tj. celkem 46 512 327,- Kč (slovy: čtyřicetšestmiliónůpětsetdvanácttisíctřistadvacetsedm korun českých)“.

„Čtvrtá faktura maximálně na 10 706 591,- Kč + DPH 2 248 384,- Kč, celkem 12 954    975,- Kč se týká provedení a dokončení části Díla dle čl. I. odst. 3.3, 3.4“.

Ostatní ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny

- Příloha 2 Smlouvy : V podrobném rozpočtu včetně jednotkových cen se mění kolonky v tabulce ohledně faktury č. 4  a celkové ceny (kolonka CELKEM 2016-2020) následovně:

| 11. 12. 2017 | 3.3 - Digitalizace okrsků KPP – etapa 2017 | cca 5,94 Kč / ha | cca 1,2 mil. ha | 7 130 000 | 8 627 300 | 1 497 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.4 Tvorba databáze popisných informací k Z a V sondám KPP – etapa 2017 | 400 Kč / hod | 1740 hod | 1 196 000 | 1 447 160 | 251 160 |
|  |  | 10 000 Kč/ 1 rozbor | 50 rozborů |  |  |  |
|  |  | 6,02 Kč / sonda | 366 615 sond | 2 207 022 | 2 670 497 | 463 475 |
|  |  | 8,03 Kč/sonda | 21 615 sond | 173 568 | 210 018 | 36 449 |
| Čtvrtá faktura |  |  |  | 10 706 591 | 12 954 975 | 2 248 384 |

| Plnění do | Činnosti dle čl. 1 | Jednotková cena (Kč / kus) | Počet jednotek (ks) | Cena celkem (bez DPH) | Cena celkem (s DPH) | DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELKEM 2016 - 2020 |  |  |  | 38 439 940 | 46 512 327 | 8 072 387 |

Celková tabulka po provedení výše uvedené změny u čtvrté faktury zní takto:

| Plnění do | Činnosti dle čl. 1 | Jednotková cena (Kč / kus) | Počet jednotek (ks) | Cena celkem (bez DPH) | Cena celkem (s DPH) | DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. 10. 2016 | 3.1 - Prostorová lokalizace sond KPP | 8,03 Kč / sonda | 365 tisíc sond | 2 930 950 | 3 546 450 | 615 500 |
| První faktura |  |  |  | 2 930 950 | 3 546 450 | 615 500 |
| 09. 12. 2016 | 3.2 - Vytvoření databáze popisných informací k Z (základním) a V (výběrovým) sondám KPP – etapa 2016 | 6,02 Kč / sonda | 20 tisíc sond | 120 400 | 145 684 | 25 284 |
| Druhá faktura |  |  |  | 120 400 | 145 684 | 25 284 |
| 09. 12. 2016 | 3.11 – Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2016 | 9 283 | 2 měsíce | 46 415 | 56 162 | 9 747 |
|  | 3.16 - Průběžné poskytování metodické podpory dle požadavků Objednatele pro zpracování datové sady Půda v rámci implementace směrnice INSPIRE – etapa 2016 | 400 Kč / hod | 100 hod metodické podpory (metodika) | 40 000 | 48 400 | 8 400 |
| Třetí faktura |  |  |  | 86 415 | 104 562 | 18 147 |
| 11. 12. 2017 | 3.3 - Digitalizace okrsků KPP – etapa 2017 | cca 5,94 Kč / ha | cca 1,2 mil. ha | 7 130 000 | 8 627 300 | 1 497 300 |
|  | 3.4 Tvorba databáze popisných informací k Z a V sondám KPP – etapa 2017 | 400 Kč / hod | 1 740 hod | 1 196 000 | 1 447 160 | 251 160 |
|  |  | 10 000 Kč/ 1 rozbor | 50 rozborů |  |  |  |
|  |  | 6,02 Kč / sonda | 366 615 sond | 2 207 022 | 2 670 497 | 463 475 |
|  |  | 8,03 Kč / sonda | 21 615 sond | 173 568 | 210 018 | 36 449 |
| Čtvrtá faktura |  |  |  | 10 706 591 | 12 954 975 | 2 248 384 |
| 11. 12. 2017 | 3.12 – Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2017 (12 měsíců) | 9 283 | 12 měsíců | 111 396 | 134 789 | 23 393 |
|  | 3.17 - Průběžné poskytování metodické podpory dle požadavků Objednatele pro zpracování datové sady Půda v rámci implementace směrnice INSPIRE – etapa 2017 | 400 Kč / hod | 1900 hod metodické podpory (metodika) | 760 000 | 919 600 | 159 600 |
| Pátá faktura |  |  |  | 871 396 | 1 054 389 | 182 993 |
| 10. 12. 2018 | 3.5 - Digitalizace okrsků KPP – etapa 2018 | cca 5,94 Kč / ha | cca 1,2 mil. ha | 7 130 000 | 8 627 300 | 1 497 300 |
|  | 3.6 - Tvorba databáze popisných informací k Z a V sondám KPP – etapa 2018 | 400 Kč / hod | 2000 hod | 800 000 | 968 000 | 168 000 |
| Šestá faktura |  |  |  | 7 930 000 | 9 595 300 | 1 665 300 |
| 10. 12. 2018 | 3.13 Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2018 (12 měsíců) | 9 283 | 12 měsíců | 111 396 | 134 789 | 23 393 |
| Sedmá faktura |  |  |  | 111 396 | 134 789 | 23 393 |
| 10. 12. 2019 | 3.7 Digitalizace okrsků KPP – etapa 2019 | cca 5,94 Kč / ha | cca 1,2 mil. ha | 7 130 000 | 8 627 300 | 1 497 300 |
|  | 3.8 Tvorba databáze popisných informací k Z a V sondám KPP – etapa 2019 | 400 Kč / hod | 2000 hod | 800 000 | 968 000 | 168 000 |
| Osmá faktura |  |  |  | 7 930 000 | 9 595 300 | 1 665 300 |
| 10. 12. 2019 | 3.14 Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2019 (1r.) | 9 283 | 12 měsíců | 111 396 | 134 789 | 23 393 |
| Devátá faktura |  |  |  | 111 396 | 134 789 | 23 393 |
| 10. 12. 2020 | 3.9 Digitalizace okrsků KPP – etapa 2020 | cca 5,94 Kč / ha | cca 1,2 mil. ha | 7 130 000 | 8 627 300 | 1 497 300 |
|  | 3.10 - Tvorba databáze popisných informací k Z a V sondám KPP – etapa 2020 | 400 Kč / hod | 1000 hod | 400 000 | 484 000 | 84 000 |
| Desátá faktura |  |  |  | 7 530 000 | 9 111 300 | 1 581 300 |
| 10. 12. 2020 | 3.15 Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2020 (12 měsíců) | 9 283 | 12 měsíců | 111 396 | 134 789 | 23 393 |
| Jedenáctá faktura |  |  |  | 111 396 | 134 789 | 23 393 |
| CELKEM 2016 - 2020 |  |  |  | 38 439 940 | 46 512 327 | 8 072 387 |

- Původní znění s čl. X odst. 8 Smlouvy, které stanovilo, že „podrobnosti problematiky zdrojových a strojových kódů souvisejících s realizací díla, resp. jednotlivých částí díla, včetně migrace dat ze SOWAC-GIS na platformu Objednatele, rozhodne-li Objednatel k migraci přistoupit, budou řešeny samostatnou dohodou, která bude mezi smluvními stranami uzavřena nejpozději do 31. 12. 2017, nevyzve-li Objednatel k uzavření této dohody dříve. V tom případě se smluvní strany zavazují uzavřít tuto dohodu do 3 měsíců po doručení písemné výzvy Poskytovateli.“.

se mění na text:

„podrobnosti problematiky zdrojových a strojových kódů souvisejících s realizací díla, resp. jednotlivých částí díla, včetně migrace dat ze SOWAC-GIS, rozhodne-li Objednatel k migraci přistoupit, budou řešeny samostatnou dohodou, která bude mezi smluvními stranami uzavřena nejpozději do 31. 12. 2019, nevyzve-li Objednatel k uzavření této dohody v dřívějším termínu. V tom případě se smluvní strany zavazují uzavřít tuto dohodu do 3 měsíců po doručení písemné výzvy Poskytovateli. Tímto není dotčeno právo Objednatele kdykoliv požádat o předání řádně dokumentovaných, aktualizovaných a komentovaných zdrojových kódů ve spustitelné podobě včetně ověřeného postupu nezbytného pro sestavení strojového kódu. V případě, že by nedošlo k migraci dat ze SOWAC-GIS do konce účinnosti této Smlouvy, zavazuje se Poskytovatel předat Objednateli aktuální dokumentované a komentované zdrojové kódy včetně ověřeného postupu nezbytného pro sestavení strojového kódu do 10 dnů od skončení účinnosti této Smlouvy“.

- Závěrečná ustanovení

- Nejedná se o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, protože tato změna, i kdyby byla známa v době podávání nabídek, by nemohla ovlivnit výběr Poskytovatele

- Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Poskytovatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz této Smlouvy a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, stejně jako obraz Smlouvy, od níž je tato Smlouva odvozena a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této původní Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel, tím není dotčeno právo Poskytovatele k jejich odeslání. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží každá ze smluvních stran dvě (2) vyhotovení.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Objednatel					Poskytovatel

V Praze dne					V Praze dne

…………………………………….                              ………………………..

Česká republika – Ministerstvo zemědělství		Výzkumný ústav meliorací a

ochrany půdy,  v.v.i.

Ing. Simona Prečanová 				Doc. Ing. Radim Vácha, PhD.

ředitelka Odboru strategie 				ředitel ústavu

a trvale udržitelného rozvoje