|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: KK02616/2016 | Číslo smlouvy zhotovitele: U-046-2016 |

**Dodatek č. 2**

Smlouvy o dílo na zpracování územní energetické koncepce Karlovarského kraje

(dále jen „dodatek č. 2“)

**Článek I.**

**Karlovarský kraj**

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168DIČ: CZ70891168

Zastoupený: Ing. Reginou Martincovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxx  
Kontaktní osoba: Ing. Regina Martincová

e-mail: xxxxxx

mobil: xxxxxx

(dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

**a**

**E-resources, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71488

Sídlo: Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré Město

IČO: 26116162, DIČ: CZ26116162

Zastoupená: Ing. Tomášem Kindlem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Číslo účtu: xxxxxx

Sberbank CZ, a.s., Pobočka Praha 6

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kindl, jednatel

e-mail: xxxxxx

telefon: xxxxxx

mobil: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně jako „smluvní strany“)

**Článek II.**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo na zpracování Územní energetické koncepce (dále jen „ÚEK“), uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.09.2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.04.2017 (dále jen „smlouva“):

1. V článku IV. Platební podmínky odst. 2 smlouvy se místo

„Fakturu – daňový doklad za provedení II. etapy díla v rozsahu dle harmonogramu zpracování uvedeného v čl. II. odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit po odevzdání zbývající části díla objednateli.“

doplňuje:

Po provedení a řádném předání části díla v rozsahu Harmonogramu zpracování do bodu č. 11, je zhotovitel povinen nejpozději do 15. 12. 2017 vystavit objednateli fakturu – daňový doklad ve výši 30 % ceny díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

Po provedení a řádném předání části díla v rozsahu Harmonogramu zpracování do bodu č. 14, je zhotovitel povinen nejpozději do 30. 04. 2018 vystavit objednateli fakturu – daňový doklad ve výši 20 % ceny díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

**Článek III.**

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
2. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede Karlovarský kraj, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: E-resources, s.r.o., Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré Město.

|  |  |
| --- | --- |
| V Karlových Varech dne | V Praze dne |
|  |  |
| ……………….………………...........  Ing. Regina Martincová  vedoucí odboru, osoba oprávněná jednat za objednatele | ………………….....................................  Ing. Tomáš Kindl jednatel, osoba oprávněná jednat za zhotovitele |
|  |  |