dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16. 6. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace**Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342 |
| *Jejímž jménem jedná:* | xxx |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 |
| *IČO:**DIČ:* | 60460580CZ60460580  |
| *Tel.:* *Fax:* | xxxxxx |
| *ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:* | dugmkm6 |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | xxx – tel.: xxx, fax: xxx |
| *- jednat ve věcech technických:* | xxx – tel: xxx |
| *(dále jen „objednatel“)* |  |
| **ZHOTOVITEL č. 1:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **BBP stavby s.r.o. – vedoucí účastník**Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 239297 |
| *Zastoupený:* | xxx |
| *Sídlo:* | Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 |
| *IČO, DIČ:* | 03875199, CZ 03875199 |
| *Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | xxxxxxWw8ymk3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL č. 2:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **BYSTROŇ Group a.s. - účastník**Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3238 |
| *Zastoupený:* | xxx |
| *Sídlo:* | Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz |
| *IČO, DIČ:* | 27800466, CZ 27800466 |
| *Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | xxxxxxZ5dc98r |
| *Odpovědný zástupce pro jednání:* |  |
| *- jednat ve věcech smluvních i technických:* | xxx - tel: xxxe-mail: xxx |
| *(dále jen „zhotovitel“)*  |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Tábor – zateplení vojenského ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ“) - realizace“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 16. 6. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. **Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Termín zahájení plnění: **dle čl. 12.2 této smlouvy o dílo**

Termín ukončení plnění:

- dokončení stavebních prací a předání díla a zahájení inženýrské činnosti ke kolaudačnímu řízení: **do 15. 11. 2017**

- vydání kolaudačního souhlasu: **do 15. 12. 2017**

**Místo plnění:** Ubytovna II, třída kpt. Nálepky 2395, Tábor

1. **Článek III. CENA DÍLA**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

 Cena díla dle SoD: 5 271 776,28 Kč

 Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 207 293,13 Kč

 Cena víceprací dle dodatku č. 1: 300 975,27 Kč

 Navýšení bez DPH dle dodatku č. 1 93 682,14 Kč

 Cena díla celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 1 5 365 458,42 Kč

 slovy: „pětmilionůtřistašedesátpěttisícčtyřistapadesátosmkorunčeských, 42/100“

 DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3 – Změnové listy

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 pare obdrží zhotovitel a 1 pare objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: V Ostravě  dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace BBP Stavby s.r.o.

 xxx xxx

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 BYSTROŇ Group a.s.

 xxx