Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. V2016-557/OB

ze dne 30. 11. 2017

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  	Město Nový Jičín

se sídlem: 	Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

IČO:	00298212

bankovní spojení: 	xxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxx

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxx, referent Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	PassiveArchitecture s.r.o.

se sídlem: 	Přemysla Otakara II. 2476

688 01 Uherský Brod

IČO:	04533127

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxx

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	Ing. Martin Běťák

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Martin Běťák

(dále jen „Zhotovitel“)

z důvodu prodlení s předáním části díla vymezené v ustanovení části III, odst. 2, odrážce první, které  se vyskytlo na straně zhotovitele, a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016-557/OB ze dne 19.12.2016 tohoto znění:

I.

- V Článku III. – Termíny plnění – mění ustanovení odstavce 2., které  nově zní takto:

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo po částech v těchto termínech:

- Změny „Studie – Dům bydlení a sociálních služeb v Novém Jičíně“ a projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr do 10.  6. 2017“

- dokumentaci pro stavební řízení (DSP) bez vad a nedodělků bez zapracované části požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) a kopie podaných žádostí o vydání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a subjektů k dokumentaci (vyjma žádosti o stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – dále jen „HZS“) do 15. 12. 2017,

- dokumentaci pro stavební řízení (DSP) bez vad a nedodělků včetně zapracované části  PBŘ a kopii podané žádosti o vydání stanoviska HZS do 4. 1. 2018,

- soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr k dokumentaci pro stavební povolení (DSP) do 3. 1. 2018,

- dokumentaci pro provedení stavby (DPS) bez vad a nedodělků a soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr do 28. 2. 2018.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne: 30. 11. 2017			V Uherském Brodě dne: 30. 11. 2017

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele

----------------------------                                                         ----------------------

PhDr. Jaroslav Dvořák					Ing. Martin Běťák

starosta města 							jednatel