Č.j.: 281769/2017-ČRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy**

**k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem**

**„Implementace nařízení REACH a CLP“**

Smluvní strany:

### objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 75123924

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**

zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím divize Sanační a ekologické projekty

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

IČO: 25006096

DIČ: CZ 25006096

bankovní spojení: KB Praha 5

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem „Implementace nařízení REACH a CLP“ je úprava Smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“).

I.2. S ohledem na změny ve složení vlády Gruzie ohlášené předsedou vlády Gruzie dne 13. listopadu 2017, které se týkají převedení agendy životního prostředí z rušeného ministerstva životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů na ministerstvo zemědělství, se smluvní strany dohodly, že plnění původně plánované dle Smlouvy na období od dne podpisu smlouvy do 10. 12. 2017 proběhne až v období od 11. 12. 2017 do   
30. 4. 2018. Jedná se o plnění ve výši 426 100,- Kč.

I.4. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně odstavce 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

*2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.2. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:*

* *od 11. 12. 2017 do 30. 4. 2018 částku 2 709 500,- Kč (slovy: dva miliony sedm set devět tisíc pět set korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 částku 2 142 500,- Kč (slovy: dva miliony sto čtyřicet dva tisíc pět set korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 částku 1 440 300,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet tisíc tři sta korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 3 795 600,- Kč (slovy: tři miliony sedm set devadesát pět tisíc šest set korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku 2 735 500,- Kč (slovy: dva miliony sedm set třicet pět tisíc pět set korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku 2 685 400,- Kč (slovy: dva miliony šest set osmdesát pět tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH.*

*Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.*

*Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.*

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn   
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Strukturovaný rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  ..........................................................  za objednatele:  Ing. Pavel Frelich  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ...........................................................  za zhotovitele:  Ing. Jan Vaněk, MBA  člen představenstva |