Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2016 uzavřený mezi těmito smluvními stranami

1. **Smluvní strany**

**David Klaban, zednictví,**

sídlo: **Holín 151, 50601 Jičín**

IČ: 72910020 DIČ: CZ7906293439

dále jen **„zhotovitel“,**

se sídlem: HOLÍN 151,50601 JIČÍN

 IČ : 729 10 020

 DIČ: CZ7906293439

 zastoupená: panem Davidem Klabanem

dále jen **„zhotovitel**

a

**Základní škola, Jičín, Železnická 460**

adresa: Železnická 460, 506 01 Jičín

 IČO: 70886784

 DIČ:

 Č. účtu:

 zastoupená: Mgr. Blankou Kalátovou Lisou, ředitelkou

 ve věcech technických:

 dále jako “objednatel

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

 **I.**
Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2016 mezi sebou smlouvu o dílo na zakázku „**Výměna podlahové krytiny – dlažby v přízemí pavilonu U12 Základní školy, Jičín, Železnická 460**“.

 **II.**

Smluvní strany po vzájemně dohodě a na základě zjištění, ke kterému došlo při provádění prací, mezi sebou uzavírají dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, kterým se smlouva mění takto:

* Čl. I (předmět díla) se doplňuje o tyto další práce (vícepráce):

odstranění staré izolace - poškozena bouráním- a nahrazení izolací novou

Termín ukončení doby plnění zůstává nezměněn.

* Čl. III. (Kupní cena a platební podmínky) nově zní:

Původní nabídková cena : 230 191 ,09,-Kč (bez DPH)

Zvýšení ceny dle dodatku č. 1: 68296,60 - Kč (bez DPH)

Celková cena po dodatku č. 1 : 298487,69- Kč (bez DPH)

DPH 21% 62 682,41- Kč

**Cena včetně 21% DPH 361 170,-Kč**

Rozsah víceprací je upraven v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, kde jsou vyspecifikovány.

V ostatním smlouva zůstává beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky. Je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

V Jičíně dne : 13. 7. 2016 V Jičíně dne : 13. 7. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Blanka Kalátová Lisá David Klaban

ředitelka školy

Příloha č. 1: Výkaz výměr

xxxxx