číslo jednací: SNPCS 02083/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská
se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

## IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709

zastoupená: prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., dr. h. c., rektorem

Odpovědný řešitel: Mgr. Karolína Lukášová, Ph.D.

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 52/457, 407 46 Krásná Lípa

## IČO: 70565759, DIČ: CZ70565759

## číslo účtu: 390 21 431/0710 ČNB Ústí n. Labem

zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

Zástupce ve věcech odborných: Ing. Tomáš Sedláček, Ing. Miloš Trýzna

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení díla: „Hodnocení efektivity obranných opatření proti lýkožroutu menšímu (Ips amitinus) na území Národního parku České Švýcarsko“ pro účely Plánu péče o národní park České Švýcarsko a pro potřeby Oddělení plánu péče a ochrany přírody.

Obsahem práce bude:

- vybrání 14 studijních ploch s harvestorovou těžbou z 1. Q. 2015 (5 ploch) a 1. Q. 2016 (9 ploch)

- sledování a vyhodnocení 14 ks stromových lapáků

- instalace feromonových odparníků

- sběr dat na 1. sérii stromových lapáků a z feromonových odparníků

- sledování a vyhodnocení dalších sérií (celkem 4 série) stromových lapáků

- sběr dat na dalších sériích (2. až 4.) stromových lapáků a z feromonových odparníků

- celkové zpracování materiálu získaného v terénu

- stanovení celkového druhového spektra podkorního hmyzu

- zpracování závěrečné zprávy včetně statistického vyhodnocení v programu Statistica 10.0 (SatSoft) a návrhu managementu ochrany lesa proti Ips amitinus v NP České Švýcarsko

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu od podpisu smlouvy do 30. 11. 2016.

2.2. Závěrečnou zprávu zhotovitel předá papírově i elektronicky včetně původních dat.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou a činí 128 000,- Kč (slovy jednostodvacetosmtisíc korun českých) včetně 21 % DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený ve faktuře.

3.3. Fakturu zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla zástupcem objednatele ve věcech odborných ve stanoveném rozsahu, nejpozději však do 5. 12. 2016.  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

3.4. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím obdržení objednatelem. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje či náležitosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

3.5. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

IV.

Smluvní sankce

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

V.

# Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen při pohybu v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a dalších předpisů na ochranu životního prostředí.

Zhotovitel může vstupovat do první zóny národního parku na základě udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko č. j. SNPCS 00413/2015 ze dne 9. 2. 2015.

Zhotovitel může vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. 9. 2005 č. 1199, přičemž vozidla budou viditelně označena „Povolením k vjezdu“, které na základě tohoto usnesení vlády ČR vystaví zhotoviteli Správa Národního parku České Švýcarsko.

Zhotovitel se prokáže v terénu na výzvu strážní služby touto smlouvou o dílo (resp. její kopií) a občanským průkazem.

5.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.5. Objednatel i zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy.

5.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne                                                               V Krásné Lípě, dne

Zhotovitel:                                                                    Objednatel:

..........................................                                               ..........................................

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.                   	        Ing. Pavel Benda, Ph.D.

rektor                     		       ředitel Správy NP České Švýcarsko