Smlouva o dílo č. 231/16

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  Občanského zákoníku

## uzavřená mezi

1.	VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 68 Plzeň

IČ 252 05 625,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574,

zastoupená:

na straně jedné jako „objednatel“

a

2.	RAVAL projekt v.o.s.

se sídlem Houškova 569/16, 326 00 Plzeň

IČ 49194852,

zastoupená:

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je sjednání práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla (projektové          
    dokumentace a inženýrské činnosti) dle poptávky objednatele ze dne 10.11.2016 se kterou se        zhotovitel podrobně seznámil a jejíž obsah je mu znám.

2.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, specifikované v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

## II. Předmět a termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci :

„Obnova výtlačného řadu VDJ Bory, úsek ÚV – Tyršův most

– projekt a inženýrská činnost“

2. Předmětem plnění je:

- Obstarání potřebných podkladů k vypracování projektové dokumentace

- Vypracování projektové dokumentace ( DÚR ) v 8 vyhotoveních vč. dokladové části (1x), vyjádření vlastníků dotčených pozemků a 1x CD.

- Inženýrská činnost prováděná za účelem zajištění vydání ÚR, ukončená vydáním ÚR , včetně poplatků

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ( PDPS ) dle vyhlášky 230/2015 Sb. v 8 vyhotovení, vč. výkazu výměr (8x), kontrolního rozpočtu (1x), dokladové části  2x) a 1x  CD ve formátu PDF. V PDPS musí být odborně zpracováno DIO – viz. dopis odboru dopravy MMP, který byl přílohou poptávky objednatele.

- Inženýrská činnost pro realizaci celé akce tj. projednání a získání souhlasů, stanovisek a vyjádření dotčených účastníků výstavby.

- Zajištění vodoprávního povolení

- Zajištění autorského dozoru, technického dozoru prováděného díla pro investora a kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel před zpracováním PDPS zajistí schůzku se zástupcem SVSMP za účelem     určení rozsahu konečných povrchů po přeložce výtlačného řadu. Rozsah konečných úprav bude obsažen ve výkazu výměr a v kontrolním rozpočtu.

## 3. Termíny plnění:

- Předání projektové dokumentace DUR	          			04/2017

- Zajištění ÚR								07/2017

- Předání PDPS vč. VV a rozpočtu					08/2017

- Zajištění vodoprávního povolení					12/2017

- Zajištění AD,	TDI, kolaudačního souhlasu				r. 2018

## III. Cena díla

- Cena za práce uvedené v čl. II. této smlouvy o dílo se sjednává dohodou, dle přiložené cenové nabídky zhotovitele (rozpočtu), která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, v maximální výši:

Cena díla bez DPH						          790 000,00 Kč

Cena díla obsahuje :

- Zajištění potřebných podkladů						60 000,-Kč

- Vyhotovení projektové dokumentace DUR			           120 000,-Kč

- Zajištění vydání územního rozhodnutí					 54 000,-Kč

- Vypracování PDPS vč. VV a kontrolního rozpočtu		            320 000,-Kč

- Inženýrská činnost pro realizaci celé akce				 54 000,-Kč

- Zajištění vydání vodoprávního povolení				 22 000,-Kč

- Zajištění AD, TDI a kolaudačního souhlasu			            160 000,-Kč

Celkem bez DPH						           790 000,-Kč

- Součástí ceny jsou běžné správní poplatky (výpisy z katastru, poplatky za získání podkladů od správců inženýrských sítí, poplatky za stavební povolení, atd.). Cena neobsahuje poplatky za vytýčení inženýrských sítí, geologický průzkum a případné další neobvyklé průzkumy.

## IV. Platební podmínky

1.  Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle
      objednateli. Faktury za provedení předmětu pnění dle odst. II. budou předloženy po dokončení
     předmětných prací.

- Faktura bude obsahovat všechny potřebné náležitosti daňového dokladu. Zejména označení  povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ, číslo faktury, označení díla, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit fakturovanou sumu, razítko a podpis oprávněné osoby.

- Fakturovány budou práce odsouhlasené objednatelem.

4.   Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

VODÁRNA PLZEŇ, a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň

5.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je    
       oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti   
      a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

6.   Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení.

## V. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dohodnuté dle této smlouvy je touto smlouvou zabezpečeno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednavateli. Za vady, které se projeví (vzniknou) po odevzdání projektu zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobené porušením jeho povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady na projektové dokumentaci neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady jinému subjektu a takto vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady uhradit. Objednatel se zavazuje zajistit výběr náhradního subjektu tak, že cena takto vzniklých nákladů nepřesáhne přiměřenou část celkové ceny díla.

- Záruční doba byla dohodnuta na 5 let ode dne předání a převzetí projektové dokumentace na základě předávacího protokolu vystaveném zhotovitelem. Reklamované vady budou uplatněny písemně.

## VI. Smluvní pokuty

- V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle faktury za každý započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu odevzdání plnění dle odst. II., bod 3 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná na účet druhé smluvní strany do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

## VII. Jiná ujednání

- Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými mu ke dni uzavření smlouvy, jeho pokyny a případnými vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.

- Zhotovitel se zavazuje včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zpracování dokumentace, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele a tudíž rozsahu díla.

- Vyskytne-li se během zpracování potřeba doplnit předané podklady dalšími údaji a informacemi, zhotovitel je specifikuje a objednateli předá bez prodlení.

- V projektové dokumentaci bude v technické zprávě uvedeno, že majitelem stávajícího výtlačného řadu je město Plzeň.

- V projektové dokumentaci bude specifikován způsob likvidace stávajícího nefunkčního

vodovodního potrubí dle Plzeňských standardů.

- Předání dokumentace bude provedeno formou předávacího protokolu s tím, že místem předání PD bude VODÁRNA PLZEŇ a.s.,  Plzeň,  Malostranská 2,  čp. 143,  PSČ 317 68 Plzeň.

- Zhotovitel bude zajišťovat při zpracování projektové dokumentace výrobní výbory za účasti zástupce provozu vodovodů RV Božkov, zástupce úpravny vody a zástupce oddělení obnovy investic.

- Podklady pro zpracování PD vodovodu vč. odsouhlasení technického řešení bude zhotovitel čerpat a konzultovat na provozu rozvodu vodovodu, Údolní 6, 326 00 Plzeň a na úpravně vody Malostranská 2, Plzeň.

Vedoucí provozu RV Božkov

Vedoucí úpravny vody

- Zhotovitel doloží při podpisu této smlouvy doklad o pojištění, za který objednatel považuje výhradně pojistnou smlouvu nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Pojistná smlouva musí být platná po dobu plnění této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel bude zastupovat objednatele v jednáních se zástupci dotčených orgánů státní

správy, místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů na základě plné moci v rozsahu

určeném objednatelem.

- Nedílnou přílohou této smlouvy je:		příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

příloha č. 2 – pojistná smlouva zhotovitele

příloha č. 3 – plná moc

- Jednotlivá ustanovení této smlouvy je možno změnit písemným dodatkem, který mohou

navrhnout obě smluvní strany.

- Návrh smlouvy je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, jeden originál obdrží objednatel

a druhý originál obdrží zhotovitel.

V Plzni dne 		                                                   V Plzni dne

Objednatel						Zhotovitel

----------------------------------				----------------------------------------

P L N Á   M O C

ve smyslu  smlouvy  o dílo č.231/16 uzavřené mezi VODÁRNOU  PLZEŇ  a.s.  a  společností RAVAL projekt v.o.s., Houškova 569/16, 326 00 Plzeň,  IČO: 49194852

VODÁRNA PLZEŇ a.s.,  Plzeň,  Malostranská 2,  čp. 143, 317 68  Plzeň  zplnomocňuje společnost RAVAL projekt v.o.s., Houškova 569/16, 326 00 Plzeň,  IČO: 49194852
ke všem jednáním směřujícím k výkonu inženýrské činnosti na stavbu:

„Obnova výtlačného řadu VDJ Bory, úsek ÚV–Tyršův most

- projekt a inženýrská činnost“

zejména k jednáním se správními orgány místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů a dále k zajištění územního rozhodnutí a k zajištění vodoprávního povolení předmětné stavby.

Tato   plná   moc   neopravňuje  zmocněnce   k  uzavírání  smluv,  vzdávání   se  práv  jménem  zastoupeného a  k úkonům zavazující VODÁRNU PLZEŇ  a.s., mimo předmět shora uvedené

smlouvy o dílo. 


V Plzni dne

Objednatel:

--------------------------------------------------

Přijímám zmocnění:

---------------------------------------------------