**Dodatek č. 12**

**ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 2/2011, ev.č. zhotovitele: 750402210545179**

**na zhotovení stavby** **„Ochranná retenční nádrž Lichnov II“**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,**

 **Pobočka Bruntál**

Sídlo Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál

Zastoupený: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

Tel.

Mail :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen ***„Objednatel“***)

**a**

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B,vložka 15904

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

**Divize Morava, závod inženýrské stavitelství Morava**

Zastoupený: Ing. Robert Billik, ředitel závodu inženýrské stavitelství Morava

 Ing. Petr Čuba, oblastní manažer

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Tel. / Fax:

Mail:

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen ***„Zhotovitel“***)

S odkazem na ustanovení bodu 19.1. „Forma změny smlouvy“ původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012, dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012, dodatku č. 7 uzavřeného dne 29.9.2014, dodatku č. 8 uzavřeného dne 29.6.2015, dodatku č. 9 uzavřeného dne 18.12.2015, dodatku č. 10 uzavřeného dne 14.12.2016 a dodatku č. 11 uzavřeného dne 5.5.2017, se smluvní strany dohodly takto:

**A.**

Na základě změny organizační struktury a personálních změn zhotovitele se mění údaje o zhotoviteli v čl. 1 smlouvy tak, jak je uvedeno výše.

**B.**

Při realizaci stavby se vyskytli nepředvídané okolnosti, které měli vliv na rozsah stavebních prací a také je potřeba provést nový zkušební provoz. Proto se v čl. 3.2.1 původní smlouvy ve znění následných dodatků věta „Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 31.10.2017“ mění takto:

Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 31.7.2018.

**C.**

1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele

V Bruntále dne 27.10.2017 V Olomouci dne 30.10.2017

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Zouhar Skanska a.s.

vedoucí pobočky Bruntál Ing. Robert Billik

 ředitel závodu inženýrské stavitelství Morava

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Petr Čuba

 oblastní manažer