**Dodatek č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

***(dále jen „dodatek č. 1“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

 **se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

jednající: Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele Krajského

 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

e-mail:

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

**Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),**

 **se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

 Šumavská 33, 659 99 Brno

jednající Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(Objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.**

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

 zastoupený: Maciej Biernat, předseda představenstva

 Kamil Holenda, člen představenstva

 tel./fax:

 e-mail:

 ID DS: pk86nwp

 v technických záležitostech je oprávněn jednat:

 tel./fax:

 e-mail:

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

 IČO: 47676175

 DIČ: CZ47676175

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl.I Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Čl. V Doba plnění bodu 5. písm. c. Původní termín dokončení stavebních prací se mění z 27.11.2017 na **30.4.2018**.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále změna Čl. V Doba plnění bodu 5. písm. d. Původní termín předání a převzetí díla se mění z 30.11.2017 na **30.5.2018**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č. 1,
2 obdrží objednatel č. 2 a 2 zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne 27.11.2017 | V Havířově dne 23.11.2017 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Mgr. Dana Lišková** | **Maciej Biernat** |

zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK předseda představenstva

|  |
| --- |
| …………………………………… |
| **Kamil Holenda**člen představenstva |
|  |

|  |
| --- |
| V Brně dne 5.12.2017 |
|  |
| …………………………………… |
| **Mgr. David Fiala** |

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno